## Slide 1: Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
Ενότητα 12: Οικονομική Διαχείριση Έργων – Ταμειακές Ροές.
Διδάσκων: Φιτσιλής Παναγιώτης,
Καθηγητής.
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Μη εμπορική χρήση (N C), Μη τροποποίηση (N D), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Ταμειακή ροή (cash flow)
Η ταμειακή ροή ορίζεται από τη διαφορά δύο μεγεθών:
  της ταμειακής εισροής και
  της ταμειακής εκροής.
Η ταμειακή ροή αυτή μπορεί να είναι θετική ή αρνητική.
Η ταμειακή ροή αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο λειτουργίας, συνήθως ετήσια. Επομένως, για ένα έργο καταστρώνεται ο πίνακας των ετήσιων ταμειακών ροών για την διάρκεια του έργου.

## Slide 5: Αθροιστική καμπύλη κόστους S-Curve
Η S curve παρουσιάζει το κόστος σε σχέση με το χρόνο
Αθροιστικό κόστος
Άμεσο και έμμεσο κόστος
Duration
Συνολικά έξοδα

## Slide 6
Ταμειακή ροή
Χρονοδιάγραμμα έργου
Ανάγκες σε χρήμα
Δραστηρ. Μήνες Κόστος Κόστος / ημέρα

## Slide 7
Ταμειακή ροή
Δραστηρ. Μήνες Κόστος Κόστος / ημέρα
Μήνας Δραστηρ. Κόστος μήνα Συνολ. Κόστος
Μηνιαία έξοδα
Συνολικά έξοδα
Μήνας
Μήνας
Κόστος
Κόστος

## Slide 8: Ταμειακές ροές παράγονται …
Σταδιακές πληρωμές συνδεδεμένες με την πρόοδο του έργου (Progress Payments)
Βασίζονται σε εκτίμηση της προόδου
Η αξιολόγηση εξαρτάται από το είδος της σύμβασης
  Lump Sum: % της προόδου
  Unit Price: Με βάση μετρήσεις για τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν
Η πληρωμή γίνεται
  είτε στα ορόσημα του έργου, παραδοτέα
  Είτε μηνιαία

## Slide 9: Το προφίλ της ταμειακής ροής
Μορφή σκάλας
  Συνήθως όταν υπάρχουν μηνιαίες πληρωμές
  Εύκολη οικονομική διαχείριση
€
Duration
€
Duration
Διάρκεια
Διάρκεια

## Slide 10: Εισροές - Εκροές
Αθροιστικά
Έσοδα - Εξοδα
Μήνες
200
150
50
1 2 3 3 4 5 6
έξοδα
έσοδα

## Slide 11: Το προφίλ με ύπαρξη προκαταβολής
Αθροιστικά
Έσοδα - Εξοδα
Μήνες
200
150
50
1 2 3 3 4 5 6
έξοδα
έσοδα
προκαταβολή

## Slide 12: Κανονικές και ακανόνιστες ταμειακές ροές
Κανονικές ταμειακές ροές (CF) έργου:
  Αρνητικές CF ακολουθούμενες από μια σειρά θεικών ταμειακών ροών .
  Μια αλλαγή πρόσημου.
Ακανόνιστες ταμειακές ροές (CF) έργου :
  Συνεχεία εναλλαγές πρόσημου.
  Η πιο συνηθισμένη περίπτωση: Αρνητική CF, μετά σειρά θετικών CFs, και στο τέλος αρνητική CF.

## Slide 13: Εισροή (+) ή Εκροή (-) μέσα στο έτος
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Κ | ΑΚ
- | + | + | + | + | + | Κ | 
- | + | + | + | + | - |  | ΑΚ
- | - | - | + | + | + | Κ | 
+ | + | + | - | - | - | Κ | 
- | + | + | - | + | - |  | ΑΚ

## Slide 14: Γιατί η προκαταβολή είναι συμφέρουσα για όλους?
Συνήθως οι πελάτες είναι πιο αξιόπιστοι οικονομικά από τους αναδόχους
Μεταφέρει το οικονομικό κόστος στον ιδιοκτήτη του έργου
Μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερη χρηματοδότηση του έργου
Μειώνει συνολικά το κόστος του έργου

## Slide 15: Σύνθετος υπολογισμός ταμειακών ροών

## Slide 16: Τέλος ενότητας
Επεξεργασία υλικού:
Μέγας Χρήστος