## Slide 1: Διαχείριση Κινδύνου
Ενότητα 5: Ανάλυση Κινδύνου.
Διδάσκων: Βασιλική Καζαντζή,
Επίκουρος Καθηγήτρια.
Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων.

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Παρόμοια Διανομή (S A), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Να γνωρίζουν την εξέλιξη της πληροφορικής, σε σχέση με την εξέλιξη της εκπαίδευσης, και τις μεθοδολογίες της εκπαίδευσης.

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
1) Ανάλυση κινδύνων:
α) Ποιοτική ανάλυση:
i) Ποσοτικές κλίμακες
β) Ποσοτική ανάλυση:
ii) Πίνακας κινδύνων
i) Αναμενόμενη τιμή
ii) Δέντρα σφαλμάτων
iii) Δέντρα γεγονότων
iv) Προσομοίωση Monte Carlo
v) Ανάλυση ευαισθησίας
vi) Τεχνική PERT

## Slide 6: Ανάλυση κινδύνων
Σκοπός της είναι η διερεύνηση των κινδύνων εκείνων στους οποίους οφείλουμε να αντιδράσουμε.
Η ανάλυση μπορεί να είναι:
    Ποιοτική.
    Ποσοτική.

## Slide 7: Ποιοτική – ποσοτική ανάλυση κινδύνων
Ποιοτική | Ποσοτική
Τι είναι ο κίνδυνος; | Στοιχεία ποιοτικής ανάλυσης
Γιατί μπορεί να προκύψει; | Μοντελοποίηση της αβεβαιότητας
Πόσο πιθανό είναι να προκύψει; | Προσομοίωση των συνδυασμένων συνεπειών
Πόσο καλό ή κακό δύναται να προκαλέσει | Πρόβλεψη αποτελεσμάτων
Έχει σημασία; | Έλεγχος σεναρίων
Τι μπορούμε να κάνουμε; | 
Πότε να αντιδράσουμε; | 
Ποιος είναι υπεύθυνος; | 
Καταγραφή στο φύλλο κινδύνου | Μοντελοποίηση σε λογισμικό

## Slide 8: Ποιοτική ανάλυση
Βασίζεται στην εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης του κινδύνου, και της συνέπειας που αυτός έχει στο έργο εάν εμφανιστεί.
Χρησιμοποιούνται λεκτικές διαβαθμίσεις που δημιουργούν συγκεκριμένες κλίμακες.
Τις κλίμακες διαδέχεται ο πίνακας κινδύνων, που είναι το εργαλείο υπολογισμού της έκθεσης, η οποία οδηγεί στην κατάταξη των κινδύνων.

## Slide 9: Ποιοτικές κλίμακες
Πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου και συνέπεια:
    Σε σύστημα υπόγειας οδικής αρτηρίας.
    Κατά AIRMIC, 2002 (A Risk Management Standard, IRM).
    Κατά PMI, 2000.
    Κατά Wadell, 1998.
    Κατά USA, DoD, 2003.

## Slide 10: Πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου σε σύστημα υπόγειας οδικής αρτηρίας
Πιθανότητα | Επεξήγηση
Πολύ χαμηλή (0,1) | Συμβαίνει 1 φορά στα 30 χρόνια
Χαμηλή (0,3) | Συμβαίνει 1 φορά στα 10 χρόνια
Μέση (0,5) | Συμβαίνει 1 φορά το χρόνο
Υψηλή (0,7) | Συμβαίνει 1 φορά το μήνα
Πολύ υψηλή (0,9) | Συμβαίνει 10 φορές το μήνα

## Slide 11: Συνέπεια κινδύνου σε σύστημα υπόγειας οδικής αρτηρίας
Συνέπεια | Επεξήγηση
Πολύ χαμηλή (0,05) | Αμελητέα συνέπεια στο σύστημα ή τους χρήστες (π.χ. ενόχληση)
Χαμηλή (0,1) | Χαμηλή συνέπεια στο σύστημα ή τους χρήστες (π.χ. μικροτραυματισμός)
Μέση (0,2) | Μέση συνέπεια στο σύστημα ή τους χρήστες (π.χ. τραυματισμός, ανάγκη επισκευής συστήματος)
Υψηλή (0,4) | Σημαντική συνέπεια στο σύστημα ή τους χρήστες (π.χ. σοβαρός τραυματισμός, μικρής διάρκειας διακοπή λειτουργίας του συστήματος)
Πολύ υψηλή (0,8) | Σοβαρή συνέπεια στο σύστημα ή τους χρήστες (π.χ. θάνατος, μερική καταστροφή του συστήματος)

## Slide 12: Πιθανότητα εμφάνισης κατά AIRMIC, 2002
Εκτίμηση | Περιγραφή
Υψηλή (Πιθανό) | Πιθανό να προκύπτει κάθε χρόνο ή πιθανότητα εμφάνισης μεγαλύτερη από 25%
Μέση (Δυνατό) | Πιθανό να προκύψει μια φορά στα δέκα χρόνια ή πιθανότητα εμφάνισης μικρότερη από 25%
Χαμηλή (Ασυνήθιστο) | Όχι πιθανό να προκύψει σε μια περίοδο δέκα ετών ή πιθανότητα εμφάνισης μικρότερη από 2%

## Slide 13: Συνέπεια κινδύνου κατά AIRMIC, 2002
Συνέπεια | Περιγραφή
Υψηλή | Ο οικονομικός αντίκτυπος στο έργο είναι πιθανό να ξεπεράσει τα Χ€. Ισχυρός αντίκτυπος στη στρατηγική του οργανισμού. Ισχυρό ενδιαφέρον των εχόντων συμφέρον στο έργο
Μέση | Ο οικονομικός αντίκτυπος στο έργο είναι πιθανό να βρίσκεται μεταξύ Y€ και Χ€. Μέτριος αντίκτυπος στη στρατηγική του οργανισμού. Μέτριο ενδιαφέρον των εχόντων συμφέρον στο έργο
Χαμηλή | Ο οικονομικός αντίκτυπος στο έργο είναι πιθανό να είναι μικρότερος από Υ€. Μικρός αντίκτυπος στη στρατηγική του οργανισμού. Χαμηλό ενδιαφέρον των εχόντων συμφέρον στο έργο

## Slide 14: Πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου κατά PMI, 2000
Επίπεδο | Περιγραφή
Πολύ χαμηλή | Έως 10%
Χαμηλή | 10 - 30%
Μέση | 30 - 50%
Υψηλή | 50 - 70%
Πολύ υψηλή | 70 - 90%

## Slide 15: Συνέπεια κινδύνου κατά PMI, 2000
Επίδραση σε | Πολύ χαμηλό 0,05 | Χαμηλό 0,1 | Μέσο 0,2 | Υψηλό 0,4 | Πολύ υψηλό 0,8
Κόστος | Ασήμαντη | <5% | 5 - 10% | 10 - 20% | >20%
Χρόνο | Ασήμαντη | <5% | 5 - 10% | 10 - 20% | >20%
Πεδίο δράσης | Σχεδόν μη αναγνωρίσιμη μεταβολή | Μικρό μέρος του συνολικού πεδίου | Σημαντικό μέρος του συνολικού πεδίου | Σε σημείο μη αποδεκτό | Σε βαθμό ακύρωσης του έργου
Ποιότητα | Σχεδόν μη αναγνωρίσιμη μεταβολή | Απαιτητικές μόνο εφαρμογές επηρεάζονται | Σε σημείο που να χρειάζεται έγκριση του πελάτη | Σε σημείο μη αποδεκτό | Σε βαθμό ακύρωσης του έργου

## Slide 16: Πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου κατά Wadell, 1998
Πρόγραμμα αναβάθμισης Αμερικανικού αεροπλανοφόρου
Επίπεδο | Περιγραφή
Όχι πιθανό | Έως 10%
Λίγο πιθανό | 10 - 25%
Μέσο | 25 - 50%
Πολύ πιθανό | 50 - 75%
Σχεδόν σίγουρο | 75 - 90%

## Slide 17: Συνέπεια κατά Wadell, 1998
Επίπεδο | Συνέπεια σε |  | 
 | Τεχνικό Επίπεδο | Χρόνο | Κόστος (Μ$)
Αμελητέο | Μικρή απώλεια απόδοσης σε συγκεκριμένη τεχνική περιοχή, το σύνολο του συστήματος δεν επηρεάζεται | Ελάχιστη διολίσθηση χρόνου. Είναι δυνατό να μην υπάρξει καθυστέρηση χωρίς πρόσθετους πόρους. Η κρίσιμη διαδρομή δεν επηρεάζεται | Αύξηση<1
Οριακό | Μικρή απώλεια απόδοσης σε συγκεκριμένη τεχνική περιοχή, το σύνολο του συστήματος βρίσκεται κάτω από το στόχο απόδοσης αλλά εντός αποδεκτού ορίου | Ελάχιστη διολίσθηση χρόνου. Είναι δυνατό να μην υπάρξει καθυστέρηση με χρήση πρόσθετων πόρων. Η κρίσιμη διαδρομή δεν επηρεάζεται | Αύξηση 1-6

## Slide 18: Συνέπεια κατά Wadell, 1998 (συνέχεια)
Επίπεδο | Συνέπεια σε |  | 
 | Τεχνικό Επίπεδο | Χρόνο | Κόστος
Μέσο | Μέση απώλεια απόδοσης σε συγκεκριμένη τεχνική περιοχή, το σύνολο του συστήματος βρίσκεται κάτω από το στόχο απόδοσης και πιθανά εκτός αποδεκτού ορίου | Μικρή διολίσθηση χρόνου. Κάποιο ορόσημο χάνεται. Η κρίσιμη διαδρομή δεν επηρεάζεται | Αύξηση 6-20
Κρίσιμο | Συνολική απόδοση συστήματος κάτω από το αποδεκτό όριο | Μεγάλη διολίσθηση χρόνου. Η κρίσιμη διαδρομή επηρεάζεται (<1 μήνα) | Αύξηση 21-50
Καταστρο-φικό | Συνολική απόδοση συστήματος απαράδεκτη σε βαθμό που το πλοίο δεν παραδίδεται | Μεγάλη διολίσθηση χρόνου. Η κρίσιμη διαδρομή επηρεάζεται (>1 μήνα) | Αύξηση >50

## Slide 19: Πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου κατά USA, DoD, 2003
Επίπεδο | Περιγραφή
Α | Σχεδόν αδύνατο
Β | Απίθανο
Γ | Πιθανό
Δ | Πολύ πιθανό
Ε | Σχεδόν σίγουρο

## Slide 20: Συνέπεια κατά USA, DoD, 2003
Επίπεδο | Συνέπεια σε |  |  | 
 | Απόδοση | Χρόνο | Κόστος (Μ$) | Άλλες ομάδες
Α | Ασήμαντη ή καθόλου | Ασήμαντη ή καθόλου | Ασήμαντη ή καθόλου | Καμία
Β | Αποδεκτή με μερική μείωση του ορίου | Χρειάζονται επιπλέον πόροι. Υπάρχει δυνατότητα τήρησης προθεσμιών | <5% | Μικρή
Γ | Αποδεκτή με σημαντική μείωση του ορίου | Μικρή διολίσθηση σημαντικών ορόσημων | 5-7% | Μέση

## Slide 21: Συνέπεια κατά USA, DoD, 2003 (συνέχεια)
Επίπεδο | Συνέπεια σε |  |  | 
 | Απόδοση | Χρόνο | Κόστος (Μ$) | Άλλες ομάδες
Δ | Αποδεκτή με μέγιστη δυνατή μείωση του ορίου | Μεγάλη διολίσθηση σημαντικών ορόσημων. Η κρίσιμη διαδρομή επηρεάζεται | 7-10% | Μεγάλη
Ε | Μη αποδεκτή | Δεν μπορεί να επιτευχθεί ένα σημαντικό ορόσημο του έργου | >10% | Μη αποδεκτή

## Slide 22: Πίνακας κινδύνων
Παράδειγμα έκθεσης κινδύνων κατά PMI, 2000.
Παράδειγμα έκθεσης κινδύνων κατά Wadell, 1998.
Έκθεσης κινδύνων κατά το σχέδιο πρότυπο της αεροδιαστημικής βιομηχανίας.
Παράδειγμα έκθεσης κινδύνων κατά USA, DoD, 2003.

## Slide 23: Παράδειγμα έκθεσης κινδύνων κατά PMI, 2000
Έκθεση του έργου σε κίνδυνο |  |  |  |  | 
Πιθανότητα έως | Έκθεση = Π*Σ |  |  |  | 
Πολύ υψηλή 0,9 | 0,05 (Μ) | 0,09 (Μ) | 0,18 (Υ) | 0,36 (Υ) | 0,72 (Υ)
Υψηλή 0,7 | 0,04 (Χ) | 0,07 (Μ) | 0,14 (Μ) | 0,28 (Υ) | 0,56 (Υ)
Μέση 0,5 | 0,03 (Χ) | 0,05 (Μ) | 0,10 (Μ) | 0,20 (Υ) | 0,40 (Υ)
Χαμηλή 0,3 | 0,02 (Χ) | 0,03 (Χ) | 0,06 (Μ) | 0,12 (Μ) | 0,24 (Υ)
Πολύ χαμηλή 0,1 | 0,01 (Χ) | 0,01 (Χ) | 0,02 (Χ) | 0,04 (Χ) | 0,08 (Μ)
 | Πολύ χαμηλή 0,05 | Χαμηλή 0,10 | Μέση 0,20 | Υψηλή 0,40 | Πολύ υψηλή 0,80
 | Συνέπεια |  |  |  | 

## Slide 24: Παράδειγμα έκθεσης κινδύνων κατά Wadell, 1998
Έκθεση του έργου σε κίνδυνο |  |  |  |  | 
Πιθανότητα | Έκθεση = Π*Σ |  |  |  | 
Ε | Χ | Μ | Υ | Υ | Υ
Δ | Χ | Μ | Μ | Υ | Υ
Γ | Χ | Μ | Μ | Υ | Υ
Β | Χ | Χ | Μ | Μ | Υ
Α | Χ | Χ | Χ | Χ | Μ
Επίπεδο | Α | Β | Γ | Δ | Ε
 | Συνέπεια |  |  |  | 

## Slide 25: Παράδειγμα έκθεσης κινδύνων
Έκθεσης κινδύνων κατά το σχέδιο πρότυπο της αεροδιαστημικής βιομηχανίας.
Πιθανότητα | Συνέπεια |  | 
 | Ελάχιστη | Μέση | Υψηλή
Ελάχιστη | Αποδεκτή | Αποδεκτή | Να εξεταστεί
Μέση | Αποδεκτή | Να εξεταστεί | Μη αποδεκτή
Υψηλή | Να εξεταστεί | Μη αποδεκτή | Μη αποδεκτή

## Slide 26: Παράδειγμα έκθεσης κινδύνων κατά USA, DoD, 2003
Έκθεση του έργου σε κίνδυνο |  |  |  |  | 
Πιθανότητα | Έκθεση = Π*Σ |  |  |  | 
Ε | Μ | Μ | Υ | Υ | Υ
Δ | Χ | Μ | Μ | Υ | Υ
Γ | Χ | Χ | Μ | Μ | Υ
Β | Χ | Χ | X | Μ | Μ
Α | Χ | Χ | Χ | Χ | Μ
Επίπεδο | Α | Β | Γ | Δ | Ε
 | Συνέπεια |  |  |  | 

## Slide 27: Κατάταξη κινδύνων
Παράδειγμα κατάταξης κινδύνων κατά PMI, 2000.
Κωδικός κινδύνου | Έκθεση κατά PMI | Σειρά κατάταξης
Α5 | 0,36 | 2
Β6 | 0,03 | 7
Β7 | 0,10 | 4
Β9 | 0,14 | 3
Γ3 | 0,10 | 4
Δ3 | 0,56 | 1
Ε11 | 0,09 | 5
Α4 | 0,07 | 6

## Slide 28: Κατάταξη κινδύνων: Ποιος ο στόχος της ομάδας έργου;

## Slide 29: Έκθεση κινδύνου έργου
Έργο Γ |  |  |  |  | 
Κίνδυνος | Πιθανότητα | Συνέπεια | Έκθεση | Κατάταξη | Έκθεση για έργο
Α | 0,1 | 0,05 | 0,01 | - | -
Β | 0,1 | 0,4 | 0,04 | - | -
Γ | 0,5 | 0,2 | 0,10 | 4 | 0,10
Δ | 0,9 | 0,05 | 0,05 | - | -
Ε | 0,3 | 0,05 | 0,02 | - | -
Ζ | 0,5 | 0,8 | 0,40 | 1 | 0,40
Η - ευκαιρία | 0,5 | 0,2 | 0,10 | (1) | (0,10)
Θ | 0,1 | 0,05 | 0,01 | - | -
Ι - ευκαιρία | 0,1 | 0,2 | 0,02 | - | -
Κ | 0,5 | 0,4 | 0,20 | 2 | 0,20
Λ | 0,7 | 0,2 | 0,14 | 3 | 0,14
Μ | 0,3 | 0,05 | 0,02 | - | -
Ν - ευκαιρία | 0,5 | 0,2 | 0,10 | (1) | (0,10)
Σύνολο |  |  |  |  | 0,64

## Slide 30: Σύγκριση έργων βάσει κινδύνων
Έργο | Συνολική έκθεση έργου | Κατάταξη έργων βάσει κινδύνων
Α | 1,00 | 2
Β | (0,30) | (1)
Γ | 0,64 | 4
Δ | 0,86 | 5
Ε | 0,50 | 3
Ζ | 0,32 | 2
Η | 0,24 | 1

## Slide 31: Ποσοτική ανάλυση
Συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι ποσοτικής ανάλυσης:
    Αναμενόμενη τιμή.
    Δένδρα σφαλμάτων.
    Δένδρα γεγονότων.
    Προσομοίωση Monte Carlo.
    Ανάλυση ευαισθησίας.
    Τεχνική PERT.

## Slide 32: Αναμενόμενη τιμή (1 από 2)
Παράδειγμα αναμενόμενης τιμής: η έκθεση ενός κινδύνου.
Αναμενόμενη τιμή του συνόλου των (n) αβέβαιων γεγονότων ενός έργου.
Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των αβέβαιων γεγονότων που εξετάζονται, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αξία, που έχει ως φυσικό μέγεθος η αναμενόμενη τιμή.

## Slide 33: Αναμενόμενη τιμή (2 από 2)
Κωδικός κινδύνου | Πιθανότητα εμφάνισης | Συνέπεια (€) | Έκθεση (€)
Α5 | 50% | 5.000 | 2.500
Β6 | 60% | 6.000 | 3.600
(Β7) | 30% | -10.000 | -3.000
Β9 | 30% | 30.000 | 9.000
Γ3 | 10% | 8.000 | 800
Συνολική έκθεση |  |  | 12.900

## Slide 34: Μήτρες αποτελεσμάτων
Καταστάσεις Φύσης | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | Φ5 | Φ6
Πιθανότητες | Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | Π5 | Π6
Στρατηγικές | Αποτελέσματα (ή «Κέρδη») |  |  |  |  | 
Σ1 | Κ11 | Κ12 | Κ13 | Κ14 | Κ15 | Κ16
Σ2 | Κ21 | Κ22 | Κ23 | Κ24 | Κ25 | Κ26
Σ3 | Κ31 | Κ32 | Κ33 | Κ34 | Κ35 | Κ36
Σ4 | Κ41 | Κ42 | Κ43 | Κ44 | Κ45 | Κ46

## Slide 35: Παράδειγμα
Παράδειγμα κριτηρίων επιλογής με βάση την αναμενόμενη τιμή:
    Πίνακες.
    Εφαρμογή του τύπου της αναμενόμενης τιμής, Εσ.
    Κριτήριο maximin ή κριτήριο του Wald.
    Κριτήριο maximax (για μέγιστο όφελος).
    Κριτήριο Hurwicz.
    Κριτήριο Laplace.

## Slide 36: Πίνακας 1
Σενάριο | Ενδιαφέρον πελατών |  | 
 | Ε1 (μεγάλο) | Ε2 (μέτριο) | Ε3 (μικρό)
Σ1 | 150 | 120 | -150
Σ2 | 150 | 150 | 140
Σ3 | 300 | 240 | 210
Ποιο σενάριο θα επέλεγε ο διευθυντής;

## Slide 37: Πίνακας 2
Σενάριο | Ενδιαφέρον πελατών |  | 
 | Ε1 (μεγάλο) | Ε2 (μέτριο) | Ε3 (μικρό)
Σ1 | 150 | 120 | 50
Σ2 | 150 | 150 | 10
Σ3 | 300 | 240 | 150
Ποιο σενάριο θα επέλεγε ο διευθυντής;

## Slide 38: Πίνακας 3
Ενδιαφέρον πελατών | Ε1 (μεγάλο) | Ε2 (μέτριο) | Ε3 (μικρό)
Πιθανότητες | 25% | 25% | 50%
Σενάριο | Αποτελέσματα |  | 
Σ1 | 150 | 120 | 50
Σ2 | 150 | 150 | 10
Σ3 | 300 | 240 | -150
Ποιο σενάριο θα επέλεγε ο διευθυντής;

## Slide 39: Εφαρμογή του τύπου της αναμενόμενης τιμής, Εσ

## Slide 40: Κριτήριο maximin ή κριτήριο του Wald
Αρχικά επιλέγονται οι ελάχιστες αναμενόμενες τιμές (min) κάθε σεναρίου, δηλαδή 50 για το Σ1, 10 για το Σ2, και -150 για το Σ3.
Επιλέγεται εκείνο το σενάριο το οποίο παρουσιάζει μέγιστο (max) από τα προηγούμενα ελάχιστα, δηλαδή το Σ1 (50 Μ€/έτος).
Εάν η μήτρα αναφέρεται σε απώλειες, τότε επιλέγονται αρχικά οι μέγιστες απώλειες (max) κάθε σεναρίου, και από αυτές, το σενάριο που παρουσιάζει το ελάχιστο (min) από τα προηγούμενα μέγιστα.

## Slide 41: Κριτήριο maximax (για μέγιστο όφελος)
  Επιλέγεται εκείνο το σενάριο το οποίο προσφέρει το μέγιστο (max) από τα μέγιστα «κέρδη», δηλαδή το Σ3 (300 Μ€/έτος).

## Slide 42: Κριτήριο Hurwicz (1 από 3)
Επιχειρεί να συνδυάσει τα κριτήρια maximin και maximax.
Αποτελεί υποκειμενικό κριτήριο – Απαιτεί τον καθορισμό ενός δείκτη ή συντελεστή αισιοδοξίας α, για «μείγματα» αισιοδοξίας και απαισιοδοξίας.
α = 1 σημαίνει πλήρη αισιοδοξία στη λήψη απόφασης (τόλμη για τη διεκδίκηση του μέγιστου κέρδους, ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις αποτυχημένης επιλογής),
α = 0 σημαίνει πλήρη απαισιοδοξία στη λήψη απόφασης (επιδιώκεται ο περιορισμός των απωλειών).

## Slide 43: Κριτήριο Hurwicz (2 από 3)
Επιλέγονται οι καλύτερες περιπτώσεις κάθε σεναρίου, και πολλαπλασιάζονται επί α.
Επιλέγονται οι χειρότερες περιπτώσεις κάθε σεναρίου, και πολλαπλασιάζονται επί (1 -α).
Επιλέγεται το σενάριο που παρουσιάζει το μεγαλύτερο άθροισμα των δύο γινομένων.

## Slide 44: Κριτήριο Hurwicz (3 από 3)
Για το παράδειγμα, εάν α = 0.3, έχουμε:
    Η1 = 0.3 * 150 + 0.7 * 50 = 80.
    Η2 = 0.3 * 150 + 0.7 * 10 = 52.
    Η3 = 0.3 * 300 + 0.7 * ( -150) = -15.
Άρα ο διευθυντής επιλέγει το πρώτο σενάριο ως καταλληλότερο, εάν βασιστεί στο κριτήριο Hurwicz.

## Slide 45: Κριτήριο Laplace
Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, κάθε ενδεχόμενο (κατάσταση της φύσης) θεωρείται ότι έχει την ίδια πιθανότητα να συμβεί όπως και τα υπόλοιπα.
Συνεπώς για το συγκεκριμένο παράδειγμα: Π1 = Π2 = Π3 = 33.3%.
Επιλέγεται το σενάριο με τη μέγιστη αναμενόμενη τιμή.

## Slide 46: Αποτελέσματα
Ενδιαφέρον πελατών | Ε1 (μεγάλο) | Ε2 (μέτριο) | Ε3 (μικρό)
Πιθανότητες | 33.3% | 33.3% | 33.3%
Σενάριο | Αποτελέσματα |  | 
Σ1 | 150 | 120 | 50
Σ2 | 150 | 150 | 10
Σ3 | 300 | 240 | -150
Ποιο σενάριο θα επέλεγε ο διευθυντής;

## Slide 47: Δέντρα σφαλμάτων (1 από 3)
Σκοπός είναι ο εντοπισμός όλων των πιθανών αιτιών, που μπορούν να οδηγήσουν σε έναν συγκεκριμένο κίνδυνο μέσω ανάλυσης, και ο προσδιορισμός της πιθανότητας να πραγματοποιηθεί ο κίνδυνος, με βάση τις επιμέρους πιθανότητες πραγματοποίησης των αιτιών (επιμέρους κινδύνων).
Τα βήματα ανάπτυξης ενός δένδρου σφαλμάτων είναι:
    1. Καθορισμός του «επιζήμιου», μη επιθυμητού γεγονότος.
    2. Διεξοδική ανάλυση των βλαβών ή γεγονότων, που μπορούν
      να οδηγήσουν στο επιζήμιο γεγονός.
    3. Κατασκευή της δομής του συστήματος – αλληλουχίας
      γεγονότων – σε μορφή δένδρου.
    4. Ποσοτική ανάλυση με προσδιορισμό των επί μέρους
      πιθανοτήτων.

## Slide 48: Δέντρα σφαλμάτων (2 από 3)

## Slide 49: Δέντρα σφαλμάτων (3 από 3)

## Slide 50: Δέντρα γεγονότων (1 από 2)
Στόχος είναι η αναπαράσταση της αλληλουχίας των γεγονότων που συμβαίνουν μετά από την εμφάνιση ενός αρχικού γεγονότος και οδηγούν σε επιθυμητά ή μη αποτελέσματα.
Τα βήματα ανάπτυξης ενός δένδρου γεγονότων είναι:
    1. Καθορισμός του «αρχικού» γεγονότος ή αλλιώς της αρχικής
      αιτίας.
    2. Αναζήτηση διαδοχικών γεγονότων που ενδεχομένως να
      προκύψουν ως αλυσιδωτά αποτελέσματα του αρχικού γεγονότος.
    3. Κατασκευή της δομής του συστήματος – αλληλουχίας
      γεγονότων – σε μορφή δένδρου.
    4. Ανάπτυξη των διακλαδώσεων σε δυαδική μορφή
      (προκύπτει, δεν προκύπτει).

## Slide 51: Δέντρα γεγονότων (2 από 2)

## Slide 52: Δέντρα αποφάσεων (1 από 5)

## Slide 53: Δέντρα αποφάσεων (2 από 5)
Η ομάδα προγραμματισμού δρομολογίων ενός οργανισμού υπεραστικών συγκοινωνιών, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη δρομολόγηση απλών λεωφορείων (60 θέσεων), και διώροφων λεωφορείων (80 θέσεων) σε μια έκτακτη γραμμή.
Ο αριθμός επιβατών που αναμένεται στη γραμμή είναι 50 άτομα, αλλά υπάρχει περίπτωση να μη λειτουργούν τα λεωφορεία που εξυπηρετούν τους εργαζόμενους παρακείμενου εργοστασίου, και τότε οι επιβάτες αυξάνονται στους 80. Οι επιπλέον επιβάτες θα εμφανιστούν με πιθανότητα 20%.
Η πιθανότητα να περιμένουν οι επιβάτες το επόμενο λεωφορείο, σε περίπτωση που το πρώτο δεν επαρκεί, εκτιμάται στο 30%.
Το κόστος κάθε εισιτηρίου είναι 3€, το κόστος διαδρομής του απλού λεωφορείου είναι 110€, και του διώροφου 160€.
Υποθέτοντας ότι μπορούμε να αγνοήσουμε το κόστος της φήμης του οργανισμού, σε περίπτωση που κάποιος επιβάτης δεν εξυπηρετηθεί, βρείτε την πιο συμφέρουσα λύση για τον οργανισμό.

## Slide 54: Δέντρα αποφάσεων (3 από 5)

## Slide 55: Δέντρα αποφάσεων (4 από 5)
Καταστάσεις Φύσης |  |  | 
Εναλλακτικές | Ευνοϊκή αγορά Π(0.6) | Μη ευνοϊκή αγορά Π(0.4) | Αναμενόμενη τιμή
Μεγάλη εγκατάσταση | $200,000 | – $180,000 | ?
Μικρή εγκατάσταση | $100,000 | – $20,000 | ?
Καμία ενέργεια | $0 | $0 | ?

## Slide 56: Δέντρα αποφάσεων (5 από 5)

## Slide 57: Προσομοίωση
Αριθμητική τεχνική πειραματισμού.
Επιχειρεί να παραστήσει ένα σύστημα:
    Χαρακτηριστικά.
    Συμπεριφορά.
Απαιτεί την περιγραφή του συστήματος.
Μελέτη ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών συστήματος.
Εξαγωγή συμπερασμάτων και συστάσεων για ενέργειες βασισμένες στα συμπεράσματα.

## Slide 58: Διαδικασία προσομοίωσης

## Slide 59: Προσομοίωση Monte Carlo
Καθορισμός κατανομής πιθανότητας για κύριες μεταβλητές.
Δημιουργία σωρευτικής κατανομής για κάθε μεταβλητή.
Καθορισμός διαστημάτων τυχαίων αριθμών για κάθε μεταβλητή.
Δημιουργία τυχαίων αριθμών.
Διεξαγωγή προσομοιώσεων μιας σειράς δοκιμών.

## Slide 60: Βήματα εφαρμογής της προσομοίωσης Monte Carlo
1. Καθορίζεται η αντικειμενική συνάρτηση.
2. Προσδιορίζονται οι επιτρεπτές τιμές ή κατανομές για
  κάθε μεταβλητή.
3. Τυχαία δίνεται μια τιμή σε κάθε μια από τις μεταβλητές.
4. Εκτελούνται οι πράξεις στην αντικειμενική συνάρτηση
  και προκύπτει ένα αποτέλεσμα.
5. Εκτελούνται τα βήματα 3 και 4 πολλές φορές.
6. Υπολογίζεται η πιθανότητα να εμφανιστεί καθένα από τα
  αποτελέσματα που προέκυψαν από την 4.
7. Δίνεται η κατανομή που περιγράφει το πιθανό
  αποτέλεσμα της αντικειμενικής συνάρτησης και προσδιορίζεται το αντίστοιχο σωρευτικό διάγραμμα.

## Slide 61: Πρώτο παράδειγμα
Πίνακας με τις ενέργειες μετάβασης και τον χρόνο που απαιτεί η κάθε ενέργεια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα αεροπορικό ταξίδι.
Αντικειμενική συνάρτηση.
Όλες οι πιθανές εκδοχές για τους χρόνους κάθε ενέργειας μετάβασης.
Πίνακας με τις τυχαίες τιμές των μεταβλητών.
Διάγραμμα πυκνότητας πιθανότητας για την συνολική διάρκεια ταξιδιού.
Διάγραμμα σωρευτικής πιθανότητας για την συνολική διάρκεια ταξιδιού.

## Slide 62: Οι ενέργειες μετάβασης και οι απαιτούμενοι χρόνοι
Ενέργειες μετάβασης | Απαιτούμενος χρόνος (σε λεπτά)
Αναμονή μεταφορικού μέσου για τη μετάβαση στο αεροδρόμιο | 10
Μετάβαση στο αεροδρόμιο | 10
Αναμονή αεροσκάφους | 35
Ταξίδι | 20
Αποβίβαση από το αεροσκάφος | 15
Αναμονή αποσκευών | 20
Συνολικός χρόνος | 110

## Slide 63: Αντικειμενική συνάρτηση
Αντικειμενική συνάρτηση:
    ΣΔ = ΕΜ1 + ΕΜ2 + ΕΜ3 + ΕΜ4 + ΕΜ5 + ΕΜ6.
Οι επιτρεπτές τιμές για κάθε μια από τις μεταβλητές ακολουθούν τριγωνική κατανομή, όπως φαίνεται παρακάτω.
Κατόπιν, δίνουμε τυχαίες τιμές στις μεταβλητές, και εκτελούμε τις πράξεις της αντικειμενικής συνάρτησης, ώστε να πάρουμε τα αποτελέσματα.

## Slide 64: Πιθανότητες
Ενέργειες μετάβασης | Αισιόδοξη | Πιο πιθανή | Απαισιόδοξη
Αναμονή μεταφορικού μέσου για τη μετάβαση στο αεροδρόμιο | 8 | 10 | 14
Μετάβαση στο αεροδρόμιο | 7 | 10 | 15
Αναμονή αεροσκάφους | 20 | 35 | 60
Ταξίδι | 16 | 20 | 25
Αποβίβαση από το αεροσκάφος | 12 | 15 | 25
Αναμονή αποσκευών | 10 | 20 | 30
Συνολικός χρόνος | 73 | 110 | 169

## Slide 65: Τυχαίες τιμές μεταβλητών
52 | 06 | 50 | 88 | 53 | 30 | 10 | 47 | 99 | 37 | 66 | 91 | 35
37 | 63 | 28 | 02 | 74 | 35 | 24 | 03 | 29 | 60 | 74 | 85 | 90
82 | 57 | 68 | 28 | 05 | 94 | 03 | 11 | 27 | 79 | 90 | 87 | 92
69 | 02 | 36 | 49 | 71 | 99 | 32 | 10 | 75 | 21 | 95 | 90 | 94
98 | 94 | 90 | 36 | 06 | 78 | 23 | 67 | 89 | 85 | 29 | 21 | 25
96 | 52 | 62 | 87 | 49 | 56 | 49 | 23 | 78 | 71 | 72 | 90 | 57
33 | 69 | 27 | 21 | 11 | 60 | 95 | 89 | 68 | 48 | 17 | 89 | 34
50 | 33 | 50 | 95 | 13 | 44 | 34 | 62 | 63 | 39 | 55 | 29 | 30
88 | 32 | 18 | 50 | 62 | 57 | 34 | 56 | 62 | 31 | 15 | 40 | 90
90 | 30 | 36 | 24 | 60 | 82 | 51 | 74 | 30 | 35 | 36 | 85 | 01
50 | 48 | 61 | 18 | 85 | 23 | 08 | 54 | 17 | 12 | 80 | 69 | 24
27 | 88 | 21 | 62 | 69 | 64 | 48 | 31 | 12 | 73 | 02 | 68 | 00
45 | 14 | 46 | 32 | 13 | 49 | 66 | 62 | 74 | 41 | 86 | 98 | 92

## Slide 66: Διάγραμμα πυκνότητας πιθανότητας

## Slide 67: Διάγραμμα σωρευτικής πιθανότητας

## Slide 68: Δεύτερο παράδειγμα
Δεδομένα προβλήματος ανάπτυξης προκατασκευασμένων οικιών.
Χρόνος μεταφοράς συναρμολογημάτων.
Σωρευτικό διάγραμμα χρόνου μεταφοράς συναρμολογημάτων.
Χρόνος συναρμολόγησης.
Σωρευτικό διάγραμμα του χρόνου συναρμολόγησης.
Χρόνος λοιπών εργασιών.
Συνολικός χρόνος ανάπτυξης οικίας.
Διάγραμμα σωρευτικής πιθανότητας για το χρόνο ανάπτυξης οικίας.

## Slide 69: Δεδομένα προβλήματος ανάπτυξης προκατασκευασμένων οικιών
Χρόνος μεταφοράς συναρμο-λογημάτων (ημέρες) | Φορές εμφάνισης | Χρόνος συναρμο-λόγησης (ημέρες) | Φορές εμφάνισης | Χρόνος λοιπών εργασιών (ημέρες) | Φορές εμφάνισης
30 | 4 | 10 | 2 | 40 | 2
32 | 6 | 11 | 22 | 41 | 3
33 | 17 | 12 | 14 | 42 | 10
34 | 12 | 13 | 14 | 43 | 11
35 | 32 | 14 | 16 | 44 | 12
36 | 24 | 15 | 14 | 45 | 18
38 | 2 | 16 | 10 | 46 | 18
40 | 3 | 17 | 4 | 48 | 10
 |  | 18 | 4 | 50 | 8
 |  |  |  | 53 | 4
 |  |  |  | 56 | 4

## Slide 70: Χρόνος μεταφοράς συναρμολογημάτων

## Slide 71: Σωρευτικό διάγραμμα χρόνου μεταφοράς συναρμολογημάτων

## Slide 72: Χρόνος συναρμολόγησης

## Slide 73: Σωρευτικό διάγραμμα του χρόνου συναρμολόγησης

## Slide 74: Χρόνος λοιπών εργασιών

## Slide 75: Συνολικός χρόνος ανάπτυξης οικίας
α/α | Τυχαίος αριθμός | ΜΣ | Τυχαίος αριθμός | Σ | Τυχαίος αριθμός | ΛΕ | ΧΑΟ
1 | 28 | 34 | 30 | 12 | 95 | 53 | 99
2 | 01 | 30 | 10 | 11 | 05 | 41 | 82
3 | 04 | 30 | 05 | 11 | 84 | 48 | 89
Όπου:
    ΧΑΟ = o χρόνος ανάπτυξης οικίας.
    ΜΣ = ο χρόνος μεταφοράς συναρμολογημάτων.
    Σ = ο χρόνος συναρμολόγησης.
    ΛΕ = ο χρόνος για τις «λοιπές» εργασίες.
Και η σχέση που συνδέει τα παραπάνω είναι:
    ΧΑΟ = ΜΣ + Σ + ΛΕ.

## Slide 76: Διάγραμμα σωρευτικής πιθανότητας για το χρόνο ανάπτυξης οικίας

## Slide 77: Ανάλυση ευαισθησίας (1 από 4)
Εξετάζονται τα εξής:
    Προσδιορίζει το μέγεθος της επιρροής, καθεμιάς από τις παραμέτρους ενός συστήματος, στο ίδιο το σύστημα.
    Ποιες από τις μεταβλητές είναι πιο σημαντικές στη διαχείριση κινδύνων;
    Πώς η μεταβολή μιας μεταβλητής επηρεάζει την αντικειμενική συνάρτηση;
    Σε ποια μεταβλητή η αντικειμενική συνάρτηση παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ευαισθησία;

## Slide 78: Ανάλυση ευαισθησίας (2 από 4)
Ενέργειες μετάβασης | Απαιτούμενος χρόνος (σε λεπτά)
Αναμονή μεταφορικού μέσου για τη μετάβαση στο αεροδρόμιο | 10
Μετάβαση στο αεροδρόμιο | 10
Αναμονή αεροσκάφους | 35
Ταξίδι | 20
Αποβίβαση από το αεροσκάφος | 15
Αναμονή αποσκευών | 20
Συνολικός χρόνος | 110
ΣΔ = ΕΜ1 + ΕΜ2 + ΕΜ3 + ΕΜ4 + ΕΜ5 + ΕΜ6 | 

## Slide 79: Ανάλυση ευαισθησίας (3 από 4)
Πώς αντιδρά η αντικειμενική συνάρτηση (συνολική διάρκεια μετάβασης) στις μεταβολές των επιμέρους μεταβλητών (ενεργειών μετάβασης ΕΜi);

## Slide 80: Ανάλυση ευαισθησίας (4 από 4)
Ποια η μεταβολή της αντικειμενικής συνάρτησης, σε μεταβολή 40% της κάθε επιμέρους μεταβλητής μετάβασης Εμi;

## Slide 81: Τεχνική PERT (1 από 4)
Project Evaluation and Review Technique (PERT) – Τεχνική αξιολόγησης και ελέγχου προγράμματος.
Αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 50’, με σκοπό να βοηθήσει τους διαχειριστές έργων να προγραμματίσουν, να παρακολουθήσουν, και να ελέγξουν μεγάλα και σύνθετα έργα.
Η μέθοδος στηρίζεται στα χαρακτηριστικά των κατανομών, που περιγράφουν τη στοχαστική διάρκεια κάθε δραστηριότητας.

## Slide 82: Τεχνική PERT (2 από 4)
Μπορούν να απαντηθούν ερωτήσεις όπως:
    Ποια η συνολική διάρκεια του έργου (πότε θα ολοκληρωθεί το έργο);
    Ποια η πιθανότητα να ολοκληρωθεί το έργο μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία;
    Σε κάθε συγκεκριμένη ημέρα, πού βρίσκεται χρονικά το έργο (πίσω / μπροστά από τον προγραμματισμένο χρόνο, ακριβώς στον προγραμματισμένο χρόνο);
    Ποιες είναι οι επιμέρους κρίσιμες δραστηριότητες / ενέργειες (οι οποίες θα καθυστερήσουν το συνολικό έργο, εάν παρουσιάσουν οι ίδιες καθυστερήσεις);

## Slide 83: Τεχνική PERT (3 από 4)
Αν υποθέσουμε ότι μία δραστηριότητα Α εκτελέσθηκε 11 φορές, και είχε διάρκεια: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7 και 7 εβδομάδες αντίστοιχα, ποιες οι αισιόδοξες, απαισιόδοξες τιμές, ποια η πιο πιθανή διάρκεια, η μέση τιμή και ποια η διχοτόμος;

## Slide 84: Τεχνική PERT (4 από 4)

## Slide 85: Τέλος ενότητας
Επεξεργασία: Σοφιανίδου Γεωργία