## Slide 1: Χρονικός Προγραμματισμός Έργων
Ενότητα 1: Εισαγωγή
Κλεάνθης Συρακούλης,
Επίκουρος Καθηγητής,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
T.E.I. Θεσσαλίας

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Παρόμοια Διανομή (S A), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
  Κατανόηση εννοιών και διαφορών λειτουργίας, έργου και προγράμματος,
  Αναγνώριση των διεργασιών της διαχείρισης έργου, του κύκλου ζωής και των φάσεών του.
Εισαγωγή

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Βασικές έννοιες και ορισμοί – Παραδείγματα,
Το περιβάλλον και οι συντελεστές του έργου,
Οι διεργασίες και τα βήματα του έργου,
Κύκλος ζωής έργου,
Η αναγκαιότητα της διαχείρισης έργων.
Εισαγωγή

## Slide 6: Βασικές έννοιες – Έργο (1 από 2)
Ως έργο θεωρούμε μία σειρά από αλληλοεξαρτώμενες δραστηριότητες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως:
Συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και περάτωσης,
Καλώς ορισμένους στόχους,
Παράγωγή συγκεκριμένου αποτελέσματος (ή αποτελεσμάτων),
Μη επανάληψη της ίδιας σειράς δραστηριοτήτων,
Ανάλωση χρημάτων, χρόνου, ανθρώπινων και υλικών πόρων.
Εισαγωγή
6

## Slide 7: Βασικές έννοιες – Έργο (2 από 2)
Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, πέρα από τα μεγάλα τεχνικά έργα, παραδείγματα των οποίων υπάρχουν και στην Ελλάδα, υπάρχουν τα έργα πληροφορικής, τα έργα αναδιάρθρωσης οργανωτικών δομών στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, οι δράσεις των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης αλλά και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων με προφανή και εξ ίσου σημαντικά κοινωνικό-οικονομικά αποτελέσματα θεωρούνται επίσης και είναι έργα με την ίδια ακριβώς έννοια όπως και τα τεχνικά.
Ολυμπιακά έργα, τα μεγάλης κλίμακας τεχνικά έργα (αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι κ.α.), έργα αναδιάρθρωσης δομών του δημόσιου τομέα με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής (taxis, police-on-line, ΚΕΠ κ.α.).
Εισαγωγή
7

## Slide 8: Τελικά τι είναι έργο;
Έργο είναι μια προσωρινή προσπάθεια που αναλαμβάνεται για να δημιουργηθεί ένα μοναδικό προϊόν ή υπηρεσία.
Ο διαχειριστής πρέπει να αναγνωρίζει και να μαθαίνει από τις ομοιότητες των έργων
Εισαγωγή
8

## Slide 9: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 (1 από 4)
Στα πλαίσια του προγράμματος εγκρίθηκε έργο με τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΟΝΟΜΑ Π.Ε.) ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ».
Η συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα διαθέτει ορεινό όγκο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Εισαγωγή
9

## Slide 10: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 (2 από 4)
Πλούσιο φυσικό κάλλος, μικρό ποσοστό οικονομικά ενεργού πληθυσμού, τάσεις εγκατάλειψης της περιοχής από τους κατοίκους λόγω έλλειψης απασχόλησης, μηδενική τουριστική ανάπτυξη.
Καθώς το πρόγραμμα δεν ενισχύει ιδιαίτερα τεχνικές παρεμβάσεις επιλέχθηκαν ως επιμέρους ενέργειες να γίνουν:
(Π1) Η εκπόνηση μελέτης για την τουριστική ανάπτυξη του ορεινού όγκου με εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
(Π2) Η διοργάνωση αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων προβολής των προτεινόμενων μορφών τουρισμού και
(Π3) Η διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου με θέμα την τουριστική ανάπτυξη ορεινών όγκων.
Εισαγωγή
10

## Slide 11: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 (3 από 4)
Τα παραπάνω πακέτα εργασίας (παραδοτέα) κοστολογηθήκαν και τελικά το πρόγραμμα ενέκρινε τον προτεινόμενο προϋπολογισμό. Τα πακέτα εργασίας αποτελούν το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως αυτό εγκρίθηκε από το πρόγραμμα, ενώ ο αντίστοιχος προϋπολογισμός αποτελεί το οικονομικό αντικείμενο.
ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΕ Η Π.Ε.;
Την προστιθέμενη αξία του έργου. Δηλαδή ότι διαθέτει ένα έργο ώριμο από πλευράς μελετών για το ΕΣΠΑ, χωρίς ουσιαστικά να επενδύσει ίδια κεφάλαια.
Εισαγωγή
11

## Slide 12: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 (4 από 4)
Ο σημαντικός ρόλος της εντοπίζεται στη φάση του σχεδιασμού, δηλαδή στη διάγνωση του προβλήματος και στην επιλογή της πιθανής λύσης. Αξιοποιώντας τόσο τις δικές της υπηρεσίες, όσο και εξωτερικούς μελετητές και πανεπιστήμια κατόρθωσε μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο από 48 μήνες να έχει ολοκληρωμένη πρόταση για τον ορεινό της όγκο.
Εισαγωγή
12

## Slide 13: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 (1 από 3)
Η Επιτροπή Παρακολούθησης των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας διαπίστωσε την ύπαρξη μιας σειράς προβλημάτων που αφορούσαν στη διαχείριση των διασυνοριακών έργων. Καθώς στα έργα αυτά εμπλέκονται πολλοί φορείς από όλες τις χώρες της Ένωσης κρίθηκε αναγκαίο, στα πλαίσια της τεχνικής βοήθειας του INTERREG να χρηματοδοτηθεί έργο εμπειρογνωμοσύνης για τη διερεύνηση του προβλήματος και για την εξαγωγή σειράς καλών πρακτικών.
Εισαγωγή
13

## Slide 14: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 (2 από 3)
Στο σχήμα που ακολουθεί παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα του έργου FIMIP (Financial Management of INTERREG Projects) το οποίο υλοποιήθηκε με επικεφαλής εταίρο την Diputation de Huelva με οικονομικό αντικείμενο που ξεπερνούσε τις 700.000 €.
Εισαγωγή
14

## Slide 15: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 (3 από 3)
Εισαγωγή

## Slide 16: Βασικές έννοιες: Πρόγραμμα (1 από 3)
Το πρόγραμμα είναι μια σειρά έργων που στόχο έχουν την επίτευξη μιας διαρθρωτικής αλλαγής σε μια συγκεκριμένη κοινωνία.
Έχει ως στόχο κάτι πολύ γενικότερο από αυτό που είναι ο στόχος κάθε συγκεκριμένου έργου,
ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησής του είναι πολύ πιο μακροχρόνιος από εκείνου των έργων και
αντίστοιχα κατά πολύ μεγαλύτερος είναι και ο προϋπολογισμός του.
Εισαγωγή
16

## Slide 17: Βασικές έννοιες: Πρόγραμμα (2 από 3)
Κλασσικό παράδειγμα είναι τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) των προηγούμενων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, καθώς και του ΕΣΠΑ. Κάθε Ε.Π. αναλύεται σε Άξονες Προτεραιότητας (τις στρατηγικές επιλογές του), που στη συνέχεια αναλύονται στα Μέτρα του Ε.Π. (με συγκεκριμένους στόχους). Η υλοποίηση ενός Ε.Π. γίνεται με την ένταξη Πράξεων στα Μέτρα.
Εισαγωγή

## Slide 18: Βασικές έννοιες: Πρόγραμμα (3 από 3)
Πράξη ή Έργο καλείται το αποτέλεσμα συνόλου εργασιών που προορίζεται να ανταποκρίνεται αυτόνομα σε συγκεκριμένη τεχνική, οικονομική ή κοινωνική λειτουργία. Οι Πράξεις έχουν καθορισμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο που προσδιορίζεται κατά τη διαδικασία ένταξής τους στο Ε.Π. και περιγράφεται στο αντίστοιχο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο.
Εισαγωγή

## Slide 19: Διαφορές έργου – λειτουργίας (1 από 4)
Το έργο είναι σειρά εργασιών προσωρινή, πρωτότυπου χαρακτήρα, μη επαναλαμβανόμενη αναδεικνύει την πρώτη μεγάλη διαφορά.
Οι δραστηριότητες έχουν μοναδικό χαρακτήρα. Η αλληλουχία των δραστηριοτήτων αναφέρεται στη λογική ή τεχνολογική σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων.
Ο καλός σχεδιασμός ενός έργου είναι αναγκαία, αλλά όχι και ικανή συνθήκη για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.
Εισαγωγή
19

## Slide 20: Διαφορές έργου – λειτουργίας (2 από 4)
Κάθε έργο έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό αλλά και στόχο ολοκλήρωσης σε συγκεκριμένο χρόνο.
Μια λειτουργία σαφώς εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό επίσης, όμως η επίδραση της παραμέτρου χρόνος είναι τελείως διαφορετική καθώς η λειτουργία επαναλαμβάνεται συνεχώς.
Εισαγωγή

## Slide 21: Διαφορές έργου – λειτουργίας (3 από 4)
Το έργο σχεδιάζεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες διαμορφώνουν την ποιότητά του σύμφωνα με τις ανάγκες του κυρίου του έργου και τις λεπτομέρειες που περιγράφονται στη σύμβασή του.
Στις λειτουργίες οι περισσότερες παράμετροί που τις επηρεάζουν είναι σαφώς προσδιοριζόμενες και λίγες αποτελούν εξαίρεση, στα έργα ισχύει το αντίθετο.
Εισαγωγή

## Slide 22: Διαφορές έργου – λειτουργίας (4 από 4)
Οι επαναλαμβανόμενες διαδικασίες δημιουργούν και για τους ανθρώπινους πόρους ένα καλώς ορισμένο και ξεκάθαρο εργασιακό περιβάλλον (λειτουργία τομέων-τμημάτων στην επιχείρηση/ οργανισμό). Σ’ ένα έργο τα δεδομένα εργασιακά όρια συνήθως δεν υπάρχουν με την ίδια καθαρότητα.
Εισαγωγή

## Slide 23: Βασικές έννοιες και διαφορές τους
Εισαγωγή

## Slide 24: Τι μας Έχει Μάθει η Πράξη; (1 από 2)
Κανένα έργο δεν ολοκληρώνεται ποτέ στην ώρα του, εντός προϋπολογισμού, ή με το ίδιο εργατικό δυναμικό που ξεκίνησε.
Το δικό σας δεν θα είναι το πρώτο.
Τα έργα εξελίσσονται γρήγορα μέχρι να ολοκληρωθούν κατά 90%, αλλά συχνά παραμένουν σε αυτό το βαθμό ολοκλήρωσης για πάντα.
Όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, κάτι αναμένεται να γίνει λάθος.
Όταν τα πράγματα δεν μπορούν να πάνε χειρότερα, θα πάνε.
Όταν τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλύτερα, κάτι έχει παραβλεφθεί.
Εισαγωγή

## Slide 25: Τι μας Έχει Μάθει η Πράξη; (2 από 2)
Εάν το περιεχόμενο του έργου επιτρέπεται να αλλάξει απεριόριστα, ο ρυθμός των αλλαγών θα ξεπεράσει το ρυθμό της προόδου του.
Κανένα σύστημα δεν είναι απαλλαγμένο από ελλείψεις.
Προσπάθειες για την εξυγίανση ενός συστήματος αναπόφευκτα εισάγουν νέα σφάλματα ακόμα δυσκολότερα να εντοπιστούν.
Εισαγωγή

## Slide 26: Συντελεστές έργου
ΕΡΓΟ
ΧΡΗΜΑΤΟ
ΔΟΤΕΣ
ΟΜΑΔΑ
ΕΡΓΟΥ
ΜΜΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΛΙΚΟΙ
ΧΡΗΣΤΕΣ
Εισαγωγή

## Slide 27: Τα βήματα ενός έργου
Βήμα 1: Καθορισμός (project definition),
Βήμα 2: Εύρος (project scope),
Βήμα 3: Προϋπολογισμός (Budgeting),
Βήμα 4: Σχεδιασμός (Planning),
Βήμα 5: Χρονοδιάγραμμα (Scheduling),
Βήμα 6: Παρακολούθηση (Monitoring-Tracking),
Βήμα 7: Ολοκλήρωση (Close out).
Εισαγωγή

## Slide 28: Κατά τον Oberlender (2000) (1 από 4)
Βήμα 1: Ορισμός του έργου (περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να κατανοήσουμε τι ακριβώς επιθυμεί ο κύριος του έργου να συμβαίνει μόλις το έργο ολοκληρωθεί)
Βήμα 2: Καθορισμός του εύρους (περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες με τις οποίες μπορεί να καθοριστούν, αφενός, η εργασία που πρέπει να γίνει για να ολοκληρωθεί το έργο και, αφετέρου, η ποσότητα, η ποιότητα και οι δραστηριότητες που αφορούν την εργασία αυτή).
Εισαγωγή

## Slide 29: Κατά τον Oberlender (2000) (2 από 4)
Βήμα 3: Προϋπολογισμός – Κοστολόγηση (μέσα από τη σύνδεση των δύο προηγουμένων βημάτων πρακτικά πρέπει να διευκρινίσουμε αφενός το μέγεθος της δαπάνης που είναι διαθέσιμη από τον κύριο του έργου, και αφετέρου, το άμεσο και το έμμεσο κόστος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί το έργο).
Βήμα 4: Σχεδιασμός (planning) ο οποίος αναφέρεται τόσο στο προσωπικό που χρειαζόμαστε όσο και στις συγκεκριμένες δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί το έργο.
Εισαγωγή

## Slide 30: Κατά τον Oberlender (2000) (3 από 4)
Βήμα 5: Χρονικός προγραμματισμός (scheduling) που αφορά τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης και λήξης κάθε δραστηριότητας αφού λάβουμε υπόψη τόσο τις λογικές και τεχνολογικές εξαρτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων (αλληλουχίες), όσο και τη διαθεσιμότητα σε πόρους και χρήμα.
Βήμα 6: Έλεγχος, ο οποίος αφορά κατά την υλοποίηση του έργου τη μέτρηση της εργασίας, του χρόνου και των δαπανών που απαιτούνται γι’ αυτή καθώς και τη σύγκριση των πραγματικών (actual) δεδομένων σε σχέση με αυτά που έχουμε σχεδιάσει (planned).
Εισαγωγή

## Slide 31: Κατά τον Oberlender (2000) (4 από 4)
Βήμα 7: Η παράδοση του έργου στον κύριό του προς χρήση, που περιλαμβάνει τους τελικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις του έργου, την αρχειοθέτηση των στοιχείων του έργου καθώς και την πιστοποίηση των πληρωμών.
Εισαγωγή

## Slide 32: Demeulemeester & Herroelen (2002)
Η εννοιολογική φάση,
Η φάση του προσδιορισμού (αντικείμενα, εύρος, στρατηγική),
Η φάση σχεδιασμού,
Η φάση του χρονοπρογραμματισμού,
Η φάση της υλοποίησης (παρακολούθησης),
Η φάση της ολοκλήρωσης.
Εισαγωγή

## Slide 33: Κύκλος ζωής, κόστος, πόροι
Εισαγωγή

## Slide 34: Αρχικοποίηση (1 από 2)
Σε συνεργασία με τον κύριο του έργου να προσδιοριστεί η ανάγκη για την οποία γίνεται το έργο.
Η αναγκαιότητα και οι απαιτήσεις συνήθως καταγράφονται σε ένα κείμενο που αποκαλείται πρόσκληση για υποβολή προτάσεων (request for proposal –RFP ή call for proposals).
Καλούνται ανάδοχοι να προτείνουν τρόπους για την επίλυση του προβλήματος, τρόποι οι οποίοι να συνδέονται με το πιθανό κόστος και τη διάρκεια που απαιτείται για την επίλυση του προβλήματος.
Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να συμφωνηθούν από κοινού τα αντικείμενα, το εύρος και η στρατηγική του έργου.
Εισαγωγή

## Slide 35: Αρχικοποίηση (2 από 2)
Τα αντικείμενα του έργου,
Η ελαχιστοποίηση της διάρκειας του έργου ,
Η μεγιστοποίηση της καθαράς παρούσα αξίας,
Η βελτιστοποίηση της ποιότητας.
Το εύρος του έργου
Πρακτικά περιλαμβάνει το τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει κατά την υλοποίηση του έργου (παραδοτέα).
Η στρατηγική με βάση την οποία θα υλοποιηθεί το έργο.
(1) Τι πάμε να κάνουμε και
(2) Πώς πάμε να το κάνουμε.
Εισαγωγή

## Slide 36: Σχεδιασμός - Planning
Τα βασικά βήματα είναι:
να προσδιοριστούν οι δραστηριότητες,
να εκτιμηθεί ο χρόνος και οι πόροι που απαιτούνται για κάθε μια από αυτές,
να βρεθούν οι σχέσεις και οι εξαρτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων και,
να προσδιοριστούν οι πιθανοί περιορισμοί που θα αντιμετωπίσουμε στο χρονοπρογραμματισμό του έργου,
είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να προχωρήσουμε στην κατάτμησή τους σε επιμέρους πακέτα εργασίας (υποέργα), τα οποία να είναι πιο εύκολα στη διαχείρισή τους καταρτίζοντας τη δομή διάσπασης των εργασιών (Work Breakdown Structure – WBS).
Εισαγωγή

## Slide 37: Work Breakdown Structure
Αποτελέσματα έργου.
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ Τα αποτελέσματα του έργου διαιρούνται σε επιμέρους παράγοντες οι οποίοι να παρέχουν ικανοποιητική πληροφορία για αποτελεσματικό σχεδιασμό και έλεγχο.
ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε παράγοντας της υποδιαίρεσης αναλύεται σε πακέτα εργασίας τα οποία αποτελούν και βάση κοστολόγησης και ελέγχου των δαπανών.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το κάθε πακέτο εργασίας αναπαρίσταται με ένα δίκτυο απλών δραστηριοτήτων.
Εισαγωγή

## Slide 38: Χρονικός προγραμματισμός (scheduling)
Καταρτίζουμε ένα εφικτό χρονοδιάγραμμα, δηλαδή:
Πότε αρχίζει και πότε ολοκληρώνεται κάθε δραστηριότητα,
Ποιοι από τους πόρους ασχολούνται,
Πόση εργασία προσφέρουν για την κάθε δραστηριότητα,
Πόσο κοστίζει η υλοποίηση της δραστηριότητας αυτής.
Με δεδομένο τον αριθμό των πόρων και του προϋπολογισμού
για την υλοποίηση του έργου.
Εισαγωγή

## Slide 39: Υλοποίηση – Έλεγχος
Πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των επιμέρους δραστηριοτήτων
Ελέγχεται η πρόοδος του έργου τόσο ως προς το φυσικό αντικείμενό του (πρόοδος εργασιών) όσο και ως προς το αντίστοιχο οικονομικό (πορεία δαπανών) και
Γίνεται η σύγκρισή τους με βάση το αρχικό (baseline ή planned) χρονοδιάγραμμα.
Στην περίπτωση που εντοπιστούν αποκλίσεις από το αρχικό χρονοδιάγραμμα επιβάλλεται να γίνουν οι ανάλογες διορθωτικές κινήσεις.
Εισαγωγή

## Slide 40: Ολοκλήρωση – Παράδοση
Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες,
Γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και
Το έργο παραδίδεται προς χρήση.
Εισαγωγή

## Slide 41: Γιατί διαχείριση έργων;
Βελτίωση επικοινωνίας των συμμετεχόντων,
Δυνατότητα ορισμού και ελέγχου του εύρους του έργου,
Προσδιορισμός, εποπτεία, παρακολούθηση ορόσημων,
Ακριβέστερη πρόβλεψη απαιτήσεων σε πόρους,
Βελτιωμένη αξιολόγηση και αποφυγή κινδύνων,
Ικανότητα και μηχανισμοί μέτρησης απόδοσης,
Αυξημένη κατανόηση του έργου και του σκοπού του.
Τι κερδίζουμε τελικά:
Καλύτερη εικόνα για το αναμενόμενο αποτέλεσμα,
Εξοικονόμηση πόρων,
Βελτίωση τεχνογνωσίας και αποφυγή κινδύνων.
Εισαγωγή

## Slide 42: Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία υλικού:
Χαρτώνας Αλέξανδρος