## Slide 1: Χρονικός Προγραμματισμός Έργων
Ενότητα 3: Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα
Κλεάνθης Συρακούλης,
Επίκουρος Καθηγητής,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
T.E.I. Θεσσαλίας

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Παρόμοια Διανομή (S A), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Κατανόηση της χρησιμότητας των δικτύων για την αναπαράσταση ενός έργου,
Κατανόηση της έννοιας της κρίσιμης διαδρομής,
Αναγνώριση της δυνατότητας κατασκευής περισσότερων του ενός χρονοδιαγραμμάτων,
Αναγνώριση της χρησιμότητας του περιθωρίου καθυστέρησης.
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Τρόποι κατασκευής δικτύων με χρήση κόμβων και προσανατολισμένων τόξων,
Οι απαραίτητοι υπολογισμοί για τους νωρίτερους και αργότερους χρόνους έναρξης – λήξης των δραστηριοτήτων,
Εισαγωγή στην έννοια του συνολικού περιθωρίου και τον υπολογισμό της κρίσιμης διαδρομής,
Η μέθοδος CPM.
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα

## Slide 6: Τί είναι Έργο;
Μία σειρά αλληλοεξαρτώμενων δραστηριοτήτων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:
  Συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και περάτωσης,
  Καλώς ορισμένους στόχους,
  Παράγει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα,
  Δεν είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία,
  Αναλώνει κόστος, χρόνο, ανθρώπινους και υλικούς πόρους.
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα
6

## Slide 7: Από το Σχεδιασμό στον Προγραμματισμό
Προσδιορισμός Χρόνου Εκτέλεσης Κάθε Εργασίας.
Οδηγός Εκτέλεσης – Παρακολούθησης Έργου
  Ποιες εργασίες μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα;
  Ποιες εργασίες απαιτούνται να ολοκληρωθούν πριν ξεκινήσουν άλλες εργασίες;
  Σε ποιες εργασίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα ώστε να μην καθυστερήσει το έργο;
  Υπάρχουν εργασίες που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν χωρίς να επηρεασθεί το έργο και κατά πόσο;
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα
7

## Slide 8: Είσοδος
Από την WBS έχουμε:
  Κατάλογο δραστηριοτήτων
  Εκτιμήσεις διαρκειών δραστηριοτήτων
Σχέσεις προήγησης (αλληλουχίας)
Υποθέτοντας ότι η δραστηριότητα A πρέπει να προηγείται της B, υπάρχουν 4 τύποι προήγησης (precedence relationships):
  Finish-to-start: Η B δεν ξεκινάει πριν την ολοκλήρωση της A.
  Start-to-start: Η B δεν ξεκινάει πριν ξεκινήσει η A
  Finish-to-finish: Η B δεν ολοκληρώνεται πριν την ολοκλήρωση της A.
  Start-to-finish: Η B δεν ολοκληρώνεται πριν την έναρξη της A.
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα
8

## Slide 9: Δίκτυα AON (activities on nodes) (1 από 3)
A
B
C
D
START
END
Έστω ένα έργο με 4 δραστηριότητες: A, B, C και D.
  Έστω ότι οι A και B είναι αρχικές, δηλαδή δεν έχουν καμία προαπαιτούμενη.
  Η C δεν μπορεί να αρχίσει αν δεν έχουν τελειώσει οι A και B,
  ενώ η D δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν τελειώσει η B.
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα
9

## Slide 10: Δίκτυα AON (activities on nodes) (2 από 3)
Τι θα συμβεί στο δίκτυο αν προσθέσουμε ένα τόξο από τη D στην A?
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα
10

## Slide 11: Δίκτυα AON (activities on nodes) (3 από 3)
A
B
C
D
START
END
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα
11

## Slide 12: Δίκτυα AOA (activities on arks)
1
3
2
4
C
B
A
D
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα
12

## Slide 13: Η μέθοδος CPM (1 από 13)
Προϋπόθεση: Οι διάρκειες των δραστηριοτήτων είναι σταθερές,
Ερωτήσεις προς απάντηση,
Ποια είναι η ελάχιστη διάρκεια για την ολοκλήρωση;
Ποιες δραστηριότητες έχουν περιθώριο καθυστέρησης;
Ποιος είναι ο νωρίτερος χρόνος έναρξης κάθε δραστηριότητας;
Ποιος είναι ο αργότερος χρόνος λήξης κάθε δραστηριότητας;
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα
13

## Slide 14: Η μέθοδος CPM (2 από 13)
Ποια είναι η ελάχιστη διάρκεια για την ολοκλήρωση;
START-A-B-END 7+3=10 ημέρες,
START-C-END 11 ημέρες.
START
END
A
7
B
3
C
11
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα
14

## Slide 15: Η μέθοδος CPM (3 από 13)
Ποιες δραστηριότητες έχουν περιθώριο καθυστέρησης;
START
END
A
7
B
3
C
11
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα
15

## Slide 16: Η μέθοδος CPM (4 από 13)
Ποιος είναι ο νωρίτερος χρόνος έναρξης (ESj) κάθε δραστηριότητας;
START
END
A
7
B
3
C
11
ESSTART=0
ESA=0
ESB=0
ESC=7
ESEND=11
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα

## Slide 17: Η μέθοδος CPM (5 από 13)
Ποιος είναι ο αργότερος χρόνος λήξης (LFj) κάθε δραστηριότητας;
START
END
A
7
B
3
C
11
LFSTART=0
LFA=8
LFC=11
LFB=11
LFEND=11
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα

## Slide 18: Η μέθοδος CPM (6 από 13)
START
END
A
7
B
3
C
11
ESSTART=0
EFSTART=0
LSSTART=0
LFSTART=0
ESA=0
EFA=7
LSA=1
LFA=8
ESB=7
EFB=10
LSB=8
LFB=11
ESC=0
EFC=11
LSC=0
LFC=11
ESEND=11
EFEND=11
LSEND=11
LFEND=11
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα

## Slide 19: Η μέθοδος CPM (7 από 13)
ΔΡΑΣΤ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ dj | ΠΡΟΑΠ PJ | ΕΠΟΜ SJ | ESJ | .EFJ | LSJ | LFj
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα
19

## Slide 20: Η μέθοδος CPM (8 από 13)
Παράδειγμα
START
END
A
14
D
12
C
20
B
9
E
6
F
9
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα

## Slide 21: Η μέθοδος CPM (9 από 13)
ΔΡΑΣΤ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ dj | ΠΡΟΑΠ PJ | ΕΠΟΜ SJ | ESJ | EFJ | LSJ | LFj
START | 0 | - | A,B,C |  |  |  | 
A | 14 | START | D |  |  |  | 
B | 9 | START | D |  |  |  | 
C | 20 | START | E |  |  |  | 
D | 12 | A,B | F |  |  |  | 
E | 6 | C,D | END |  |  |  | 
F | 9 | D | END |  |  |  | 
END | 0 | E,F | - |  |  |  | 
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα

## Slide 22: Η μέθοδος CPM (10 από 13)
Παράδειγμα
START
END
A
14
D
12
C
20
B
9
E
6
F
9
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα

## Slide 23: Η μέθοδος CPM (11 από 13)
Path | Tasks | Expected duration (weeks)
1 | START-A-D-F-END | 14+12+9=35
2 | START-A-D-E-END | 14+12+6=32
3 | START-B-D-F-END | 9+12+9=30
4 | START-B-D-E-END | 9+12+6=27
5 | START-C-E-END | 20+6=26
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα

## Slide 24: Η μέθοδος CPM (12 από 13)
Παράδειγμα
START
END
A
14
D
12
C
20
B
9
E
6
F
9
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα

## Slide 25: Η μέθοδος CPM (13 από 13)
ΔΡΑΣΤ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ dj | ΠΡΟΑΠ PJ | ΕΠΟΜ SJ | ESJ | EFJ | LSJ | LFj
START | 0 | - | A,B,C | 0 | 0 | 0 | 0
A | 14 | START | D | 0 | 14 | 0 | 14
B | 9 | START | D | 0 | 9 | 5 | 14
C | 20 | START | E | 0 | 20 | 9 | 29
D | 12 | A,B | F | 14 | 26 | 14 | 26
E | 6 | C,D | END | 26 | 32 | 29 | 35
F | 9 | D | END | 26 | 35 | 26 | 35
END | 0 | E,F | - | 35 | 35 | 35 | 35
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα

## Slide 26: Η μέθοδος CPM – Οι Χρόνοι
Έστω Pi το σύνολο των άμεσα προαπαιτούμενων της i και Si το σύνολο των άμεσα επόμενών της.
ESi = max {ESj + dj για κάθε δραστηριότητα j Pi}
Αν η i είναι αρχική τότε ESi=0
EFi= ESi + di
LFi = min {LFj - dj για κάθε δραστηριότητα j Si)
Αν η i είναι τελική τότε LFi= διάρκεια έργου
LSi= LFi - di
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα

## Slide 27: Η μέθοδος CPM – Περιθώρια (1 από 2)
Συνολικό περιθώριο (Total Slack) της δραστηριότητας i
TS(i)= LFi - ESi – di= LFi – (ESi – di)=LFi – EFi
Ορίζουμε ως ESimin = min {ESj, για κάθε j Si}
Ελεύθερο περιθώριο (Free Slack) της δραστηριότητας i
FS(i)= (ESimin - ESi) - di = ESimin – EFi
Ορίζουμε ως LFimax = max {LFj, για κάθε j Pi}
Περιθώριο ασφάλειας (Safety Slack) της δραστηριότητας i
SS(i)= (LFi - LFimax) -di = LSi - LFimax
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα

## Slide 28: Η μέθοδος CPM – Περιθώρια (2 από 2)
Ανεξάρτητο περιθώριο (Independent Slack) της δραστηριότητας i IS(i)= max {0, (ESimin - LFimax - di)}
ΔΡΑΣΤ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ dj | ESJ | LFj | TS(i) | FS(i) | SS(i) | IS(j)
START | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
B | 9 | 0 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5
C | 20 | 0 | 29 | 9 | 6 | 9 | 6
D | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
E | 6 | 26 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0
F | 9 | 26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
END | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα

## Slide 29: Τί είναι τα Περιθώρια (1 από 2)
Μέτρα που χρησιμοποιούμε για να αποφύγουμε καθυστερήσεις στη διάρκεια του έργου,
Συνολικό περιθώριο (total slack ή float): δείχνει πόσο μπορεί να καθυστερήσει η δραστηριότητα χωρίς να επηρεασθεί η διάρκεια του έργου,
Όταν TS(i)=0 η δραστηριότητα i λέγεται κρίσιμη,
Ελεύθερο περιθώριο (free slack ή float): δείχνει πόσο μπορεί να καθυστερήσει η δραστηριότητα χωρίς να επηρεάσει τη νωρίτερη έναρξη των άμεσα επομένων της δραστηριοτήτων,
FS(i) TS(i).
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα

## Slide 30: Τί είναι τα Περιθώρια (2 από 2)
Περιθώριο ασφαλείας (safety slack ή float): δείχνει πόσο μπορεί να καθυστερήσει η δραστηριότητα χωρίς να επηρεάσει τη αργότερη έναρξη των άμεσα επομένων της δραστηριοτήτων,
SS(i) TS(i),
Τα περιθώρια αυτά έχουν άμεση επιρροή στο δρομολόγιο (path) στο οποίο ανήκουν και ονομάζονται path-dependent,
Ανεξάρτητο περιθώριο (independent slack ή float): δείχνει πόσο μπορεί να μεταβληθεί η διάρκεια μιας δραστηριότητας χωρίς να επηρεασθεί καμία άλλη δραστηριότητα και η διάρκεια του έργου.
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα

## Slide 31: Περιθώρια σε δίκτυα AoA
Συνολικό περιθώριο (Total Slack) της δραστηριότητας (i,j)
TSij = Total Slack for Task (i,j) = TLj -TEi – dij
Ελεύθερο περιθώριο (Free Slack) της δραστηριότητας (i,j)
FSij = Free Slack for Task (i,j) = TEj -TEi – dij
Περιθώριο ασφάλειας (Safety Slack) της δραστηριότητας (i,j)
SSij = Safety Slack for Task (i,j) = TLj - TLi – dij
Ανεξάρτητο περιθώριο (Independent Slack) της δραστηριότητας (i,j)
ISij = Independent Slack for Task (i,j) = max (0, TEj -TLi - dij)
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα

## Slide 32: Η CPM σε δίκτυα AOA (1 από 3)
Το έργο αποτελείται από:
4 γεγονότα (κόμβους): START -1-2-END και
5 δραστηριότητες: A (START,2) –B (START,1) – C (2,END) – D (1,END) – ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ (1,2)
Αν dij η διάρκεια της δραστηριότητας (i,j), ο νωρίτερος χρόνος έναρξης του γεγονότος j είναι: TEj = max (TEi + dij)
START
2
1
END
C/7
B/2
A/4
D/10
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα

## Slide 33: Η CPM σε δίκτυα AOA (2 από 3)
Οι διαδρομές στο δίκτυο είναι:
TESTART=0, TE1=TESTART+dB =0+2=2
TE2=max{TESTART+dA, TE1+dΠΛΑΣ}=max{4,2+0}=4
TEEND=max{TE1+dD,TE2+dC}=max{2+10,4+7}=12
START
2
1
END
C/7
B/2
A/4
D/10
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα

## Slide 34: Η CPM σε δίκτυα AOA (3 από 3)
Οι διαδρομές στο δίκτυο είναι:
TLEND =TEEND= 12, TL2=TLEND - dC =12-7=5
TL1=min{TLEND – dD , TE2 – dΠΛΑΣ} =min{12-10,5-0}=2
TLSTART=min{TL1-dB,TL2-dA}=min{2-2,5-4}=0
START
2
1
END
C/7
B/2
A/4
D/10
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα

## Slide 35: Περιθώρια σε δίκτυα AOA
START
2
1
END
C/7
B/2
A/4
D/10
TESTART=0
TLSTART=0
TE2=4
TL2=5
TE1=2
TL1=2
TEEND=12
TLEND=12
Δίκτυα, Γραφήματα, Χρονοδιάγραμμα
ΔΡΑΣΤ | dij | TEi | TLj | TS(ij) | FS(ij) | SS(ij) | IS(ij)
ST,2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0
ST,1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ΠΛΑΣΜ | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2
2,END | 7 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0
1,END | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 36: Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία υλικού:
Χαρτώνας Αλέξανδρος