## Slide 1: Χρονικός Προγραμματισμός Έργων
Ενότητα 8: Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
Κλεάνθης Συρακούλης,
Επίκουρος Καθηγητής,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
T.E.I. Θεσσαλίας

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Παρόμοια Διανομή (S A), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Ικανότητα εκτίμησης της προόδου του φυσικού αντικειμένου δραστηριότητας και έργου,
Ικανότητα εκτίμησης της προόδου του οικονομικού αντικειμένου δραστηριότητας και έργου,
Ικανότητα εκτίμησης της τελικής διάρκειας και τελικού κόστους του έργου σε δεδομένη χρονική στιγμή.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Γενικά ζητήματα για τη μέτρηση της προόδου,
Μέτρηση προόδου δραστηριότητας,
Μέτρηση προόδου έργου,
Υπολογισμός σχεδιασθείσας αξίας, πραγματικής δαπάνης και ενσωματωμένης αξίας του έργου,
Μετρικές και εκτιμήσεις τελικής διάρκειας και τελικού κόστους του έργου.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο

## Slide 6: Γενικά ζητήματα
Εάν σας φαίνεται ότι όλα πηγαίνουν καλά, το πιθανότερο είναι ότι δεν έχετε ιδέα για το τι συμβαίνει! (Νόμος Murphy),
Έλεγχος σημαίνει:
  Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων έργου σε τακτά χρονικά διαστήματα.
    Πραγματική εξέλιξη του έργου ως προς το χρόνο και το κόστος.
    Σύγκριση με αρχικό πλάνο του έργου.
  Διορθωτικές κινήσεις σε περίπτωση αποκλίσεων.
  Ελεγχόμενοι παράμετροι: Κόστος, Χρόνος.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
6

## Slide 7: Χρονοδιάγραμμα Βάσης (Baseline Schedule)
Προετοιμάζεται πριν την έναρξη του έργου και χρησιμοποιείται για να συγκριθεί η απόδοση του έργου,
Από τη στιγμή που θα γίνει αποδεκτό από τον κύριο του έργου αποτελεί μέρος της σύμβασης του έργου.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
7

## Slide 8: Επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα (Updated Schedule)
Περιλαμβάνει την πραγματική εικόνα του έργου
δηλαδή τους χρόνους υλοποίησης και το ποσοστό της εργασίας που ολοκληρώθηκε — σε σχέση με τον προγραμματισμό του και απεικονίζει τις όποιες αλλαγές αποφασίστηκε να γίνουν στη μελλοντική εργασία.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
8

## Slide 9: Τι είναι το Data Date;
Ως data date θεωρούμε την ημερομηνία κατά την οποία γίνεται η αναφορά για την εξέλιξη του έργου.
Ονομάζεται επίσης και as-of date αλλά και ημερομηνία κατάστασης (status date).
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
9

## Slide 10: Μέτρηση προόδου δραστηριότητας
Η μέτρηση της προόδου του έργου είναι το πιο ενδιαφέρον βήμα στην επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος καθώς σχετίζεται πέρα από την κατάσταση που βρίσκεται χρονικά το έργο και με τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν.
Πρακτικά είναι ο υπολογισμός ή η εκτίμηση του ποσοστού στο οποίο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση κάθε μιας δραστηριότητας.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
10

## Slide 11: Μέθοδοι προσδιορισμού ποσοστού υλοποίησης δραστηριότητας
1. Μονάδες που ολοκληρώθηκαν, (Units completed),
2. Λόγος κόστους ή χρόνου, (Cost or time ratio),
3. Έναρξη – Λήξη, (Start-finish),
4. Η άποψη του επιβλέποντα, (Supervisor’s opinion),
5. Ορόσημα με προσαύξηση, (Incremental milestones),
6. Ισοδύναμες μονάδες, (Weighted or equivalent units).
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
11

## Slide 12: Μονάδες που ολοκληρώθηκαν (Units completed) (1 από 2)
Στη μέθοδο αυτή θεωρούμε ότι,
Ποσοστό ολοκλήρωσης =
(Μονάδες που ολοκληρώθηκαν) / (Σύνολο μονάδων).
Η μέθοδος ταιριάζει για δραστηριότητες με μικρούς, διακριτούς και επαναληπτικούς παράγοντες, όπως πχ η τοποθέτηση των blocks σε ένα λιμενοβραχίονα, η εκσκαφή, η τοποθέτηση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση μοκέτας κοκ. σε τέτοιες δραστηριότητες τόσο ο τύπος της εργασίας όσο και ο ρυθμός εκτέλεσης παραμένουν σταθερά σε όλη τη δραστηριότητα.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
12

## Slide 13: Μονάδες που ολοκληρώθηκαν (Units completed) (2 από 2)
Το ποσοστό ολοκλήρωσης υπολογίζεται με απλή διαίρεση, π.χ. αν θα πρέπει να μπουν στο λιμενοβραχίονα 4000 blocks και στην ημερομηνία αναφοράς έχουν τοποθετηθεί τα 1200 το ποσοστό ολοκλήρωσης είναι 1200/ 4000 Χ 100 = 30%.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
13

## Slide 14: Λόγος κόστους ή χρόνου (Cost or time ratio) (1 από 2)
Το ποσοστό ολοκλήρωσης υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το χρόνο που έχει αφιερωθεί στη δραστηριότητα μέχρι εκείνη τη στιγμή με το σύνολο του χρόνου που προγραμματίζαμε (ανάλογα και για το κόστος).
Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λόγο των εργατοωρών (πραγματικές εργατοώρες που διατεθήκαν προς τις προϋπολογισμένες προς διάθεση εργατοώρες).
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
14

## Slide 15: Λόγος κόστους ή χρόνου (Cost or time ratio) (2 από 2)
Η μέθοδος εφαρμόζεται σε δραστηριότητες συνεχείς και ομοιόμορφες, όπως πχ οι δραστηριότητες του επιθεωρητή ασφαλείας και του διαχειριστή έργου.
Για παράδειγμα, μια δραστηριότητα του project management σε ένα έργο σχεδιάστηκε ότι θα διαρκέσει 12 μήνες και ότι θα κοστίσει 80.000€. Μετά από 2 μήνες το ποσοστό ολοκλήρωσης θα είναι 2/12 Χ 100 = 16.7% ή αν έχουμε δαπανήσει 20.000€ θα είναι 20.000/80.000 Χ 100 = 25%.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
15

## Slide 16: Έναρξη – Λήξη (Start-finish)
Είναι κατάλληλη σε δραστηριότητες με πολύ μικρή διάρκεια.
Η αξιολόγηση της προόδου τους είναι συνήθως είτε:
δεν ξεκίνησε ακόμη (0%),
είτε ξεκίνησε αλλά δεν ολοκληρώθηκε (ένα αυθαίρετο ποσοστό, 40% ή 50%)
ή ολοκληρώθηκε (100%).
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο

## Slide 17: Η άποψη του επιβλέποντα (Supervisor’s opinion)
Είναι η πιο υποκειμενική μέθοδος και χρησιμοποιείται όταν καμία από τις άλλες δεν μπορεί να εφαρμοστεί, όπως για παράδειγμα ο συντονισμός μιας μηχανής. Ενίοτε ο ανάδοχος επιλέγει τη μέθοδο αυτή για να εξασφαλίσει πληρωμές πριν την ώρα τους.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο

## Slide 18: Ορόσημα με προσαύξηση (Incremental milestones) (1 από 2)
Η μέθοδος εφαρμόζεται σε πιο πολύπλοκες, πολυεπίπεδες και μεγάλες σε διάρκεια δραστηριότητες. Για κάθε επίπεδο της δραστηριότητας θέτουμε μια ‘‘βαροδότηση’’ η οποία κατά κανόνα είναι ίση με το ποσοστό της προσπάθειας που απαιτείται σε σχέση με το σύνολο της δραστηριότητας.
Κατόπιν, κάθε επίπεδο εξετάζεται στη λογική ‘‘all or nothing.’’
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο

## Slide 19: Ορόσημα με προσαύξηση (Incremental milestones) (2 από 2)
Για παράδειγμα, ο ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει 25 πόρτες μαζί με τα κουφώματα. Αν δεν έχουν τοποθετηθεί τα 4 θεωρούμε ότι η πρόοδος είναι στο 0%. Έχουν εγκατασταθεί 8 κουφώματα το οποίο αντιστοιχεί στο 30%. Είμαστε στην εγκατάσταση άλλων 4, το ποσοστό ανεβαίνει στο 50%. Άλλα 4 εγκαταστάθηκαν και βάφηκαν το ποσοστό γίνεται 75%.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
19

## Slide 20: Ισοδύναμες μονάδες (Weighted or equivalent units) (1 από 2)
Χρησιμοποιείται σε ιδιαίτερα πολύπλοκες δραστηριότητες οι οποίες εμπεριέχουν επικαλυπτόμενες υποδραστηριότητες. Η μέθοδος αποτελείται από 5 βήματα:
(α). Δίνουμε ένα βάρος σε κάθε υποδραστηριότητα έτσι ώστε το άθροισμα όλων των βαρών να είναι 100%.
(β). Πολλαπλασιάζουμε το βάρος κάθε υποδραστηριότητας με την ποσότητα που απαιτεί όλη η δραστηριότητα. Αυτό είναι το ισοδύναμο σε μονάδες για την κάθε υποδραστηριότητα.
(γ). Προσδιορίζουμε το ποσοστό ολοκλήρωσης κάθε υποδραστηριότητας με κάποια από τις προηγούμενες μεθόδους.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο

## Slide 21: Ισοδύναμες μονάδες (Weighted or equivalent units) (2 από 2)
(δ). Πολλαπλασιάζουμε το ποσοστό ολοκλήρωσης της κάθε υποδραστηριότητας με το ισοδύναμο βάρος. Το αποτέλεσμα είναι η αποκτηθείσα ποσότητα (earned quantity).
(ε). Προσθέτουμε τις αποκτηθείσες ποσότητες για όλες τις υποδραστηριότητες και διαιρούμε με τη συνολική ποσότητα. Αυτό είναι το ποσοστό ολοκλήρωσης.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο

## Slide 22: Μέτρηση προόδου του έργου
Μετά από την εκτίμηση του ποσοστού ολοκλήρωσης της κάθε δραστηριότητας, το επόμενο ερώτημα είναι πως θα εκτιμήσουμε το ποσοστό ολοκλήρωσης ολόκληρου του έργου.
Και στο ερώτημα αυτό η απάντηση δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη.
Οι περισσότερες από τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους είναι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιήσαμε στην εκτίμηση των δραστηριοτήτων.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο

## Slide 23: Μονάδες που ολοκληρώθηκαν (Units completed)
Αν και η μέθοδος αποδίδει στην εκτίμηση του ποσοστού ολοκλήρωσης της κάθε δραστηριότητας, δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί με επιτυχία σε όλο το έργο καθώς δεν υπάρχουν απλές, κοινές σε όλες τις δραστηριότητες, μονάδες για να μετρηθούν.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο

## Slide 24: Κόστος/προϋπολογισμός (Cost/budget)
Κατά βάση πρόκειται για δύο μεθόδους που αν χρησιμοποιηθούν προσφέρουν καλές δυνατότητες συγκρίσεις.
Κόστος στο Baseline/ προϋπολογισμός:
Ποσοστό ολοκλήρωσης = (κόστος που είχε προϋπολογιστεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς)/ (προϋπολογισμός στο Baseline),
Πραγματικό Κόστος/ Προϋπολογισμός:
    Ποσοστό ολοκλήρωσης = (πραγματικό κόστος στην ημερομηνία αναφοράς) /(εκτιμώμενο κόστος στην ολοκλήρωση).
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο

## Slide 25: Εργατοώρες (Man-hours)
Είναι παρόμοια με την προηγούμενη εκτός από το ότι χρησιμοποιούμε τις εργατοώρες στην εξίσωση.
Εργατοώρες στο Baseline:
  Ποσοστό ολοκλήρωσης = (Εργατοώρες που είχαν προϋπολογιστεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς) /(Εργατοώρες στο Baseline),
Πραγματικές εργατοώρες:
  Ποσοστό ολοκλήρωσης = (Πραγματικές εργατοώρες που δαπανήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αναφοράς) / (Εκτιμώμενες εργατοώρες μέχρι την ολοκλήρωση).
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο

## Slide 26: Διάρκεια (Duration)
Διάρκεια στο Baseline:
Ποσοστό ολοκλήρωσης = (Data Date - BL Start Date)/Total BL Duration
όπου BL Start Date είναι η ημερομηνία έναρξης σύμφωνα με το baseline.
Πραγματική διάρκεια:
Ποσοστό ολοκλήρωσης = Πραγματική διάρκεια / Εκτιμώμενη διάρκεια στη ολοκλήρωση
όπου Εκτιμώμενη διάρκεια στην ολοκλήρωση = πραγματική διάρκεια + Υπολειπόμενη διάρκεια.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
26

## Slide 27: Μονάδες εργατοημέρας (Workday unit) (1 από 2)
Η μέθοδος στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι δραστηριότητες έχουν βαρύτητα για το έργο ανάλογη με τη διάρκειά τους.
Σε ένα απλό παράδειγμα ας δούμε ένα έργο με 3 δραστηριότητες (A, B και C), κάθε μια εκ των οποίων έχει διάρκεια 4 ημερών.
Η A είναι προαπαιτούμενη τόσο της B όσο και της C. Τώρα, 4 ημέρες από την έναρξη του έργου η A έχει ολοκληρωθεί ενώ οι B και C δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Στην περίπτωση αυτή, κάθε δραστηριότητα έχει βαρύτητα 4 μονάδων, ενώ το έργο 12 μονάδων. Οι μονάδες που ολοκληρώθηκαν είναι 4.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
27

## Slide 28: Μονάδες εργατοημέρας (Workday unit) (2 από 2)
Ποσοστό ολοκλήρωσης = (πραγματικές μονάδες) / (συνολικές μονάδες) = 4/12 = 33%.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
28

## Slide 29: Παράδειγμα (1 από 6)
Έστω ένα έργο με 3 δραστηριότητες: Οι δύο πρώτες εκτελούνται παράλληλα. Κάθε μια αφορά την εγκατάσταση μιας εσωτερικής ξύλινης πόρτας, η οποία κοστίζει 200€ η μια. Για την κάθε πόρτα απαιτούνται 2 εργατοώρες ενός τεχνίτη. Η τρίτη δραστηριότητα αφορά στην εγκατάσταση μιας εξωτερικής διακοσμητικής χειροποίητης πόρτας κόστους 2200 € και απαιτεί 3 εργατοώρες από 3 τεχνίτες. Αν η εργατοώρα κοστίζει 40€ έχουμε:
Συνολικό κόστος πρώτης/δεύτερης δραστηριότητας =
200 + 2 Χ 40 = 280€ η μία.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
29

## Slide 30: Παράδειγμα (2 από 6)
Συνολικό κόστος τρίτης δραστηριότητας = 2200 + 3 Χ 3 Χ 40 = 2560€,
Συνολικό κόστος έργου = 2 Χ 280 + 2560 = 3120€,
Συνολικές εργατοώρες = 2 + 2 + 3 Χ 3 = 13 εργατοώρες,
Συνολική διάρκεια = 2 + 3 = 5 ώρες.
Ας υποθέσουμε ότι στη χρονική στιγμή αναφοράς έχουν ολοκληρωθεί οι δύο πρώτες δραστηριότητες και η τρίτη δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, το ερώτημα είναι ποιο θα είναι το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
30

## Slide 31: Παράδειγμα (3 από 6)
0
2
5
Δ1
Δ2
Δ3
Εφαρμόζοντας όλες τις μεθόδους τα αποτελέσματα θα είναι:
1. Μονάδες που ολοκληρώθηκαν (Units completed): Η μέθοδος υποθέτει ότι κάθε πόρτα είναι μια ‘‘μονάδα’’ και ότι όλες οι μονάδες έχουν την ίδια βαρύτητα στον υπολογισμό του ποσοστού ολοκλήρωσης του έργου.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
31

## Slide 32: Παράδειγμα (4 από 6)
Ποσοστό ολοκλήρωσης =
(Μονάδες που ολοκληρώθηκαν)/(Σύνολο μονάδων) =
2 πόρτες/3 πόρτες = 66.7%,
2. Κόστος/ προϋπολογισμός (Cost/Budget): Ποσοστό ολοκλήρωσης =
(πραγματικό κόστος στην ημερομηνία αναφοράς) /(εκτιμώμενο κόστος στην ολοκλήρωση)
= 560€ /3120€ = 17.9%,
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
32

## Slide 33: Παράδειγμα (5 από 6)
3. Εργατοώρες (Man-hours):
Ποσοστό ολοκλήρωσης =
(Πραγματικές εργατοώρες που δαπανήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αναφοράς) / (Εκτιμώμενες εργατοώρες μέχρι την ολοκλήρωση)
= 4/13 = 30.8%,
4. Διάρκεια (Duration):
Ποσοστό ολοκλήρωσης =
Πραγματική διάρκεια / Εκτιμώμενη διάρκεια στη ολοκλήρωση
= 2ώρες/5 ώρες = 40%,
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
33

## Slide 34: Παράδειγμα (6 από 6)
5. Μονάδες εργατοημέρας (Workday Unit):
Ποσοστό ολοκλήρωσης =
(πραγματικές μονάδες) / (συνολικές μονάδες)
= 4/7 = 57%.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
34

## Slide 35: Έλεγχος Φυσικού Αντικειμένου
Διαφορά Χρονοδιαγράμματος
SV=BCWP-BCWS=EV-PV,
Δείκτης Απόδοσης Χρονοδιαγράμματος: SPI=BCWP/BCWS=EV/PV,
Εκτιμώμενος Υπολειπόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης
EDC=(T/SPI)-t.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
35

## Slide 36: Έλεγχος Οικονομικού Αντικειμένου
Διαφορά Κόστους
CV=BCWP-ACWP=EV-AC,
Δείκτης Απόδοσης Κόστους
CPI=BCWP/ACWP=EV/AC,
Εκτίμηση υπολειπόμενου κόστους για ολοκλήρωση
ETC=(BAC-BCWS)/CPI=(BAC-PV)/CPI,
Εκτιμώμενο κόστος στην ολοκλήρωση EAC=ETC+ACWP=ETC+AC.
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
36

## Slide 37: Παράδειγμα
Δίνεται το παρακάτω έργο. Να υπολογιστεί η διάρκειά του, να γίνει το διάγραμμα Gantt με το αργότερο χρονοπρόγραμμα και να υπολογιστεί το BCWS (Planned Value).
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
37

## Slide 38: BCWS-Budgeted Cost of Work Scheduled PV – Planned Value
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Α | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Β |  |  |  |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Γ |  |  |  |  | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Δ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Ε |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ζ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20
 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 72 | 84 | 96 | 101 | 106 | 111 | 126 | 141
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
38

## Slide 39: BCWS –PV καμπύλη
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
39

## Slide 40: ACWP- Actual Cost of Work Performed
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Α | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Β |  |  |  |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20
Γ |  |  |  |  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30
Δ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10
Ε |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 5
Ζ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3 | 6 | 9 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 62 | 69,50 | 77
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
40

## Slide 41: ACWP καμπύλη
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
41

## Slide 42: BCWS vs. ACWP/ PV vs. AC
Προϋπολογίζαμε δαπάνη PV=96
Δαπανήσαμε AC=77
Οικονομικά προκύπτει ότι δαπανήσαμε λιγότερα
ΣΩΣΤΟ?
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
42

## Slide 43: BCWP-Budgeted Cost of Work Performed EV – Earned Value
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Α | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Β |  |  |  |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15
Γ |  |  |  |  | 7 | 13 | 21 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35
Δ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 14
Ε |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10
Ζ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 20 | 29 | 40 | 50 | 60 | 60 | 72,00 | 84
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
43

## Slide 44: BCWP – EV καμπύλη
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
44

## Slide 45: Οι συγκρίσεις
SCHEDULE VARIANCE (-)
COST VARIANCE (+)
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
45

## Slide 46: Πίνακας παρακολούθησης Ο.Α.
 | PV | % | EV | AC | 
 |  | ΠΡΟΟΔΟΣ |  |  | ΔΙΑΦΟΡΑ
Α | 10 | 100 | 10 | 12 | -2
Β | 15 | 100 | 15 | 20 | -5
Γ | 35 | 100 | 35 | 30 | 5
Δ | 21 | 66,667 | 14 | 10 | 4
Ε | 15 | 66,667 | 10 | 5 | 5
Ζ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Η | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  |  |  |  | 7
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
46

## Slide 47: Συμπεράσματα
Τ=17, t=12, BAC=141, PV (BCWS)=96,
EV (BCWP)=84, AC (ACWP)=77
CV=EV – AC = 84 – 77 = 7
SV=EV – PV = 84 – 96 = -12
CPI=EV/AC=1.09
SPI=EV/PV =0.875
ETC=(BAC-PV)/CPI= 41.28
EAC=AC + ETC=118.28
EDC=T/SPI-t= 17/0.875 –12=19.43 –12 = 7.43
Ξοδεύτηκαν 7 χμ λιγότερες από το αρχικό σχέδιο
Καθυστερούμε όμως στο φυσικό αντικείμενο
Έλεγχος Έργου, Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
47

## Slide 48: Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία υλικού:
Χαρτώνας Αλέξανδρος