## Slide 1: Χρονικός Προγραμματισμός Έργων (Εργαστήριο)
Ενότητα 1: Εισαγωγή
Κλεάνθης Συρακούλης,
Επίκουρος Καθηγητής,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
T.E.I. Θεσσαλίας

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Παρόμοια Διανομή (S A), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
  Κατανόηση εννοιών και διαφορών λειτουργίας, έργου και προγράμματος,
  Αναγνώριση των διεργασιών της διαχείρισης έργου, του κύκλου ζωής και των φάσεών του,
  Εξοικείωση με το λογισμικό.
Εισαγωγή

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Σύντομη αναφορά στη θεωρία,
Σύντομη αναφορά στους στόχους του εργαστηρίου,
Εισαγωγή στο λογισμικό,
Το βασικό μενού,
Η εντολή Πληροφορίες έργου,
Εισαγωγή και επεξεργασία δραστηριοτήτων.
Εισαγωγή

## Slide 6: Χρονικός Προγραμματισμός Έργων (1 από 2)
Είναι σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης έργων το οποίο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό:
την ολοκλήρωση του έργου,
μέσα σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια,
με τη χρήση δεδομένων πόρων και,
με συγκεκριμένο οικονομικό προϋπολογισμό.
Αναπτύσσεται αφού πρώτα ξεκαθαριστούν με σαφήνεια:
ο σκοπός και το εύρος του έργου και,
οι διαθέσιμοι πόροι.
Εισαγωγή
6

## Slide 7: Χρονικός Προγραμματισμός Έργων (2 από 2)
Περιλαμβάνει:
Πλήρη καθορισμό των επιμέρους δραστηριοτήτων οι οποίες συνθέτουν το έργο,
Εντοπισμό της αλληλουχίας των δραστηριοτήτων,
Εκτίμηση της χρονικής διάρκειας των δραστηριοτήτων,
Ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος έργου,
Έλεγχο υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος.
Εισαγωγή
7

## Slide 8: Στο εργαστήριο Χρονικού Προγραμματισμού Έργων
Θα μάθουμε τις βασικές δεξιότητες για το χειρισμό του λογισμικού MS Project:
για την εισαγωγή ενός έργου,
για τη διαμόρφωση των δραστηριοτήτων,
για τη δημιουργία αναφορών για την πρόοδο του έργου.
Εισαγωγή
8

## Slide 9: Το περιβάλλον του λογισμικού
Εισαγωγή
9

## Slide 10: Συμβουλή
Για την αρτιότερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του λογισμικού κάθε επιθυμητή ενέργεια υλοποιείται με τη βοήθεια τριών (τουλάχιστον) προτάσεων στη μορφή:
Πρόταση 1/ Πρόταση 2/ Πρόταση 3, όπου,
Πρόταση 1, βασική επιλογή (εντολή) που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή εντολών (main menu),
Πρόταση 2, επιλογή (εντολή) που βρίσκεται ως υποσύνολο στην καρτέλα της βασικής επιλογής και,
Πρόταση 3, επιλογή (εντολή) μέσα στο προηγούμενο υποσύνολο.
Εισαγωγή
10

## Slide 11: Ως Πρόταση 1 έχουμε (1 από 4)
Αρχείο: Η επιλογή αυτή περιλαμβάνει όλες τις εντολές για τη διαχείριση του αρχείου. Επιλέγοντας Αρχείο. Πατώντας (αριστερό) κλικ πάνω στο εικονίδιο εμφανίζεται το πλαίσιο με όλες τις εντολές. Οι περισσότερες από αυτές δεν χρήζουν κάποιας ιδιαίτερης αναφοράς (π.χ. Αποθήκευση, Αποθήκευση ως κλπ. Επιλογές: η οποία δίνει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του λογισμικού σύμφωνα με τις επιθυμίες του χρήστη κοκ),
Εργασία: Η επιλογή αυτή περιέχει όλες τις εντολές για τη δημιουργία δραστηριοτήτων (απλών, πακέτων εργασίας ή φάσεων, οροσήμων), για την αναδιάταξή τους, για τη δημιουργία των αλληλουχιών μεταξύ τους.
Εισαγωγή
11

## Slide 12: Ως Πρόταση 1 έχουμε (2 από 4)
Πόρος: Η επιλογή αυτή χρησιμεύει στη διαχείριση των πόρων και περιέχει όλες τις εντολές οι οποίες είναι προσανατολισμένες στους πόρους,
Έργο: Η επιλογή αυτή συγκεντρώνει όλες τις εντολές που αφορούν συνολικά το έργο. Περιέχει τις εντολές που δίνουν συγκεντρωτικές πληροφορίες για το έργο, δίνει τη δυνατότητα ορισμού ημερολογίων εργασίας, δημιουργεί αναφορές και συνδέει τα διάφορα έργα που διαχειριζόμαστε.
Εισαγωγή
12

## Slide 13: Ως Πρόταση 1 έχουμε (3 από 4)
Προβολή: Η επιλογή αρχίζοντας από τις πιο δημοφιλείς προβολές για τις δραστηριότητες και τους πόρους παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε άλλη προβολή επιθυμούμε ακόμα και να δημιουργήσουμε μια νέα προβολή των δεδομένων προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις μας. Επίσης, μέσα από την επιλογή αυτή μπορούμε να διαχειριστούμε και τις όποιες μακροεντολές πιθανόν θα δημιουργήσουμε,
Μορφή: Η επιλογή αυτή προσφέρει συγκεντρωμένες όλες τις εντολές για τη διαμόρφωση των δεδομένων μας ανάλογα με την ενεργό προβολή που διαθέτουμε κάθε φορά.
Εισαγωγή
13

## Slide 14: Ως Πρόταση 1 έχουμε (4 από 4)
Εισαγωγή
14

## Slide 15: Ξεκινώντας το πρόγραμμα (1 από 4)
Στις περισσότερες περιπτώσεις ο πίνακας που εμφανίζεται είναι ο πίνακας καταχώρησης. (Προβολή/ Δεδομένα/ Πίνακας/ Καταχώρηση),
Πριν αρχίσουμε την εισαγωγή των δραστηριοτήτων σε ένα έργο, επιλέγουμε Έργο/ Ιδιότητες/ Πληροφορίες έργου, έτσι ώστε να δώσουμε την ημερομηνία έναρξης του έργου. Η ημερομηνία μπορεί είτε να πληκτρολογηθεί στο πεδίο Ημερομηνία έναρξης ή να τοποθετηθεί με τη βοήθεια του ημερολογίου (πατάμε κλικ πάνω στο βέλος κύλισης).
Εισαγωγή
15

## Slide 16: Ξεκινώντας το πρόγραμμα (2 από 4)
Εισαγωγή

## Slide 17: Ξεκινώντας το πρόγραμμα (3 από 4)
Στην πρώτη γραμμή του πίνακα καταχώρησης και στο πεδίο Όνομα εργασίας πληκτρολογούμε Έρευνα στο διαδίκτυο για τον αθλητισμό και τη χρήση απαγορευμένων ουσιών και πατάμε Enter. Η εικόνα που έχουμε είναι η παρακάτω:
Εισαγωγή

## Slide 18: Ξεκινώντας το πρόγραμμα (4 από 4)
Επαναλαμβάνουμε την ίδια κίνηση και για τις υπόλοιπες δραστηριότητες της φάσης Προετοιμασία. Το παράθυρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
Εισαγωγή
18

## Slide 19: Σχέδιο Youth In Action (Θέμα: Αθλητισμός) (1 από 5)
Στα πλαίσια του Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» έχει υποβληθεί και εγκριθεί μια πρωτοβουλία νέων με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 4.000,00 € και διάρκεια 6 μήνες. Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προσφέρει ορθή ενημέρωση σε νέους για θέμα αντιντόπινγκ, αλλά και αθλητισμού γενικότερα, και αποτελείται από 3 διακριτές φάσεις, οι οποίες είναι:
Η φάση της προετοιμασίας, στην οποία περιλαμβάνονται:
Έρευνα στο διαδίκτυο για τον αθλητισμό και τη χρήση απαγορευμένων ουσιών,
Συλλογή στοιχείων και βίντεο από το διαδίκτυο για τη χρήση απαγορευμένων ουσιών,
Εισαγωγή
19

## Slide 20: Σχέδιο Youth In Action (Θέμα: Αθλητισμός) (2 από 5)
Σχεδιασμός της υλοποίησης έρευνας πεδίου σε αθλητικές τοπικές ομάδες και σε νέους που ασχολούνται με τον αθλητισμό,
Ανάπτυξη και διαμόρφωση ερωτηματολογίου που θα χρησιμοποιηθεί στην έρευνα,
Ανάπτυξη αφίσας και ενημερωτικού φυλλαδίου για διανομή και ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής σχετικά με την πρωτοβουλία.
Η φάση της υλοποίησης όπου θα πραγματοποιηθούν οι εξής δραστηριότητες:
Διεξαγωγή της έρευνας πεδίου και διανομή του ενημερωτικού φυλλαδίου,
Εισαγωγή
20

## Slide 21: Σχέδιο Youth In Action (Θέμα: Αθλητισμός) (3 από 5)
Κωδικοποίηση των ερωτηματολογίων, εισαγωγή δεδομένων και ανάλυση των αποτελεσμάτων,
Προετοιμασία αγώνων, διαμόρφωση χώρου, στήσιμο κατασκευών και αποστολή προσκλήσεων σε ομιλητές και αθλητές για την παρουσίαση των εμπειριών τους από τον αθλητισμό. Για την υλοποίηση των αγώνων θα κατασκευαστούν και θα στηθούν διάφορες κατασκευές – εμπόδια διαμορφώνοντας το χώρο των αγώνων σαν ένα «κύκλο περιπέτειας». Κάποιες από τις κατασκευές θα είναι αναρριχητικό δίχτυ, κρίκοι, εμπόδια, τούνελ, κ.λ.π.,
Εισαγωγή
21

## Slide 22: Σχέδιο Youth In Action (Θέμα: Αθλητισμός) (4 από 5)
Διοργάνωση αγώνων «κύκλος περιπέτειας» με τη συμμετοχή των νέων της περιοχής και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και ενημέρωση των κατοίκων και των νέων,
Ανάπτυξη και παραγωγή ενημερωτικού DVD με υλικό που θα συλλεχθεί κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και προβολή/ παρουσίασή του τόσο κατά τη διάρκεια των αγώνων αλλά και σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Δήμου.
Εισαγωγή
22

## Slide 23: Σχέδιο Youth In Action (Θέμα: Αθλητισμός) (5 από 5)
Τέλος, η φάση της αξιολόγησης, κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί εσωτερική αξιολόγηση από τα μέλη της ομάδας και εξωτερική αξιολόγηση από νέους που θα συμμετάσχουν στις δράσεις.
Τα άτομα που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του σχεδίου είναι 1 συντονιστής έργου, 1 γραφίστας, 4 άτομα ως βοηθοί έρευνας, 1 άτομο για διοικητική υποστήριξη και 1 άτομο ως εργάτης για το στήσιμο των κατασκευών.
Εισαγωγή
23

## Slide 24: Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία υλικού:
Χαρτώνας Αλέξανδρος