## Slide 1: Χρονικός Προγραμματισμός Έργων (Εργαστήριο)
Ενότητα 2: Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
Κλεάνθης Συρακούλης,
Επίκουρος Καθηγητής,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
T.E.I. Θεσσαλίας

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Παρόμοια Διανομή (S A), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Κατανόηση της σημασίας του σχεδιασμού,
Κατανόηση αναγκαιότητας του χρονοδιαγράμματος,
Κατανόηση αναγκαιότητα οργάνωσης του έργου στο λογισμικό.
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Σύντομη αναφορά στη θεωρία,
Προετοιμασία και οργάνωση της WBS στο λογισμικό,
Η εντολή Εργασία/Χρονοδιάγραμμα/Εσοχή εργασίας,
Η κωδικοποίηση της WBS,
Παράδειγμα.
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου

## Slide 6: Το μοντέλο 4D
D2 – Design project process
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
6
D1 – define the project
D3 – Deliver project
D4 – Develop process

## Slide 7: Η πορεία ενός έργου
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
7

## Slide 8: Το έργο Νεολαία (1 από 8)
Προσδιορίστε σε ποιο σημείο βρίσκετε το έργο αυτή τη στιγμή,
Σε ποιο από τα 4D βρισκόμαστε;
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
8

## Slide 9: Το έργο Νεολαία (2 από 8)
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
9

## Slide 10: Το έργο Νεολαία (3 από 8)
Πιο συγκεκριμένα το έργο είναι στο σημείο:
D1- Σύλληψη ιδέας.
Έγινε από άλλους, οι οποίοι μας ανέθεσαν την υλοποίηση.
Συζητάμε μαζί τους για να αντιληφθούμε τους στόχους τους σε σχέση με το έργο.
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
10

## Slide 11: Το έργο Νεολαία (4 από 8)
Το επόμενο βήμα:
D1- Ανάλυση.
Έχει ήδη γίνει και αποτυπώνεται στην πρόταση η οποία εγκρίθηκε από το χρηματοδότη. Οφείλουμε να κατανοήσουμε το τι μπορεί να επιτευχθεί.
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
11

## Slide 12: Το έργο Νεολαία (5 από 8)
Στη συνέχεια ακολουθεί ο σχεδιασμός του έργου.
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
12

## Slide 13: Το έργο Νεολαία (6 από 8)
Το έργο πλέον βρίσκεται στο σημείο:
D2- Πρόταση, Αιτιολόγηση και Συμφωνία.
Είναι η σύμβαση που έχει υπογράψει ο κύριος του έργου (“εργοδότης” μας στην παρούσα περίπτωση) με το χρηματοδότη.
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
13

## Slide 14: Το έργο Νεολαία (7 από 8)
Το επόμενο σημείο:
D2- Σχεδιασμός.
Με βάση τη συμφωνία γνωρίζουμε ότι:
Με ημερομηνία έναρξης την 1η Νοεμβρίου και περιθώριο υλοποίηση 6 μήνες θα πρέπει να ολοκληρώσουμε μια σειρά από δραστηριότητες το κόστος των οποίων δεν θα πρέπει να υπερβεί τα 4.000,00€.
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
14

## Slide 15: Το έργο Νεολαία (8 από 8)
Στοιχεία για το χρονοδιάγραμμα.
D2- Σχεδιασμός.
Δραστηριότητες και χρονικές εκτιμήσεις, WBS.
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
15

## Slide 16: Το Έργο (1 από 3)
Η φάση της προετοιμασίας, στην οποία περιλαμβάνονται:
  Έρευνα στο διαδίκτυο για τον αθλητισμό και τη χρήση απαγορευμένων ουσιών,
  Συλλογή στοιχείων και βίντεο από το διαδίκτυο για τη χρήση απαγορευμένων ουσιών,
  Σχεδιασμός της υλοποίησης έρευνας πεδίου σε αθλητικές τοπικές ομάδες και σε νέους που ασχολούνται με τον αθλητισμό,
  Ανάπτυξη και διαμόρφωση ερωτηματολογίου που θα χρησιμοποιηθεί στην έρευνα,
  Ανάπτυξη αφίσας και ενημερωτικού φυλλαδίου για διανομή και ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής σχετικά με την πρωτοβουλία.
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου

## Slide 17: Το Έργο (2 από 3)
Η φάση της υλοποίησης όπου θα πραγματοποιηθούν οι εξής δραστηριότητες:
  Διεξαγωγή της έρευνας πεδίου και διανομή του ενημερωτικού φυλλαδίου,
  Κωδικοποίηση των ερωτηματολογίων, εισαγωγή δεδομένων και ανάλυση των αποτελεσμάτων,
  Προετοιμασία αγώνων, διαμόρφωση χώρου, στήσιμο κατασκευών και αποστολή προσκλήσεων σε ομιλητές και αθλητές για την παρουσίαση των εμπειριών τους από τον αθλητισμό. Για την υλοποίηση των αγώνων θα κατασκευαστούν και θα στηθούν διάφορες κατασκευές – εμπόδια διαμορφώνοντας το χώρο των αγώνων σαν ένα «κύκλο περιπέτειας». Κάποιες από τις κατασκευές θα είναι αναρριχητικό δίχτυ, κρίκοι, εμπόδια, τούνελ, κ.λ.π.,
  Διοργάνωση αγώνων «κύκλος περιπέτειας» με τη συμμετοχή των νέων της περιοχής και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και ενημέρωση των κατοίκων και των νέων,
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου

## Slide 18: Το Έργο (3 από 3)
  Ανάπτυξη και παραγωγή ενημερωτικού DVD με υλικό που θα συλλεχθεί κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και προβολή/ παρουσίασή του τόσο κατά τη διάρκεια των αγώνων αλλά και σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Δήμου.
Τέλος, η φάση της αξιολόγησης, κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί εσωτερική αξιολόγηση από τα μέλη της ομάδας και εξωτερική αξιολόγηση από νέους που θα συμμετάσχουν στις δράσεις.
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
18

## Slide 19: Κατανοώντας τις δραστηριότητες
Π.χ. τι σημαίνει η δραστηριότητα:
“Σχεδιασμός της υλοποίησης έρευνας πεδίου σε αθλητικές τοπικές ομάδες και σε νέους που ασχολούνται με τον αθλητισμό”.
ΕΙΣΟΔΟΣ
Πόσα και ποια αθλητικά σωματεία υπάρχουν;
Πόσοι νέοι ασχολούνται με τον αθλητισμό;
Που μπορούμε να τους βρούμε;
ΕΞΟΔΟΣ
Σε ποια σωματεία θα πάμε;
Με ποιους θα επικοινωνήσουμε;
Πόσα ερωτηματολόγια θα πρέπει να συμπληρωθούν;
Θα γίνουν συνεντεύξεις; Αν ναι με ποιους;
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
19

## Slide 20: Τι πρέπει να βλέπουμε στην οθόνη
Με τη δημιουργία ενός νέου αρχείου στην οθόνη εμφανίζεται η όψη Gantt Chart με τον πίνακα Καταχώρηση αριστερά και το χώρο για το γράφημα Gantt με κλίμακα χρόνου δεξιά. Αν είναι προεπιλεγμένη κάποια άλλη όψη (πλην της Gantt Chart), επιλέγουμε Εργασία/ Προβολή/ Γράφημα Gantt.
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
20

## Slide 21: Προετοιμασία εισαγωγής της WBS (1 από 13)
Βήμα 1. Αν η στήλη με τη WBS (Δομή ανάλυσης εργασιών) δεν εμφανίζεται στον πίνακα Καταχώρηση, πατάμε δεξί click στην επικεφαλίδα του πεδίου (στήλης) Όνομα εργασίας και επιλέγουμε από το κουτί διαλόγου Εισαγωγή στήλης. Το λογισμικό θα προσθέσει μια νέα στήλη αριστερά από εκείνη με το Όνομα εργασίας
Βήμα 2. Πληκτρολογούμε Δομή ανάλυσης εργασίας και πατάμε Enter. Εναλλακτικά, μπορούμε να επιλέξουμε τη χρήση της λίστας όπως φαίνεται και στο επόμενο σχήμα.
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
21

## Slide 22: Προετοιμασία εισαγωγής της WBS (2 από 13)
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
22

## Slide 23: Προετοιμασία εισαγωγής της WBS (3 από 13)
Πρώτα οι εργασίες σύνοψης.
BHMA 3. Στον πίνακα Καταχώρηση και στην πρώτη γραμμή πληκτρολογούμε στο πεδίο Όνομα εργασίας το όνομα που επιθυμούμε. Στην περίπτωση του παραδείγματός μας είναι μια εργασία σύνοψης. Πατάμε Enter για να εισαχθεί η δραστηριότητα και συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες φάσεις του παραδείγματος.
Παρατήρηση: Δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε μια υψηλού επιπέδου δραστηριότητα σύνοψης (για όλο το έργο) το λογισμικό μπορεί να αποδώσει μια τέτοια η οποία αυτόματα τοποθετείται ως υπερ-σύνοψη με ID 0 και στην οποία συνοψίζονται οι πληροφορίες όλου του έργου.
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
23

## Slide 24: Προετοιμασία εισαγωγής της WBS (4 από 13)
Μπορούμε να την εμφανίσουμε ή να την αποκρύψουμε με την επιλογή Μορφή/ Εμφάνιση/απόκρυψη / Εργασία σύνοψης έργων.
BHMA 4. Επαναλαμβάνουμε το βήμα 3 για κάθε εργασία σύνοψης (φάση) της WBS.
Και τώρα οι δραστηριότητες.
Βήμα 5. Για να προσθέσουμε τις δραστηριότητες της φάσης ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, πατάμε δεξί κλικ πάνω στην ακριβώς επόμενη φάση (δηλαδή πάνω στην ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ).
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
24

## Slide 25: Προετοιμασία εισαγωγής της WBS (5 από 13)
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
25

## Slide 26: Προετοιμασία εισαγωγής της WBS (6 από 13)
Εισαγωγή εργασίας.
Εισάγουμε όσες δραστηριότητες (δηλαδή όσες γραμμές επιθυμούμε – στην περίπτωση του παραδείγματος πέντε) και η εικόνα στην οθόνη θα είναι όπως στο επόμενο σχήμα.
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
26

## Slide 27: Προετοιμασία εισαγωγής της WBS (7 από 13)
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
27

## Slide 28: Προετοιμασία εισαγωγής της WBS (8 από 13)
Βήμα 6. γράφουμε τα ονόματα των δραστηριοτήτων οι οποίες ανήκουν στη φάση ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, αλλά παρατηρούμε ότι βρίσκονται όλες οι δραστηριότητες ακόμα στο ίδιο επίπεδο.
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
28

## Slide 29: Προετοιμασία εισαγωγής της WBS (9 από 13)
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
29

## Slide 30: Προετοιμασία εισαγωγής της WBS (10 από 13)
Αλλαγή επιπέδου στη WBS.
Βήμα 7. για να δημιουργήσουμε εσοχή στις δραστηριότητες που ανήκουν στη φάση ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, επιλέγουμε όλες τις δραστηριότητες και πατάμε είτε Alt+Shift+δεξί βέλος, ή Εργασία/ Χρονοδιάγραμμα/ Εσοχή εργασίας.
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
30

## Slide 31: Προετοιμασία εισαγωγής της WBS (11 από 13)
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
31

## Slide 32: Προετοιμασία εισαγωγής της WBS (12 από 13)
Ολοκλήρωση εισαγωγής.
Βήμα 8. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 5 έως 7 για κάθε φάση του έργου και έτσι έχουμε δημιουργήσει την WBS του έργου. Η δημιουργία και η τροποποίηση μιας WBS μπορεί να γίνει είτε με διαδικασία από πάνω προς τα κάτω όπως μεθοδικά είδαμε ως τώρα, αλλά και κατά την εισαγωγή των δεδομένων (on the Fly). Το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς το ίδιο.
Εισαγωγή Δομής ανάλυσης εργασιών WBS
32

## Slide 33: Προετοιμασία εισαγωγής της WBS (13 από 13)
Εισαγωγή Δομής ανάλυσης εργασιών WBS
33

## Slide 34: Μικρές λεπτομέρειες (1 από 2)
Διαγραφή εργασίας. Επιλέγουμε την εργασία (στο ID της) και πατάμε Delete ή δεξί κλικ και Διαγραφή εργασίας.
Διαγραφή εργασίας σύνοψης. Αν επιλέξουμε τη διαγραφή εργασίας σύνοψης (τεχνικά γίνεται όπως και σε οποιαδήποτε άλλη εργασία) θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι διαγράφονται και όλες οι υποκείμενες δραστηριότητες της (όλες όσες ανήκουν σ’ αυτή). Αν δεν επιθυμούμε τη διαγραφή των υποκείμενων δραστηριοτήτων, αλλά μόνο της εργασίας σύνοψης τότε πρέπει (α) να επιλέξουμε όλες τις υποκείμενες, (β) να δώσουμε Εργασία/ Χρονοδιάγραμμα/ Προεξοχή εργασίας και (γ) να διαγράψουμε την εργασία σύνοψης.
Εισαγωγή WBS από το Word
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
34

## Slide 35: Μικρές λεπτομέρειες (2 από 2)
Αν γράψουμε την WBS σε ένα έγγραφο του Word και για τη διάρθρωσή της χρησιμοποιήσουμε είτε το πλήκτρο Tab, είτε βάλουμε Κεντρική/ Παράγραφος/ Κουκίδες ή Κεντρική/ Παράγραφος/ Αρίθμηση, τότε με αντιγραφή και επικόλληση στο λογισμικό μπορούμε να έχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα.
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
35

## Slide 36: Αλλαγή κωδικοποίησης (1 από 3)
Δημιουργία δικής μας κωδικοποίησης στη WBS,
Αν επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε δική μας κωδικοποίηση έργο, αντί της προεπιλεγμένης από το λογισμικό, αυτό γίνεται με την επιλογή Έργο/ Ιδιότητες/ Δομή ανάλυσης εργασίας / Ορισμός κωδικού η οποία θα μας δώσει το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου.
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
36

## Slide 37: Αλλαγή κωδικοποίησης (2 από 3)
Αν θέλαμε για παράδειγμα να έχουμε το πρόθεμα ΝΕΟΛΑΙΑ σε όλες τις δραστηριότητες και μετά να ακολουθεί σε πρώτο επίπεδο ο χαρακτηρισμός των φάσεων με 2 λατινικούς χαρακτήρες (πχ AA για την πρώτη φάση, AB για τη δεύτερη, AC για την τρίτη κοκ), ενώ για τις απλές δραστηριότητες να χρησιμοποιούμε τρία ψηφία τότε θα πρέπει να συμπληρώσουμε.
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
37

## Slide 38: Αλλαγή κωδικοποίησης (3 από 3)
Βασικές έννοιες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργου
38

## Slide 39: Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία υλικού:
Χαρτώνας Αλέξανδρος