## Slide 1: Χρονικός Προγραμματισμός Έργων (Εργαστήριο)
Ενότητα 3: Δίκτυα – Γραφήματα - Χρονοδιάγραμμα
Κλεάνθης Συρακούλης,
Επίκουρος Καθηγητής,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
T.E.I. Θεσσαλίας

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Παρόμοια Διανομή (S A), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Κατανόηση της χρησιμότητας των δικτύων για την αναπαράσταση ενός έργου,
Κατανόηση της έννοιας της κρίσιμης διαδρομής,
Αναγνώριση της δυνατότητας κατασκευής περισσότερων του ενός χρονοδιαγραμμάτων,
Αναγνώριση της χρησιμότητας του περιθωρίου καθυστέρησης.
Δίκτυα – Γραφήματα - Χρονοδιαγράμματα

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Υπολογισμός της CPM και επίδραση των περιθωρίων,
Άσκηση 1,
Άσκηση 2,
Άσκηση 3,
Άσκηση 4,
Άσκηση 5,
Άσκηση 6.
Δίκτυα – Γραφήματα - Χρονοδιαγράμματα

## Slide 6: Άσκηση 1 (1 από 2)
Ένα έργο περιγράφεται ως εξής:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ(σε ημέρες)
A | - | 20
B | - | 20
C | - | 10
D | A | 15
E | B,C | 10
F | B,C | 14
G | B,C | 4
H | C | 11
I | G,H | 18
J | D,E | 8
Δίκτυα – Γραφήματα - Χρονοδιαγράμματα
6

## Slide 7: Άσκηση 1 (2 από 2)
Να υπολογίσετε το κρίσιμο δρομολόγιο και την ελάχιστη διάρκεια του έργου.
Τι θα συμβεί στο έργο αν καθυστερήσει η δραστηριότητα C κατά 3 ημέρες.
Δίκτυα – Γραφήματα - Χρονοδιαγράμματα
7

## Slide 8: Άσκηση 2 (1 από 2)
Ένα έργο περιγράφεται ως εξής:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ(σε ημέρες)
A | - | 4
B | - | 2
C | A | 5
D | A | 4
E | B,C | 6
F | B,C | 1
G | D,E | 6
Δίκτυα – Γραφήματα - Χρονοδιαγράμματα
8

## Slide 9: Άσκηση 2 (2 από 2)
Να υπολογίσετε το κρίσιμο δρομολόγιο και την ελάχιστη διάρκεια του έργου.
Τι θα συμβεί στο έργο αν καθυστερήσει η δραστηριότητα E κατά 3 ημέρες.
Δίκτυα – Γραφήματα - Χρονοδιαγράμματα
9

## Slide 10: Άσκηση 3 (1 από 2)
Ένα έργο περιγράφεται ως εξής:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ(σε ημέρες)
A | - | 10
B | - | 7
C | A | 5
D | A | 7
E | B | 11
F | C | 3
G | D,E | 5
Δίκτυα – Γραφήματα - Χρονοδιαγράμματα
10

## Slide 11: Άσκηση 3 (2 από 2)
Να υπολογίσετε το κρίσιμο δρομολόγιο και την ελάχιστη διάρκεια του έργου.
Τι θα συμβεί στο έργο αν καθυστερήσει η δραστηριότητα F κατά 6 ημέρες.
Δίκτυα – Γραφήματα - Χρονοδιαγράμματα
11

## Slide 12: Εργαστηριακή Άσκηση 4 (1 από 4)
Η εταιρία σας ανέλαβε την υλοποίηση ενός έργου, το οποίο για την ολοκλήρωση του απαιτεί την υλοποίηση 12 επιμέρους δραστηριοτήτων. Οι σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων καθώς και η διάρκεια (σε ημέρες) κάθε μιας, δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Δίκτυα – Γραφήματα - Χρονοδιαγράμματα
12

## Slide 13: Εργαστηριακή Άσκηση 4 (2 από 4)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΩΝ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ
100 | 201-202 | 12
101 | 301 | 13
102 | 203-204 | 10
201 | 302 | 8
202 | 301 | 20
203 | 301 | 8
204 | 303-304 | 15
301 | 401 | 23
302 | 401 | 11
303 | 401 | 11
304 | - | 10
401 | - | 9
Δίκτυα – Γραφήματα - Χρονοδιαγράμματα
13

## Slide 14: Εργαστηριακή Άσκηση 4 (3 από 4)
Ζητούνται:
Να βρεθεί το κρίσιμο δρομολόγιο και ο ελάχιστος χρόνος περάτωσης του έργου.
Αν η δραστηριότητα 202 καθυστερήσει κατά 6 ημέρες, τι επίπτωση θα έχει αυτό στις υπόλοιπες δραστηριότητες και στο χρόνο περάτωσης του έργου.
Δίκτυα – Γραφήματα - Χρονοδιαγράμματα
14

## Slide 15: Εργαστηριακή Άσκηση 4 (4 από 4)
15 ημέρες μετά την έναρξη του έργου διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
  Οι δραστηριότητες 100,101,102 υλοποιήθηκαν με βάση τον αρχικό σχεδιασμό.
  Οι δραστηριότητες 201,202 είναι σε εξέλιξη και απαιτούν ακόμη 6 και 10 ημέρες αντίστοιχα για να ολοκληρωθούν.
  Οι υπόλοιπες δραστηριότητες υπολογίζεται ότι θα εκτελεστούν με βάση τον αρχικό σχεδιασμό.
Ποια είναι η νέα κρίσιμη διαδρομή και ποιος ο νέος χρόνος παράδοσης του έργου;
Δίκτυα – Γραφήματα - Χρονοδιαγράμματα
15

## Slide 16: Εργαστηριακή Άσκηση 5 (1 από 2)
Η εταιρία σας ανέλαβε την υλοποίηση ενός έργου, το οποίο περιγράφεται από το δίκτυο που ακολουθεί.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΩΝ… | ΔΙΑΡΚΕΙΑ
A | D | 7
B | E-F-G | 3
C | H | 4
D | H | 1
E | H | 2
F | I | 7
G |  | 9
H |  | 4
I |  | 2
Δίκτυα – Γραφήματα - Χρονοδιαγράμματα
16

## Slide 17: Εργαστηριακή Άσκηση 5 (2 από 2)
Ζητούνται:
Να βρεθεί το κρίσιμο δρομολόγιο και ο ελάχιστος χρόνος περάτωσης του έργου.
Αν η δραστηριότητα B καθυστερήσει κατά 2 ημέρες, τι επίπτωση θα έχει αυτό στο χρόνο περάτωσης του έργου και γιατί.
Αν η δραστηριότητα E απαιτήσει 5 ημέρες για την υλοποίηση της τι θα συμβεί στη διάρκεια του έργου και γιατί και ποιες επιπτώσεις θα έχουμε στις υπόλοιπες δραστηριότητες.
Υποδείξεις:
Σαν ημερομηνία έναρξης του έργου μπορείτε να θέσετε οποιαδήποτε.
Δίκτυα – Γραφήματα - Χρονοδιαγράμματα
17

## Slide 18: Εργαστηριακή Άσκηση 6 (1 από 2)
Η εταιρία σας ανέλαβε την υλοποίηση ενός έργου, το οποίο περιγράφεται από το δίκτυο που ακολουθεί.
Δίκτυα – Γραφήματα - Χρονοδιαγράμματα
18

## Slide 19: Εργαστηριακή Άσκηση 3 (2 από 2)
Ζητούνται:
Να βρεθεί το κρίσιμο δρομολόγιο και ο ελάχιστος χρόνος περάτωσης του έργου.
Αν η δραστηριότητα B καθυστερήσει κατά 5 ημέρες, τι επίπτωση θα έχει αυτό στο χρόνο περάτωσης του έργου και γιατί.
Αν η δραστηριότητα F απαιτήσει 8 ημέρες για την υλοποίηση της τι θα συμβεί στη διάρκεια του έργου και γιατί και ποιες επιπτώσεις θα έχουμε στις υπόλοιπες δραστηριότητες.
Υποδείξεις:
Σαν ημερομηνία έναρξης του έργου μπορείτε να θέσετε οποιαδήποτε.
Δίκτυα – Γραφήματα - Χρονοδιαγράμματα
19

## Slide 20: Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία υλικού:
Χαρτώνας Αλέξανδρος