## Slide 1: Χρονικός Προγραμματισμός Έργων (Εργαστήριο)
Ενότητα 6: Εξισορρόπηση Πόρων
Κλεάνθης Συρακούλης,
Επίκουρος Καθηγητής,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
T.E.I. Θεσσαλίας

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Παρόμοια Διανομή (S A), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Κατανόηση του ρόλου των πόρων στο χρονοδιάγραμμα,
Ικανότητα ανάθεσης των δραστηριοτήτων στους πόρους,
Χρονοδιάγραμμα και κοστολόγηση της χρήσης πόρων,
Κατανόηση της έννοιας του εφικτού χρονοδιαγράμματος.
Εξισορρόπηση Πόρων

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Προβλήματα Εξισορρόπησης Πόρων.
Εξισορρόπηση Πόρων

## Slide 6: Προβλήματα Εξισορρόπησης Πόρων (1 από 8)
Το έργο.
Εξισορρόπηση Πόρων
6

## Slide 7: Προβλήματα Εξισορρόπησης Πόρων (2 από 8)
Το χρονοδιάγραμμα με PERT/CPM.
Η διάρκεια είναι 22 χμ χωρίς όμως να λάβουμε υπόψη τις απαιτήσεις της κάθε δραστηριότητας σε πόρους.
Εξισορρόπηση Πόρων
7

## Slide 8: Προβλήματα Εξισορρόπησης Πόρων (3 από 8)
Οι απαιτήσεις σε πόρους (με συντομότερους χρόνους).
Απαιτούνται 6 πόροι. Τι γίνεται αν έχουμε διαθέσιμους μόνο 4 πόρους;
Εξισορρόπηση Πόρων
8

## Slide 9: Προβλήματα Εξισορρόπησης Πόρων (4 από 8)
Η εξισορρόπηση.
Εξισορρόπηση Πόρων
9

## Slide 10: Προβλήματα Εξισορρόπησης Πόρων (5 από 8)
Πόροι και κόστος.
Αν η χρήση του κάθε πόρου κοστίζει 100 € ανά μονάδα χρόνου για τις 15 πρώτες μονάδες χρόνου και από κει και πέρα αυξάνεται κατά 10% για κάθε μονάδα χρόνου:
Ποιο είναι το συνολικό κόστος του έργου με το αρχικό και με το εξισορροπημένο χρονοδιάγραμμα;
Ποια είναι η ελάχιστη εβδομαδιαία χρηματοδότηση που απαιτεί το εξισορροπημένο χρονοδιάγραμμα;
Μέχρι πόσα επιπλέον € αξίζει να δαπανηθούν, για εξεύρεση επιπλέον πόρων, για να υλοποιηθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα;
Εξισορρόπηση Πόρων
10

## Slide 11: Προβλήματα Εξισορρόπησης Πόρων (6 από 8)
Τι σημαίνει αύξηση 10% σε κάθε χρονική μονάδα;;;
Μέχρι και τη 15η χρ. μονάδα το κόστος κάθε πόρου είναι 100 €,
Την 16η χρ. μονάδα γίνεται 100 Χ 1.1=110 €,
Την 17η χρ. μονάδα γίνεται 110 Χ 1.1= 121 € κοκ,
Οπότε το κόστος ανά χρονική μονάδα θα είναι:
Εξισορρόπηση Πόρων
11

## Slide 12: Προβλήματα Εξισορρόπησης Πόρων (7 από 8)
Συνολικό κόστος.
Συνολικό κόστος αρχικού 7707.18€.
Συνολικό εξισορροπημένου 7922.10 €.
Εξισορρόπηση Πόρων
12

## Slide 13: Προβλήματα Εξισορρόπησης Πόρων (8 από 8)
Ελάχιστη εβδομαδιαία χρηματοδότηση.
Εξισορρόπηση Πόρων
13

## Slide 14: Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία υλικού:
Χαρτώνας Αλέξανδρος