## Slide 1: Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
Ενότητα 8: Δομή Ανάλυσης Εργασιών Έργου - Work break down structure.
Διδάσκων: Φιτσιλής Παναγιώτης,
Καθηγητής.
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Μη εμπορική χρήση (N C), Μη τροποποίηση (N D), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: WBS Ορισμός
Το WBS είναι ένα γράφημα το οποίο απεικονίζει μια ιεραρχική ανάλυση της απαιτούμενης εργασίας για το έργο.
Το WBS αποσυνθέτει την εργασία που πρέπει να γίνει σε όλο και μικρότερο κομμάτια, τα οποία σχετίζονται ιεραρχικά μεταξύ τους. Το χαμηλότερο επίπεδο του WBS λέγεται Πακέτο Εργασίας (Work Package, WP).
Όλες οι δραστηριότητες του έργου εντάσσονται σε κάποιο Work Package. Τα ενδιάμεσα συστατικά στοιχεία (Components) του WBS δεν περιέχουν δραστηριότητες, και υπάρχουν για να ομαδοποιούν λογικά τα απαιτούμενα πακέτα εργασιών
Notes: It is a organized definition of all the work of the project,
It is the work scope.
The organization is usually from major to minor deliverables, or high level to increasingly detailed.
It is used both to develop a common understanding and confirm a common understanding of the project scope.
What does the organization need to do to develop the Scope?

## Slide 5: WBS Ορισμός ΣΥΜΦΩΝΑ με PMI
Σύμφωνα με το PMBOK® Guide, το WBS είναι «μια προσανατολισμένη-σε-παραδοτέα ιεραρχική ανάλυση της εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί από την ομάδα έργου έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου και να παραχθούν τα απαιτούμενα παραδοτέα, με κάθε χαμηλότερο επίπεδο του WBS να αντιπροσωπεύει έναν όλο και λεπτομερέστερο ορισμό της απαιτούμενης εργασίας».

## Slide 6
Που χρησιμοποιούμε το WBS
Έναρξη
Σχεδιασμός
Εκτέλεση
Έλεγχος
Κλείσιμο
Στρατηγική
Σχεδιασμός
Εκτέλεση
Notes: What is a project? Building the clock
PRODUCT is the CLOCK itself
The clock running indefinitely is a Process
What is Project Management?
What is the role of a Project Manager?

## Slide 7: ΆΛΛΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
PBS
WBS
OBS
Product Breakdown Structure
Work Breakdown Structure
Organizational Breakdown Structure
ΤΙ?
ΠΩΣ?
ΠΟΙΟΣ?

## Slide 8: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - PBS/ΤΙ?
Steering
Fuel
Odometers
Wipers
Lights
Fenders
Roof
Hoods
Doors
Windows
Front Seats
Back Seats
Radio
Αυτοκίνητο
Μηχανή
Σασί
Εσωτερικό
Χειριστήρια
Carburetor
Cylinders
Piston
Cam

## Slide 9
Έργο
Σχεδιασμός
Απαιτήσεις
Κατασκευή
Παράδοση
Διοίκηση
Plan
Execute
Control
Close
Assess
Determine
Analyze
Propose
Engineer
Specify
Construct
Test
Validate
Integrate
Install
Train
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - WBS/ΠΩΣ?

## Slide 10
Παράδειγμα - OBS/Ποιός?
Staff1
Staff2
Staff3
Staff4
Staff1
Staff2
Staff3
Staff1
Staff2
Staff3
Staff4
Staff5
Διευθυντής
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Staff1
Staff2

## Slide 11: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΕ ΔΟΜΗΣ WBS
WBS
Estimates
Schedule
Project Plan
Risk and Contingency Plans
Progress
Reports
Activity List
Risk Control
Project Control
Change
Control
Communication Control

## Slide 12: Πως φτιάχνουμε ένα WBS?
Making Brownies
1. Prepreparation
1.1 Read recipe
1.2 Check ingredients at home
1.3 Make shopping list
1.4 Go on shopping trip
2. Preparation
2.1 Gather tools
2.2 Gather ingredients
2.3 Mix ingredients
2.3.1 Melt butter and chocolate
in microwave
2.3.2 Mix other ingredients in
bowl
WBS Examples
2.4 Grease pan
2.5 Preheat oven
2.6 Pour batter in pan
3. Baking Process
3.1 Bake in oven
3.2 Test with toothpick
3.3 Remove from oven
3.4 Turn off oven
4. Cleanup Process
4.1 Wash dishes
4.2 Cool brownies
Making Brownies
1. Prepreparation
1.1 Read recipe
1.2 Check ingredients at home
1.3 Make shopping list
1.4 Go on shopping trip
2. Preparation
2.1 Gather tools
2.2 Gather ingredients
2.3 Mix ingredients
2.3.1 Melt butter and chocolate
in microwave
2.3.2 Mix other ingredients in
bowl
WBS Examples
2.4 Grease pan
2.5 Preheat oven
2.6 Pour batter in pan
3. Baking Process
3.1 Bake in oven
3.2 Test with toothpick
3.3 Remove from oven
3.4 Turn off oven
4. Cleanup Process
4.1 Wash dishes
4.2 Cool brownies
Making Brownies
1. Prepreparation
1.1 Read recipe
1.2 Check ingredients at home
1.3 Make shopping list
1.4 Go on shopping trip
2. Preparation
2.1 Gather tools
2.2 Gather ingredients
2.3 Mix ingredients
2.3.1 Melt butter and chocolate
in microwave
2.3.2 Mix other ingredients in
bowl
WBS Examples
2.4 Grease pan
2.5 Preheat oven
2.6 Pour batter in pan
3. Baking Process
3.1 Bake in oven
3.2 Test with toothpick
3.3 Remove from oven
3.4 Turn off oven
4. Cleanup Process
4.1 Wash dishes
4.2 Cool brownies
Αναλύουμε το έργο
  Με φάση τις δραστηριότητες γεωγραφικά
  Χρονολογικά (ανά περίοδο)
  Δομικά, ή ανά διεργασία ή ανά συστατικό
  Ανάλογα με τα παραδοτέα (ενδιάμεσα)
  Ανάλογα με τις υπευθυνότητες και τα τμήματα που εμπλέκονται

## Slide 13
Προσέγγιση στην κατασκευή WBS
Brainstorming για τη δουλειά που πρέπει να γίνει και ομαδοποίηση.
Bottom Up
Από ένα γενικό WBS πάμε προς ένα ειδικό
Top Down

## Slide 14
Bottom up WBS
Όχι
Ναι
1. Δημιουργία Λίστας εργασιών.
2. Οργάνωση σε ομάδες”.
3. Αξιολόγηση και επαναδιάταξη
4. Είναι Σωστό
WBS Τέλος
16

## Slide 15
Top Down WBS
1. Επιλογή αρχικού μοντέλου.
2. Επαλήθευση κύκλου ζωής
Αξιολόγηση και παραπάνω
ανάλυση
3.
Είναι αρκετό το επίπεδο
ανάλυσης
WBS Τέλος
ναι
Οχι
5. Επαλήθευση κατώτερου επιπέδου.
25

## Slide 16: WBS Περίληψη
Ορίζει την ιεραρχία των παραδοτέων
Ορίζει τη δουλειά που πρέπει να γίνει
Γραφική Αναπαράσταση του αντικειμένου εργασιών του έργου
Βασικό στον υπολογισμό και Έλεγχο
  των παραδοτέων
  Κόστους
  Χρονοδιαγράμματος
  Στις αναφορές προς την διοίκηση

## Slide 17: Παράδειγμα

## Slide 18: Παράδειγμα με σχόλια

## Slide 19: WBS Αναπαράσταση

## Slide 20: Άσκηση 1
Φτιάξτε ένα WBS για να φτιάξετε μπισκότα “brownies”

## Slide 21: Brownies WBS

## Slide 22: Άσκηση 2
Σχεδιάζεται το γάμο του καλύτερού σας φίλου. Φτιάξτε ένα WBS.

## Slide 23: WBS ΓΙΑ ΓΑΜΟ

## Slide 24: Παράδειγμα WBS ανά φάση

## Slide 25: Τέλος ενότητας
Επεξεργασία υλικού:
Μέγας Χρήστος