## Slide 1: Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
Ενότητα 9: Χρονοπρογραμματισμός Έργων.
Διδάσκων: Φιτσιλής Παναγιώτης,
Καθηγητής.
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Μη εμπορική χρήση (N C), Μη τροποποίηση (N D), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Χρονοπρογραμματισμός έργων
Προσδιορισμός δραστηριοτήτων
Ορισμός σειράς δραστηριοτήτων
Ορισμός διάρκειας και κόστους
Καθορισμων κρίσιμων δραστηριοτήτων

## Slide 5: PERT και CPM
Δικτυακή ανάλυση
Αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 50
  CPM από τον DuPont για χημικά εργοστάσια (1957)
  PERT από Booz, Allen & Hamilton για το U.S. Navy, για τον πύραυλο Polaris (1958)
Ορίζουν σχέσεις μεταξύ δραστηριοτήτων
Ορίζουν διαφορετικές εκτιμήσεις χρόνου

## Slide 6: Ποια είναι τα βασικά ερωτήματα
Ποιές είναι οι κρίσιμες δραστηριότητες του έργου?
Είναι η πρόοδος του έργου ικανοποιητική?
Ποιά είναι η πιθανότητα να τελειώσει το έργο στην ώρα του?
Μπορώ να συντομεύσω το έργο?

## Slide 7: Σχέσεις μεταξύ δραστηριοτήτων
S προηγείται της T, που προηγείται της U.
AOA
AON
1
2
S
3
T
4
U
S
T
U
Notes: 3

## Slide 8: Σχέσεις μεταξύ δραστηριοτήτων
S και T πρέπει να τελειώσουν πριν ξεκινήσει η U.
AOA
AON
S
T
U
1
2
3
T
S
4
U
Notes: 4

## Slide 9: Σχέσεις μεταξύ δραστηριοτήτων
T και U δεν μπορούν να ξεκινήσουν πριν τελειώσει η S.
AOA
AON
T
U
S
3
4
1
T
U
2
S
Notes: 5

## Slide 10: Σχέσεις μεταξύ δραστηριοτήτων
U και V δεν μπορούν να ξενικήσουν μέχρι και η S και η T έχουν ολοκληρωθεί.
AOA
AON
1
2
4
5
U
V
S
T
3
S
T
U
V
Notes: 6

## Slide 11: Σχέσεις μεταξύ δραστηριοτήτων
Τι σημαίνει?
AOA
AON
S
T
U
V
1
3
Dummy
5
2
4
6
S
U
T
V
Notes: 7

## Slide 12: Σύγκριση AON and AOA

## Slide 13: Παράδειγμα
Δραστηριότητα | Προηγούμενη
A | -
B | -
C | A
D | A, B
E | C
F | C
G | D, E
H | F, G

## Slide 14: Παράδειγμα
Start
A
B
C
D
F
F
G
H

## Slide 15: Δίκτυο AOA
1
3
2
4
5
6
7
H
G
D
B
C
F
E
A
Dummy Activity

## Slide 16: Παράδειγμα
Διαδικασία | Προηγού μενη | Χρόνος
A |  | 5
B |  | 4
C | A | 6
D | B | 2
E | B | 5
F | C, D | 8
G | E | 2
H | G, F | 3
1
2
3
4
A
B
C
6
5
D
E
7
F
G
H

## Slide 17: Παράδειγμα – Κατασκευή λογισμικού
Προηγούμενη
Δραστηριότητα Περιγραφή Δραστηριότητα
A Δημιουργία ομάδας έργου —
B Καταγραφή απαιτήσεων —
C Ανάλυση απαιτήσεων A
D Σχεδίαση αρχιτεκτονικής συστήματος B
E Προμήθεια εξοπλισμού B
F Λεπτομερής σχεδίαση A
G Κατασκευή συστήματος C
H Έλεγχος του συστήματος D
I Ολοκλήρωση του συστήματος A
J Εγκατάσταση εξοπλισμού E,G,H
K Εκπαίδευση προσωπικού F,I,J
Notes: 11

## Slide 18: AON Network
Finish
Start
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Notes: 24

## Slide 19: AOA Network
F
A
B
C
D
H
E
G
K
J
I
Finish
9
Dummy
Start
1
8
2
3
7
6
5
4
Notes: 32

## Slide 20: Χρόνοι περάτωσης
Finish
Start
K
6
I
15
F
10
C
10
D
10
E
24
G
35
H
40
J
4
A
12
B
9
Notes: 39
We start with the completed project as shown in Figure 4.4.

## Slide 21
Finish
Start
K
6
I
15
F
10
C
10
D
10
E
24
G
35
H
40
J
4
A
12
B
9
Χρόνοι περάτωσης
Notes: 39

## Slide 22
Χρόνος περάτωσης
Finish
Start
K
6
I
15
F
10
C
10
D
10
E
24
G
35
H
40
J
4
A
12
B
9
Μονοπάτι Αναμενόμενος χρόνος ολοκλήρωσης (εβδ)
A-F-K 28
A-I-K 33
A-C-G-J-K 67
B-D-H-J-K 69
B-E-J-K 43
Χρόνοι περάτωσης
Notes: 39
The path with the longest time, B-D-H-J-K, is the critical path.

## Slide 23: Διάρκεια μονοπατιών
Χρόνος περάτωσης
Finish
Start
K
6
I
15
F
10
C
10
D
10
E
24
G
35
H
40
J
4
A
12
B
9
Μονοπάτι Αναμενόμενος χρόνος ολοκλήρωσης (εβδ)
A-F-K 28
A-I-K 33
A-C-G-J-K 67
B-D-H-J-K 69
B-E-J-K 43
Notes: 39
The path with the longest time, B-D-H-J-K, is the critical path.

## Slide 24: 4 Είδη εξαρτήσεων
Βασικές εξαρτήσεις (Mandatory Dependencies)
    Εξαρτήσεις που προκύπτουν από τεχνικές και μεθόδους (“Hard logic” dependencies)
    Περιορισμοί από το φυσικό αντικείμενο (Nature of the work dictates an ordering)
    Παράδειγμα : Κωδικοποίηση πριν τον έλεγχο
Προαιρετικές εξαρτήσεις (Discretionary Dependencies)
    “Soft logic” dependencies
    Προκύπτουν από τη διαχείριση έργων (Determined by the project management team)

## Slide 25: 4 Είδη εξαρτήσεων
Εξωτερικές εξαρτήσεις (External Dependencies)
    Από προμηθευτές
    Από διαθεσιμότητα προϊόντων
Περιορισμοί Πόρων (Resource Dependencies)
    Προκύπτουν από περιορισμούς στους ανθρώπινους πόρους
    Από διεργασίες που απαιτούν τους ίδιους ή πολλούς πόρους

## Slide 26: Σχέσεις εξαρτήσεων
Finish-to-Start (FS)
  B δεν μπορεί να ξεκινήσει μέχρι να τελειώσει ηA
  A: Κατασκευή φράκτη ; B: Βάψιμο
Start-to-Start (SS)
  B δεν μπορεί να ξεκινήσει μέχρι να ξεκινήσει η A
Finish-to-Finish (FF)
  B δεν μπορεί να τελειώσει αν δεν τελειώσει η A
Start-to-Finish (SF)
  B δεν μπορεί να τελειώσει αν δεν ξεκινήσει η A

## Slide 27: Ανάλυση κρίσιμου μονοπατιού (Critical Path Analysis)
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες
  Earliest (ES) & latest (LS) start
  Earliest (EF) & latest (LF) finish
  Slack (S): Χρονικό περιθώριο
Το κρίσιμο μονοπάτι
  Μακρύτερο μονοπάτι στο δίκτυο
  Ελάχιστος χρόνος που το έργο μπορεί να τελειώσει
  Οποιαδήποτε καθυστέρηση στο κρίσιμο μονοπάτι καθυστερεί όλο το έργο
  Οι δραστηριότητες του κρίσιμου μονοπατιού έχουνε 0 χρονικό περιθώριο

## Slide 28: Υπολογισμός ES και EF
Ξεκινάμε από την αρχική δραστηριότητα
ES = 0 για τις αρχικές
  Όπου ES το νωρίτερο ξεκίνημα
EF = ES + Χρόνο που απαιτεί η δραστηριότητα
  Όπου EF το νωρίτερο τελείωμα
Αν ES έχει πολλές προηγούμενες δραστηριότητες τότε ES = Maximum EF των προηγούμενων διαδικασιών

## Slide 29: Υπολογισμός των LS και LF
Ξεκινάμε από το τέλος και δουλεύουμε προς την αρχή
LF = Maximum EF των τελικών δραστηριοτήτων
LS = LF – Χρόνο που απαιτεί η δραστηριότητα
LF = Minimum LS των επόμενων δραστηριοτήτων

## Slide 30: Συμβολισμός
Latest Finish
Αργότερη Λήξη
ES
LS
EF
LF
Earliest Finish
Νωρίτερη λήξη
Latest Start
Αργότερη λήξη
Earliest Start
Νωρίτερη αρχή
Activity Name
Activity Duration

## Slide 31
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
I
15
F
10
Τέλος
Αρχή
Notes: 45
We can calculate the earliest possible starting times and earliest possible finishing times for each activity.

## Slide 32
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
0
I
15
F
10
ES χρόνος
Τέλος
Αρχή
Notes: 46

## Slide 33
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
0 12
I
15
F
10
ES χρόνος
EF χρόνος
Τέλος
Αρχή
Notes: 47

## Slide 34
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
0 12
I
15
F
10
0 9
Τέλος
Αρχή
Notes: 48

## Slide 35
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
0 12
I
15
F
10
9 33
0 9
9 19
Τέλος
Αρχή
Notes: 49
The calculations must proceed through the network after earlier activities are calculated. For example, activity D can not start until activity B is complete.

## Slide 36
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
0 12
I
15
F
10
12 27
12 22
9 33
0 9
9 19
12 22
Τέλος
Αρχή
Notes: 50

## Slide 37
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
0 12
I
15
F
10
12 27
12 22
19 59
9 33
0 9
9 19
12 22
Τέλος
Αρχή
Notes: 51

## Slide 38
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
0 12
I
15
F
10
12 27
12 22
22 57
19 59
9 33
0 9
9 19
12 22
Τέλος
Αρχή
Notes: 52

## Slide 39
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
0 12
I
15
F
10
12 27
12 22
22 57
59 63
19 59
9 33
0 9
9 19
12 22
Τέλος
Αρχή
Notes: 53

## Slide 40
Τέλος
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
0 12
I
15
F
10
12 27
12 22
63 69
22 57
59 63
19 59
9 33
0 9
9 19
12 22
Κρίσιμο μονοπάτι
Αρχή
Notes: 54
In this way ES and EF times can be completed for the entire network.

## Slide 41
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
0 12
I
15
F
10
12 27
12 22
63 69
22 57
59 63
19 59
9 33
0 9
9 19
12 22
Τέλος
Αρχή
Notes: 55
In much the same fashion, late start and late finish times can be calculated working backward through the network. This is Example 4.3 in the text.
This slide advances automatically.

## Slide 42
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
0 12
I
15
F
10
12 27
12 22
63 69
22 57
59 63
19 59
9 33
0 9
9 19
12 22
63 69
Latest
finish
time
Τέλος
Αρχή
Notes: 56

## Slide 43
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
0 12
I
15
F
10
12 27
12 22
63 69
22 57
59 63
19 59
9 33
0 9
9 19
12 22
63 69
Χρόνος
LS
Τέλος
Αρχή
Χρόνος LF
Notes: 57

## Slide 44
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
0 12
I
15
F
10
12 27
12 22
63 69
22 57
59 63
19 59
9 33
0 9
9 19
12 22
48 63
53 63
63 69
59 63
Τέλος
Αρχή
Notes: 58

## Slide 45
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
0 12
I
15
F
10
12 27
12 22
63 69
22 57
59 63
19 59
9 33
0 9
9 19
12 22
48 63
53 63
63 69
24 59
19 59
35 59
59 63
Τέλος
Αρχή
Notes: 59

## Slide 46
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
0 12
I
15
F
10
12 27
12 22
63 69
22 57
59 63
19 59
9 33
0 9
9 19
12 22
48 63
53 63
63 69
14 24
24 59
9 19
19 59
35 59
59 63
Τέλος
Αρχή
Notes: 60

## Slide 47
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
0 12
I
15
F
10
12 27
12 22
63 69
22 57
59 63
19 59
9 33
0 9
9 19
12 22
48 63
2 14
53 63
63 69
14 24
24 59
0 9
9 19
19 59
35 59
59 63
Earliest start time
Earliest finish time
Latest start time
Latest finish time
Critical path
Τέλος
Αρχή
Notes: 61

## Slide 48
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
0 12
I
15
F
10
12 27
12 22
63 69
22 57
59 63
19 59
9 33
0 9
9 19
12 22
48 63
2 14
53 63
63 69
14 24
24 59
0 9
9 19
19 59
35 59
59 63
Ανάλυση χρονικών περιθωρίων
Τέλος
Start
Χρονικά περιθώρια
SlackK = 63 – 63
or
SlackK = 69 – 69
Notes: 62

## Slide 49
C
10
G
35
E
24
I
15
F
10
12 27
12 22
22 57
9 33
12 22
48 63
53 63
14 24
24 59
35 59
B
9
0 9
0 9
D
10
9 19
9 19
H
40
19 59
19 59
J
4
59 63
59 63
K
6
63 69
63 69
Κρίσιμο Μονοπάτι
Κόμβος Διάρκεια ES LS Χρ. Περιθόριο
A 12 0 2 2
B 9 0 0 0
C 10 12 14 2
D 10 9 9 0
E 24 9 35 26
F 10 12 53 41
G 35 22 24 2
H 40 19 19 0
I 15 12 48 36
J 4 59 59 0
K 6 63 63 0
Τέλος
Notes: 69
The critical path will be the path with zero slack.

## Slide 50: Ορολογία
Slack & Float
  Float & Slack: συνώνυμα
  Free Slack
      Ο χρόνος που μπορεί να καθυστερήσει μια δραστηριότητα χωρίς να καθυστερήσει η επόμενη
  Total Slack
      Ο χρόνος που μπορεί να καθυστερήσει μια δραστηριότητα χωρίς να καθυστερήσει το έργο
  Project slack
      Ο χρόνος που μπορεί να καθυστερήσει ένα έργο χωρίς να καθυστερήσει μια εξωτερική δραστηριότητα
  Slack Time TS = TL – TE
    TE = earliest time an event can take place
    TL = latest date it can occur w/o extending project’s completion date

## Slide 51
Παράδειγμα
Δραστηριότητα | Προηγούμενη | Διάρκεια
E B C G F A H D I J | B, C A A E C, D None E, F A F G, H, I | 2 3 4 3 5 2 2 5 4 2

## Slide 52
Παράδειγμα
Time-scaled Diagram
Δραστηριότητα | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
Total float | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0
Free float | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0
Χρόνος ολοκλήρωσης έργου = 18 ημέρες
Κρίσιμο Μονοπάτι: A, D, F, I J.
 |  | B |  |  |  | E |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  | 
 |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  | D |  |  |  |  | F |  |  |  |  | I |  |  |  | J | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

## Slide 53: PERT – Χρόνοι δραστηριοτήτων
3 εκτιμήσεις χρόνου
  Optimistic (a) - αισιόδοξη
  Most-likely time (m) – πιο πιθανή
  Pessimistic time (b) - απαισιόδοξη
Κατανομή beta
Αναμενόμενος χρόνος:
  TE = (a + 4m + b)/6
Απόκλιση: σ2 = ((b - a) /6) 2
Τυπική Απόκλιση σ

## Slide 54: Ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος
Πιθανότητα
να συμβεί
Χαμηλή
Υψηλή
Πιθανή
Διάρκεια
(m)
Σύντομη
(α)
Μεγάλη
(b)
Απαισιόδοξη
Αισιόδοξη
Αρχική εκτίμηση (CPM)
PERT Σταθμισμένος Μ.Ο. =
Αισιόδοξη + 4 Πιθανή +Απαισιόδοξη
6
(TE)

## Slide 55: Εκτίμηση χρόνου
Δραστηριότητα B
Αισιόδοξη Πιθανή Απαισιόδοξη
(a) (m) (b)
7 8 15
A
F
I
C
G
Finish
D
E
H
B
J
K
Start
te = = 9 εβδομάδες
7 + 4(8) + 15
6
2 = = 1.78
( )
15 - 7
6
2
Notes: 75
Often referred to as the PERT technique, the use of probabilistic time estimates allows for additional analysis of the project network.

## Slide 56
Αισιόδοξη Πιθανή Απαισιόδοξη Αναμενόμενος Απόκλιση
Δραστ. (a) (m) (b) Χρόνος (te ) (2 )
Εκτιμήσεις χρόνου (εβδ.) Στατιστικά
A 11 12 13 12 0.11
B 7 8 15 9 1.78
C 5 10 15 10 2.78
D 8 9 16 10 1.78
E 14 25 30 24 7.11
F 6 9 18 10 4.00
G 25 36 41 35 7.11
H 35 40 45 40 2.78
I 10 13 28 15 9.00
J 1 2 15 4 5.44
K 5 6 7 6 0.11
Notes: 79
This table shows all the expected task times and variances for use in the probabilistic calculations.

## Slide 57: Διαρκεια εργου
Αναμενόμενη διάρκεια έργου (TE)
  Άθροισμα αναμενόμενων χρόνων δραστηριοτήτων που είναι στο κρίσιμο μονοπάτι
Απόκλιση έργου (σ2)
  Άθροισμα των τυπικών αποκλίσεων των δραστηριοτήτων που είναι στο κρίσιμο μονοπάτι
  σ2 = ((b - a) /6) 2
Χρησιμοποιείτε για να βρούμε την πιθανότητα ολοκλήρωσης του έργου

## Slide 58: Ποια ειναι η πιθανοτητα να τελειώσει σε λιγοτερο απο 72 εβδομάδες?
2 =  (απόκλιση δραστηριοτήτων)
z =
T – TE
2
2 = 1.78 + 1.78 + 2.78 + 5.44 + 0.11 = 11.89
Critical Path = B - D - H - J - K
T = 72 TE = 69
z = = 0.87
72 – 69
11.89
Pz = .8078  .81
Notes: 82

## Slide 59
2 =  (variances of activities)
z =
T - TE
2
2 = 1.78 + 1.78 + 2.78 + 5.44 + 0.11 = 11.89
z = = 0.87
72 - 69
11.89
ΔΙάρκεια έργου (εβδομάδες)
69
72
Πιθανότητα μη υπέρβασης 72 εβδομάδων είναι 0.8078
Διάρκεια Κρίσημου Μον.
Κανονική κατανομή Μέση διάρκεια= 69
 = 3.45 εβδομάδες
Πιθανότητα υπέρβασης 72 εβδομάδων είναι 0.1922
Notes: 86
Here Figure 18.9 is overlaid to illustrate the current analysis.

## Slide 60: Μονοπάτι = A - C - G - J - K
2 =  (απόκλιση δραστηριοτήτων)
z =
T – TE
2
2 = 0.11 + 2.78 + 7.11 + 5.44 + 0.11 = 15.55
z = = 1.27
72 – 67
15.55
T = 72 days TE = 67 days
Pz = .8980  .90
Notes: 87

## Slide 61: Γιατί να τελειώσω νωρίτερα???
Πιθανότητα
να συμβεί
Χαμηλή
Υψηλή
Πιθανή
Διάρκεια
(m)
Σύντομη
(α)
Μεγάλη
(b)
(TE)
Έχω καιρό ακόμη ...
Parkinson Law
Works Expand to fill the allotted time

## Slide 62: Παράδειγμα πιθανότητας ολοκλήρωσης έργου
Ποια είναι η αναμενόμενη πιθανότητα ολοκλήρωσης έργου διάρκειας 40 εβδομάδων με τυπική απόκλιση 5 εβδομάδες. Ποια είναι η πιθανότητα να τελειώσει το έργο σε 50 εβδομάδες ή λιγότερο.

## Slide 63: Υπολογισμός Z
T
= 40
s
= 5
50
X
Κανονική κατανομή
Z
X
T
=
-
=
-
=
s
50
40
5
2
0
.

## Slide 64: Υπολογισμός πιθανότητας
Z
Z
.00
.01
0.0
.50000
.50399
:
:
:
:
2.0
.97725
.97784
.97831
2.1
.98214
.98257
.98300
.02
.50798
.97725

## Slide 65: Μείωση διάρκειας του έργου
  Μείωση του εύρους (ή της ποιότητας)
  Πρόσθεση πόρων
  Εκτελώντας τις δραστηριότητες παράλληλα
  Με αντικατάσταση των δραστηριοτήτων

## Slide 66: Τεχνικές Σύμπτυξης
Συντόμευση (Crashing)
    Ισορροπία μεταξύ κόστους και χρόνου
    Στόχος είναι η μεγαλύτερη συντόμευση με το μικρότερο
    Συνήθως γίνεται προσθέτοντας πόρους στις δραστηριότητες της κρίσιμης διαδρομής ή
    Με αλλαγή σειράς εκτέλεσης δραστηριοτήτων
Επιτάχυνση (Fast Tracking)
    Επικαλύπτουμε δραστηριότητες
    Έχει κινδύνους όταν πράγματα γίνονται παράλληλα
    Μπορούν να χρειαστούν διορθώσεις

## Slide 67: Συντόμευση και επιτάχυνση
Overlapped
Με επιτάχυνση
Συντομευμένο
Αρχικό
Χρονοδιάγραμμα

## Slide 68: Σύμπτυξη δραστηριοτήτων
Πότε εξετάζεται
  Εάν οι δραστηριότητες μπορούν να συμπτυχθούν
  Εάν η συνολική διάρκεια μικραίνει
  Εάν το κόστος που προκύπτει είναι ρεαλιστικό

## Slide 69: Σύμπτυξη δραστηριοτήτων
8000 —
7000 —
6000 —
5000 —
4000 —
3000 —
0 —
Άμεσο κόστος
| | | | | |
5 6 7 8 9 10 11
Χρόνος
Σχέσεις κόστους - χρόνου
Κόστος σύμπτυξης
Γραμμικό κόστος
Αρχικό κόστος
Χρόνος σύμπτυξης
Νορμάλ χρόνος
Notes: 93
This slide advances automatically.

## Slide 70: Συντόμευση του χρονοδιαγράμματος
Στο παρακάτω έργο πως θα συντομεύατε το έργο στους 30 μήνες
Συνολική διάρκεια 33 μήνες
Notes: One of the most common problems projects have is an unrealistic time frame. This can occur during planning when the customer requires a completion date that cannot be met or during project execution when the project manager needs to bring the project back in line with the schedule baseline or to adjust the project for changes

## Slide 71: Διαθέσιμες Επιλογές
Notes: Notice how this effort allows the project manager to proactively deal with reality and take action during the project. The project manager should know whether the project completion date could be met throughout execution!
Common errors on the exam relating to schedule compression include the use of overtime or telling the team, "cut 10% off your estimates." Project management does not involve having the team work overtime to complete the project on time because the project manager did not control and adjust along the way. Cutting 10% is just delaying the inevitable, a late project. These are both inappropriate project management techniques because more effective choices exist, as seen above.
WARNING: For questions about changes to the network diagram, make sure you look for subsequent changes in the critical path caused by the changes to the network diagram.

## Slide 72: Test yourself on crashing and fast tracking! Exercise 1
A) Imagine that this project has a project float of-3. Which task or tasks presented below would you crash to save three months on the project, assuming that the tasks listed below represent critical path tasks?
B) How much it will cost to crash the project?
Notes: Answer 1:
1. Tasks F and H. Any time you have negative project float, it means that the project is not going to meet its external deliverable date. The answer, depending on how the question is worded, involves crashing or fast tracking the project and coming up with options, or telling the customer that the date cannot be met.
2. F and H would cost the least, only $5,000.

## Slide 73
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
0 12
I
15
F
10
12 27
12 22
63 69
22 57
59 63
19 59
9 33
0 9
9 19
12 22
48 63
2 14
53 63
63 69
14 24
24 59
0 9
9 19
19 59
35 59
59 63
Κρίσιμο μονοπάτι
Τέλος
Αρχή
Notes: 61

## Slide 74: Παράδειγμα σύμπτυξης - 1
Μέγιστος
Αρχικός Αρχικό Χρόνος Κόστος Χρόνος Κόστος
Χρόνος Κόστος Σύμπτυξης Σύμπτυξης Σύμπτυξης Σύμπτυξης /
Δραστ (NT) (NC) (CT) (CC) (εβδ.) Εβδομάδα
A 12 12,000 11 13,000 1 1,000
B 9 50,000 7 64,000 2 7,000
C 10 4,000 5 7,000 5 600
D 10 16,000 8 20,000 2 2,000
E 24 120,000 14 200,000 10 8,000
F 10 10,000 6 16,000 4 1,500
G 35 500,000 25 530,000 10 3,000
H 40 1,200,000 35 1,260,000 5 12,000
I 15 40,000 10 52,500 5 2,500
J 4 10,000 1 13,000 3 1,000
K 6 30,000 5 34,000 1 4,000
Σύνολα 1,992,000 2,209,000
Notes: 94
This slide presents Table 4.1 with all the necessary cost data.

## Slide 75: Παράδειγμα σύμπτυξης - 2
Χρονοπρόγραμμα ελάχιστου κόστους
A-I-K: 33 εβδομάδες B-D-H-J-K: 69 εβδομάδες
A-F-K: 28 εβδομάδες B-E-J-K: 43 εβδομάδες
A-C-G-J-K: 67 εβδομάδες
Συνολικό κόστος = 2,624,000
Έμμεσο κόστος = 8,000/εβδομάδα
Πέναλτι = 20,000/εβδομάδα μετά την 65 εβδομάδα
Notes: 95
This is the basic data for the Example.

## Slide 76: Παράδειγμα σύμπτυξης - 3
Χρονοπρόγραμμα ελάχιστου κόστους
A-I-K: 33 εβδομάδες B-D-H-J-K: 69 εβδομάδες
A-F-K: 28 εβδομάδες B-E-J-K: 43 εβδομάδες
A-C-G-J-K: 67 εβδομάδες
Συνολικό κόστος = 2,624,000
Έμμεσο κόστος = 8,000/εβδομάδα
Πέναλτι = 20,000/εβδομάδα μετά την 65 εβδομάδα
Notes: 95
This is the basic data for the Example.

## Slide 77: Παράδειγμα σύμπτυξης - 4
Χρονοπρόγραμμα ελάχιστου κόστους
A-I-K: 33 εβδομάδες B-D-H-J-K: 69 εβδομάδες
A-F-K: 28 εβδομάδες B-E-J-K: 43 εβδομάδες
A-C-G-J-K: 67 εβδομάδες
Συνολικό κόστος = 2,624,000
Έμμεσο κόστος = 8,000/εβδομάδα
Πέναλτι = 20,000/εβδομάδα μετά την 65 εβδομάδα
Κρίσιμο μονοπάτι B-D-H-J-K: 69 weeks
Σύμπτυξη δραστηριότητας J για
3 εβδομάδες @ 1,000/εβδομάδα
3(28,000) – 3(1,000) = 81,000
2,624,000 – 81,000 = 2,543,000
Notes: 95
This is the basic data for the Example.

## Slide 78: Παράδειγμα σύμπτυξης - 5
Χρονοπρόγραμμα ελάχιστου κόστους
A-I-K: 33 εβδομάδες B-D-H-J-K: 69 weeks
A-F-K: 28 εβδομάδες B-E-J-K: 43 weeks
A-C-G-J-K: 67 εβδομάδες
Συνολικό κόστος = 2,624,000
Έμμεσο κόστος = 8,000/εβδομάδα
Πέναλτι = 20,000/εβδομάδα μετά την 65 εβδομάδα
Κρίσιμο μονοπάτι B-D-H-J-K: 69 weeks
Σύμπτυξη δραστηριότητας J για
3 εβδομάδες @ 1,000/εβδομάδα
3(28,000) – 3(1,000) = 81,000
2,624,000 – 81,000 = 2,543,000
Finish
Start
A
12
B
9
C
10
D
10
E
24
F
10
G
35
H
40
I
15
J
1
K
6
Notes: 95
This is the basic data for the Example.

## Slide 79: Παράδειγμα σύμπτυξης - 6
Χρονοπρόγραμμα ελάχιστου κόστους
A-I-K: 33 εβδομάδες B-D-H-J-K: 69 εβδομάδες
A-F-K: 28 εβδομάδες B-E-J-K: 43 εβδομάδες
A-C-G-J-K: 67 εβδομάδες
Συνολικό κόστος = 2,624,000
Έμμεσο κόστος = 8,000/εβδομάδα
Πέναλτι = 20,000/εβδομάδα μετά την 65 εβδομάδα
Κρίσιμο μονοπάτι B-D-H-J-K: 66 εβδομάδες
Σύμπτυξη D για 2 εβδομάδες @ 2,000/εβδομάδα
20,000 + 8,000 – 2(2,000) = 24,000
2,543,000 – 24,000 = 2,519,000
Notes: 95
This is the basic data for the Example.

## Slide 80: Παράδειγμα σύμπτυξης - 7
Χρονοπρόγραμμα ελάχιστου κόστους
A-I-K: 33 εβδομάδες B-D-H-J-K: 69 weeks
A-F-K: 28 εβδομάδες B-E-J-K: 43 weeks
A-C-G-J-K: 67 εβδομάδες
Συνολικό κόστος = 2,624,000
Έμμεσο κόστος = 8,000/εβδομάδα
Πέναλτι = 20,000/εβδομάδα μετά την 65 εβδομάδα
Κρίσιμο μονοπάτι B-D-H-J-K: 66 εβδομάδες
Σύμπτυξη D για 2 εβδομάδες @ 2,000/εβδομάδα
20,000 + 8,000 – 2(2,000) = 24,000
2,543,000 – 24,000 = 2,519,000
Finish
Start
A
12
B
9
C
10
D
8
E
24
F
10
G
35
H
40
I
15
J
1
K
6
Notes: 95
This is the basic data for the Example.

## Slide 81: Παράδειγμα σύμπτυξης - 8
Χρονοπρόγραμμα ελάχιστου κόστους
A-I-K: 33 εβδομάδες B-D-H-J-K: 69 weeks
A-F-K: 28 εβδομάδες B-E-J-K: 43 weeks
A-C-G-J-K: 67 εβδομάδες
Συνολικό κόστος = 2,624,000
Έμμεσο κόστος = 8,000/εβδομάδα
Πέναλτι = 20,000/εβδομάδα μετά την 65 εβδομάδα
Κρίσιμο μονοπάτι B-D-H-J-K: 66 εβδομάδες
Σύμπτυξη D για 2 εβδομάδες @ 2,000/εβδομάδα
20,000 + 8,000 – 2(2,000) = 24,000
2,543,000 – 24,000 = 2,519,000
Finish
Start
A
12
B
9
C
10
D
8
E
24
F
10
G
35
H
40
I
15
J
1
K
6
Notes: 95
This is the basic data for the Example.

## Slide 82: Παράδειγμα σύμπτυξης - 9
Χρονοπρόγραμμα ελάχιστου κόστους
A-I-K: 33 εβδομάδες B-D-H-J-K: 69 εβδομάδες
A-F-K: 28 εβδομάδες B-E-J-K: 43 εβδομάδες
A-C-G-J-K: 67 εβδομάδες
Συνολικό κόστος = 2,624,000
Έμμεσο κόστος = 8,000/εβδομάδα
Πέναλτι = 20,000/εβδομάδα μετά την 65 εβδομάδα
Κρίσιμο μονοπάτι B-D-H-J-K και A-C-G-J-K : 64 εβδομάδες
Σύμπτυξη Κ για 1 εβδομάδα @ 4000 εβδομάδα
8,000 – 4,000 = 4,000
2,519,000 – 4,000 = 2,515,000
Notes: 95
This is the basic data for the Example.

## Slide 83: Παράδειγμα σύμπτυξης - 10
Χρονοπρόγραμμα ελάχιστου κόστους
A-I-K: 33 εβδομάδες B-D-H-J-K: 69 weeks
A-F-K: 28 εβδομάδες B-E-J-K: 43 weeks
A-C-G-J-K: 67 εβδομάδες
Συνολικό κόστος = 2,624,000
Έμμεσο κόστος = 8,000/εβδομάδα
Πέναλτι = 20,000/εβδομάδα μετά την 65 εβδομάδα
Κρίσιμο μονοπάτι B-D-H-J-K και A-C-G-J-K : 64 εβδομάδες
Σύμπτυξη Κ για 1 εβδομάδα @ 4000 εβδομάδα
8,000 – 4,000 = 4,000
2,519,000 – 4,000 = 2,515,000
Finish
Start
A
12
B
9
C
10
D
8
E
24
F
10
G
35
H
40
I
15
J
1
K
5
Notes: 95
This is the basic data for the Example.

## Slide 84: Παράδειγμα σύμπτυξης - 11
Χρονοπρόγραμμα ελάχιστου κόστους
A-I-K: 33 εβδομάδες B-D-H-J-K: 69 weeks
A-F-K: 28 εβδομάδες B-E-J-K: 43 weeks
A-C-G-J-K: 67 εβδομάδες
Κρίσιμο μονοπάτι B-D-H-J-K και A-C-G-J-K : 64 εβδομάδες
Σύμπτυξη Β και C για 2 εβδομάδες @ 7000 εβδομάδα
Και 600/εβδομάδα
2(8,000) – 2(7,600) = 800
2,515,000 – 800 = 2,514,200
Notes: 95
This is the basic data for the Example.

## Slide 85: Παράδειγμα σύμπτυξης - 12
Χρονοπρόγραμμα ελάχιστου κόστους
A-I-K: 33 εβδομάδες B-D-H-J-K: 69 weeks
A-F-K: 28 εβδομάδες B-E-J-K: 43 weeks
A-C-G-J-K: 67 εβδομάδες
Κρίσιμο μονοπάτι B-D-H-J-K και A-C-G-J-K : 64 εβδομάδες
Σύμπτυξη Β και C για 2 εβδομάδες @ 7000 εβδομάδα
Και 600/εβδομάδα
2(8,000) – 2(7,600) = 800
2,515,000 – 800 = 2,514,200
Finish
Start
A
12
B
7
C
8
D
8
E
24
F
10
G
35
H
40
I
15
J
1
K
5
Notes: 95
This is the basic data for the Example.

## Slide 86: Πλεονεκτήματα PERT/CPM
Χρήσιμα για μεγάλα έργα
Εύκολο στην κατανόηση και χωρίς δύσκολα μαθηματικά
Η γραφική αναπαράσταση βοηθάει στο να κατανοηθούν οι σχέσεις
Η ανάλυση κρίσιμου μονοπατιού βοηθάει στον εντοπισμό των δύσκολων σημείων
Βοηθάει στην τεκμηρίωση του έργου
Βοηθάει στον έλεγχο του κόστους

## Slide 87: Μειονεκτήματα of PERT/CPM
Προϋποθέτει σταθερές και ανεξάρτητες δραστηριότητες
Οι χρόνοι των δραστηριοτήτων εμπεριέχουν μεγάλη υποκειμενικότηταβ
Δίνεται μεγάλη έμφαση στο κρίσιμο μονοπάτι

## Slide 88: Τέλος ενότητας
Επεξεργασία υλικού:
Μέγας Χρήστος