## Slide 1: Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
Ενότητα 15: Διαχείριση Κινδύνου.
Διδάσκων: Φιτσιλής Παναγιώτης,
Καθηγητής.
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Μη εμπορική χρήση (N C), Μη τροποποίηση (N D), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Διαχείριση κινδύνου

## Slide 5: Διαχείριση κινδύνου
11.1 Προγραμματισμός
  Πως θα προσεγγίσουμε την έννοια του κινδύνου
  Ποιες είναι οι διαδικασίες
11.2 Προσδιορισμός
  Ποιοι είναι οι κίνδυνοι
11.3 Ποιοτική ανάλυση
  Τα χαρακτηριστικά των κινδύνων και οι προτεραιότητες
11.4 Ποσοτική ανάλυση
  Το μέγεθος, η πιθανότητα και οι συνέπειες
11.5 Προγραμματισμός απόκρισης
  Πως θα τους αντιμετωπίσουμε όταν συμβούν
11.6 Παρακολούθηση και έλεγχος
  Παρακολούθηση για εμφάνιση κινδύνων, έλεγχος πλάνων κλπ.

## Slide 6: H ουσία της διαχείρισης κινδύνου
Η ουσία της διαχείρισης του κινδύνου είναι
  Να μεγιστοποιήσουμε το όφελος στις περιοχές όπου έχουμε έλεγχο
  Να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες εκεί που δεν έχουμε αρκετό έλεγχο
Στόχος
  Να αναγνωρίσουμε τα πιθανά προβλήματα πριν συμβούν και να αναλάβουμε τις κατάλληλες ενέργειες για την αποφυγή τους ή την αντιμετώπισή τους.

## Slide 7: Η ανάγκη να διαχειριστούμε τους κινδύνους

## Slide 8: 11.1 Προγραμματισμός κινδύνου
Input
  WBS
  Πολιτικές διαχείρισης κινδύνου
  Ρόλοι και υπευθυνότητες
  Ανοχές συμμετεχόντων
  Πρότυπο πλάνο διαχείρισης κινδύνου
Εργαλεία και τεχνικές
  Meetings
Output
  Πλάνο διαχείρισης κινδύνου

## Slide 9: Πλάνο Διαχείρισης Κινδύνου
Μεθοδολογία.
Ρόλοι και υπευθυνότητες.
Προϋπολογισμός.
Χρόνος εφαρμογής.
Τρόπος Βαθμολόγησης κινδύνων και τρόπος ερμηνείας των αποτελεσμάτων.
Οι μέθοδοι ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης που θα εφαρμοστούνε καθώς και οι κλίμακες βαθμολόγησης.
Όρια κινδύνων.
Πρότυπο Αναφοράς κινδύνου.
Τρόπος καταγραφής των δραστηριοτήτων διαχείρισης κινδύνου.
Προσδιορισμός του ελέγχου (audit)
Πλαίσιο Προσδιορισμού Κινδύνου

## Slide 10: Risk Management Planning Breakdown Structure RMP-BS
RMP BS
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
WBS
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΡΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΓΟΡΑ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

## Slide 11: Επικοινωνία του πλάνου κινδύνου
Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί έχει κατανοηθεί
Συσχετίστε το πλάνο διαχείρισης κινδύνου με τους στόχους της επιχείρησης
Προσέξτε έτσι ώστε το πλάνο να είναι κατάλληλο για την περίπτωση, ρεαλιστικό και οικονομικά πραγματοποιήσιμο
Χρησιμοποιείστε την υπάρχουσα εμπειρία του οργανισμού

## Slide 12: 11.2 Προσδιορισμός κινδύνων
Input
  Πλάνο Διαχείρισης Κινδύνου
  Κατηγορίες κινδύνων
  Ιστορική πληροφορία
  Άλλα πλάνα του έργου
Εργαλεία και τεχνικές
  Τεχνικές συλλογής πληροφορίας
  Έλεγχος Τεκμηρίωσης
  Λίστες ελέγχου
  Διαγράμματα
  Ανάλυση παραδοχών
Output
  Κίνδυνοι
  Τriggers

## Slide 13: Κατηγορίες κινδύνων
Κίνδυνοι σε περίπτωση έλλειψης χρόνου
Οργανωτικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι που έχουν σχέση με το προσωπικό
Κίνδυνοι λόγω αλλαγών
Κίνδυνοι πολυπλοκότητας
Κίνδυνοι λόγω Περιορισμών (Constraints)
Μελλοντικοί (time-ahead) κίνδυνοι

## Slide 14: Κίνδυνοι από έλλειψη χρόνου
Σύντομη διάρκεια σημαίνει
  Αυξημένο κόστος διοίκησης
  Αυξημένη επικοινωνία
  Αυξημένο προσωπικό
Η συνολική προσπάθεια (effort) που απαιτείτε για την ολοκλήρωση του έργου συνήθως εκφρασμένη σε εργατοώρες (manhours) ή εργατομήνες (manmonths).
Ο συνολικός χρόνος που απομένει για την ολοκλήρωση του έργου

## Slide 15: Οργανωτικοί κίνδυνοι
Έλλειψη δέσμευσης (commitment) της διοίκησης στο έργο
Έλλειψη κατανόησης της διοίκησης των σκοπών του έργου
Συγκρουόμενοι στόχοι από χρήστες που ανήκουν σε διαφορετικά τμήματα της ίδιας οργάνωσης
Έλλειψη κατανόησης της διοίκησης των απαιτήσεων για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου
Απουσία της διοίκησης από το έργο
Καθυστερημένες αποφάσεις που εισάγουν καθυστερήσεις στο έργο
Ανεπαρκείς πόροι (resources) για την εκτέλεση του έργου

## Slide 16: Κίνδυνοι προσωπικού
Μη αποτελεσματική διοίκηση έργου
Έλλειψη ξεκάθαρων στόχων για το έργο
Προβλήματα επικοινωνίας λόγω οργανωτικής δομής ή λόγω μεγέθους της ομάδας
Έλλειψη προσωπικού ή απώλεια βασικού προσωπικού ή συχνές αλλαγές στο προσωπικό, συγκρούσεις ανάμεσα στο προσωπικό, κακό ηθικό
Χρήση λανθασμένων standard ή τεχνολογίας
Κακές εκτιμήσεις για την προσπάθεια (effort) που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου
Κακή εκτίμηση του κόστους

## Slide 17: Κίνδυνοι αλλαγών
Για να γίνει θετικά δεκτή η αλλαγή που επιφέρει ένα έργο, πρέπει να υπάρξει κατάλληλη προεργασία κατά την διάρκεια του έργου. Πιο συγκεκριμένα πρέπει:
  Η αλλαγή που επιφέρει το έργο πρέπει να καλύπτει μια γενικώς αποδεκτή ανάγκη
  Οι απαιτήσεις του έργου είναι καλά προσδιορισμένες και καλύπτουν αποδεκτές ανάγκες
  Η αλλαγή που επιφέρει το έργο δεν θίγει τις εργασιακές συνθήκες των χρηστών
  Η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στο έργο καθ’όλη τη διάρκεια του έργου είναι διαρκής και ουσιαστική.

## Slide 18: Κίνδυνοι πολυπλοκότητας
Ύπαρξη πολλαπλών και σύνθετων συσχετίσεων μεταξύ ανθρώπων, συστημάτων
Απαιτεί συντονισμό μεταξύ πολλών υποέργων
Απαιτεί γνώση και εμπειρία από πολλές διαφορετικές επιστήμες ή βιομηχανικούς κλάδους
Απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις (know-how)
Το έργο είναι ευρύ σε απαιτήσεις.

## Slide 19: Κίνδυνοι περιορισμών
Σχετιζόμενοι με την επιχείρηση: Προθεσμίες που προκύπτουν από την επιχείρηση, διαθέσιμος προϋπολογισμός, διαθέσιμος χρόνος.
Τεχνολογικοί: Περιορισμοί που προκύπτουν από την τεχνολογία.
Νομοθετικοί: Περιορισμοί που προκύπτουν από την νομοθεσία που ισχύει στην κάθε περίπτωση.
Ανθρωποκεντρικοί: Διαθεσιμότητα ανθρώπων με συγκεκριμένο know-how
Εσωτερικοί: Περιορισμοί που προκύπτουν από την αλληλεξάρτηση των εργασιών μέσα στο έργο.
Εξωτερικοί: Περιορισμοί που προκύπτουν από το περιβάλλον, όπως καιρός, παράδοση εξοπλισμού κλπ.

## Slide 20: Μελλοντικοί κίνδυνοι
Η προσδοκώμενη ημερομηνία τέλους του έργου
Οι αλλαγές στο προσωπικό
Η σταθερότητα των απαιτήσεων
Είναι δυνατόν εργασίες να εκτελεσθούν παράλληλα
Είναι δυνατόν το έργο να υποδιαιρεθεί σε μικρότερα κομμάτια και να εκτελεσθεί πιο γρήγορα
Υπάρχει αβεβαιότητα λόγω της μεγάλης διάρκειας του έργου

## Slide 21: Πλαίσιο προσδιορισμού κινδύνων
Πλαίσιο Προσδιορισμού Κινδύνου

## Slide 22: Τεχνικές συλλογής πληροφορίας για τον προσδιορισμό κινδύνων
Brainstorming
Τεχνική Delphi
Συνεντεύξεις και
SWOT ανάλυση

## Slide 23: Κανόνες του brainstorming
Οι κανόνες που ακολουθούνται για το brainstorming είναι οι ακόλουθοι:
  Μην κρίνεται με κανένα τρόπο είτε αρνητικά είτε θετικά τις ιδέες των άλλων
  Ενθαρρύνεται το φανταστικό, το απίθανο και το αδύνατο στις ιδέες που παρουσιάζονται
  Αυτό που έχει σημασία κατά τη διάρκεια του brainstorming είναι η ποσότητα των ιδεών και όχι η ποιότητα
  Συνεχίστε τις ιδέες που έθεσαν άλλη συμμετέχοντες στο brainstorming
  Κάθε ιδέα και κάθε ομιλητής έχει την ίδια αξία

## Slide 24: Η τεχνική Delphi
Aρχή της διαλεκτικής του Χέγκελ
  θέση, αντίθεση και σύνθεση
Διευθυντής της συζήτησης

## Slide 25: Συνεντεύξεις
Το αποτέλεσμα της συνέντευξης είναι καταγραφή κινδύνων στην παρακάτω μορφή:
Οι απαιτήσεις φαίνονται να αλλάζουν  δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι περιπτώσεις ελέγχου θα είναι πλήρεις
Δεν υπάρχει διαδικασία ελέγχου αλλαγών  Το αποτέλεσμα πιθανόν να μην καλύπτει τις ανάγκες

## Slide 26: SWOT ανάλυση

## Slide 27: Διαγράμματα αιτίας αποτελέσματος

## Slide 28: 11.3 Ποιοτική ανάλυση κινδύνου
Input
  Πλάνο Διαχείρισης Κινδύνου
  Αναγνωρισμένοι κίνδυνοι
  Κατάσταση του έργου
  Είδος έργου
  Ακρίβεια δεδομένων
  Περιοχή Πιθανότητας και συνέπειας
  Παραδοχές
Εργαλεία και τεχνικές
  Πιθανότητα κινδύνου
  Συνέπειες αποτελέσματος
  Πίνακας πιθανότητας συνέπειας/κινδύνου
  Έλεγχος παραδοχών
  Έλεγχος ακρίβειας δεδομένων
Output
  Βαθμολόγηση κινδύνων
  Λίστα επικινδυνότητας
  Λίστα κινδύνων προς περαιτέρω ανάλυση

## Slide 29: Παράμετροι αξιολόγησης κινδύνου - Πιθανότητα
Πολύ Μεγάλη (ΠΜ) Μεγάλη (Μ) Μεσαία (MΣ) Μικρή (ΜΚ) Πολύ Μικρή (ΠΜ) | 75-99% πιθανότητα να συμβεί 55-75% πιθανότητα να συμβεί 25-55% πιθανότητα να συμβεί 10-25% πιθανότητα να συμβεί 1-10% πιθανότητα να συμβεί

## Slide 30: Παράμετροι αξιολόγησης κινδύνου - Συνέπειες
Πολύ Μεγάλες (ΠΜ) Μεγάλες (Μ) Μεσαίες (MΣ) Μικρές (ΜΚ) Πολύ Μικρές (ΠΜ) | Καθυστέρηση > 2 εβδομάδες και/η μεγαλύτερο κόστος > 40% του προγραμματισμένου Καθυστέρηση > 1.5 εβδομάδα και/η μεγαλύτερο κόστος > 30% του προγραμματισμένου Καθυστέρηση > 1 εβδομάδα και/η μεγαλύτερο κόστος > 20% του προγραμματισμένου Καθυστέρηση > 2 ημέρες και/η μεγαλύτερο κόστος > 10% του προγραμματισμένου Καθυστέρηση < 2 ημέρες και/η μεγαλύτερο κόστος 1-5% του προγραμματισμένου

## Slide 31: Παράμετροι αξιολόγησης κινδύνου – Χρονικός ορίζοντας
Άμεσα (Α) Βραχυπρόθεσμος (Β) Μεσοπρόθεσμος (Μ) Μακροπρόθεσμος (ΜΚ) Απώτερο Μέλλον (ΑΜ) | Μέσα σε μια εβδομάδα Μια με δύο εβδομάδες Δύο έως τέσσερις εβδομάδες Τέσσερις έως έξι εβδομάδες Περισσότερο από έξι εβδομάδες

## Slide 32: Αξιολόγηση συνεπειών κινδύνου
 | Πολύ Χαμηλό 0.05 | Χαμηλό .1 | Μέτριο .2 | Μεγάλο .4 | Πολύ μεγάλο .8
Κόστος | Ασήμαντη αύξηση του κόστους | <5% αύξηση κόστους | 5-10% αύξηση κόστους | 10-20% αύξηση κόστους | >20% αύξηση κόστους
Χρονοδιάγραμμα | Ασήμαντη καθυστέρηση | <5% καθυστέρηση | 5-10% καθυστέρηση | 10-20% καθυστέρηση | >20% καθυστέρηση
Αντικείμενο Εργασιών | Μείωση ασήμαντες αλλαγές | Μικρές αλλαγές | Μεγάλες περιοχές του αντικειμένου των εργασιών | Η μείωση του αντικειμένου των εργασιών είναι μεγάλη. Ο πελάτης δεν μπορεί να αποδεχθεί το έργο | Το έργο πρέπει να σταματήσει
Ποιότητα | Απαρατήρητη μείωση ποιότητας | Μόνο απαιτητικά υποσυστήματα του έργου επηρεάζονται | Απαιτείται έγκριση από τον πελάτη | Μη αποδεκτή ποιότητα από τον πελάτη | Το έργο πρέπει να σταματήσει

## Slide 33: Λίστα επικινδυνότητας
Νο | Περιγραφή | Πιθανότητα (Π) | Συνέπειες (Σ) | Επικινδυνότητα (ΠxΣ)
R1 | Καθυστερημένη παράδοση του έργου | 5 | 7 | 35
R2 | Παράδοση ελαττωματικών προϊόντων | 4 | 8 | 32
R3 | Καθυστερημένη παράδοση υλικών | 2 | 10 | 20
R4 | Εξειδικευμένο προσωπικό μη διάθέσιμο | 9 | 2 | 18

## Slide 34: 11.4 Ποσοτική ανάλυση κινδύνων
Input
  Πλάνο Διαχείρισης Κινδύνου
  Αναγνωρισμένοι κίνδυνοι
  Λίστα επικινδυνότητας
  Λίστα κινδύνων προς περαιτέρω ανάλυση
  Ιστορικά στοιχεία
  Γνώμη ειδικών
  Άλλες πληροφορίες
Εργαλεία και τεχνικές
  Συνεντεύξεις
  Ανάλυση ευαισθησίας
  Δένδρα αποφάσεων
  Προσομοίωση
Output
  Ποσοτικοποιημένη λίστα επικινδυνότητας
  Πιθανοτική ανάλυση του έργου
  Πιθανότητα επιτυχίας κόστους, χρόνου
  Τάσεις

## Slide 35: Δένδρα αποφάσεων/1
Μια επιχείρηση θέλει να λάβει μια απόφαση όσον αφορά ένα προϊόν (με κωδικό M997) που αναπτύσσεται από ένα από τα ερευνητικά εργαστήριά της. Πρέπει να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στην ανάλυση της αγορά του M997 ή εάν θα το απορρίψει εντελώς. Υπολογίζεται ότι το μάρκετινγκ δοκιμής θα κοστίσει 100K € και η εμπειρία δείχνει ότι μόνο 30% των προϊόντων είναι επιτυχή κατά τη δοκιμή. Εάν το M997 είναι επιτυχές στην δοκιμή επιχείρηση πρέπει να αποφασίσει σχετικά με το μέγεθος των εγκαταστάσεων για την παραγωγή του προϊόντος. Οι μικρές εγκαταστάσεις θα κοστίσουν 150K € και μπορούν να παράγουν 2000 μονάδες ετησίως ενώ μεγάλες εγκαταστάσεις θα κοστίσουν 250K € και μπορούν να παράγουν 4000 μονάδες ετησίως.
Το εμπορικό τμήμα έχει υπολογίσει μια πιθανότητα 40% ότι ο ανταγωνισμός θα αποκριθεί με ένα παρόμοιο προϊόν και ότι η τιμή ανά τη μονάδα πώλησης σε (€) είναι ως ακολουθεί (υποθέτοντας ότι όλη η παραγωγή πωλείται):
Υποθέτοντας ότι η αγορά για το M997 υπολογίζεται για να έχει διάρκεια 7 έτη και ότι το ετήσιο τρέχον κόστος των εργοστασίων είναι 50K € και τα δύο μεγέθη των εργοστασίων ποια απόφαση πρέπει να πάρει η επιχείρηση. Πρέπει ή όχι να δοκιμάσει την αγορά για το M997;
 | Μεγάλο εργοστάσιο | Μικρό εργοστάσιο
Ο ανταγωνισμός αντιδρά | 20 | 35
Ο ανταγωνισμός δεν αντιδρά | 50 | 65

## Slide 36: Δένδρα αποφάσεων/2

## Slide 37: Δένδρα αποφάσεων/3
κόμβο 2 - απορρίπτουμε το M997
το συνολικό εισόδημα = 0, συνολικό κόστος =0, συνολικό κέρδος = 0
κόμβο 4 – αποτυχημένος έλεγχος αγοράς M997 (κόστος 100K €) και απόρριψη του M997 συνολικό εισόδημα = 0, συνολικό κόστος = 100, συνολικό κέρδος = -100
κόμβο 7 - εξετάζουμε την αγορά M997 (κόστος 100K €), βρίσκουμε ότι είναι επιτυχημένη, χτίζουμε μικρές εγκαταστάσεις (κόστος 150K €) και βρίσκουμε ότι δεν έχουμε ανταγωνισμό (εισόδημα για 7 έτη με 2000 μονάδες ετησίως και 65 € ανά μονάδα = 910K €) . συνολικό εισόδημα = 910, συνολικό κόστος = 250 + 7x50 (τρέχοντα έξοδα), συνολικό κέρδος = 310
κόμβο 8 - εξετάζουμε την αγορά M997 (κόστος 100K €), βρίσκουμε ότι είναι επιτυχημένη, χτίζουμε μικρές εγκαταστάσεις (κόστος 150K €) και βρίσκουμε ότι έχουμε ανταγωνισμό (εισόδημα για 7 έτη με 2000 μονάδες ετησίως 35€ ανά μονάδα = 490K €) συνολικό εισόδημα = 490, συνολικό κόστος = 250 + 7x50=600, συνολικό κέρδος = -110
κόμβο 10 - εξετάζουμε την αγορά M997 (κόστος 100K €), βρίσκουμε ότι είναι επιτυχές, χτίζουμε μεγάλες εγκαταστάσεις (κόστος 250K€) και βρίσκουμε είμαστε χωρίς ανταγωνισμό (εισόδημα για 7 έτη με 4000 μονάδες ετησίως 50€ ανά μονάδα = 1400K€) συνολικό εισόδημα = 1400, συνολικό κόστος, = 350 + 7x50 =700, συνολικό κέρδος = 700
κόμβο 11 - εξετάζουμε την αγορά M997 (κόστος 100K €), βρίσκουμε ότι είναι επιτυχές, χτίζουμε μεγάλες εγκαταστάσεις (κόστος 250K €) και έχουμε ανταγωνισμό (εισόδημα για 7 έτη με 4000 μονάδες ετησίως 20 € ανά μονάδα = 560K€) συνολικό εισόδημα = 560, συνολικό κόστος = 350 + 7x50 = 700, συνολικό κέρδος = -140
κόμβο 12 - εξετάζουμε την αγορά M997 (κόστος 100K€), βρίσκουμε ότι είναι επιτυχές, αλλά αποφασίζουμε να μην χτίσουμε εγκαταστάσεις. συνολικό εισόδημα = 0, συνολικό κόστος = 100, συνολικό κέρδος = -100

## Slide 38: Δένδρα αποφάσεων/4
Τερματικός κόμβος | Συνολικό κέρδος (K €)
2 | 0
4 | -100
7 | 310
8 | -110
10 | 700
11 | -140
12 | -100

## Slide 39: Δένδρα αποφάσεων/5
Εναλλακτική λύση 3: χτίστε τις μικρές εγκαταστάσεις EMV = 142K
Εναλλακτική λύση 4: χτίστε τις μεγάλες εγκαταστάσεις EMV = 364K
Εναλλακτική λύση 5: μην χτίστε καμία εγκατάσταση EMV = -100K
0,6 x 310 + 0,4 x(-110) = 142
0,6 x 700 + 0,4 x (-140) = 364

## Slide 40: Δένδρα αποφάσεων/6
Εναλλακτική λύση 1: απόρριψη M997 όπου EMV = 0
Εναλλακτική λύση 2: δοκιμή αγοράς M997 όπου EMV = 39,2K

## Slide 41: Προσομοίωση
Αριθμητική μέθοδος πειραματισμού
Προσπαθεί να αντιγράψει
  Τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος
  Την συμπεριφορά του
Απαιτεί την περιγραφή του φαινομένου με ένα μοντέλο με σκοπό να μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά του
Χρησιμοποιείτε
  Οικονομία
  Παραγωγή

## Slide 42: Η διαδικασία της προσομοίωσης
Ορισμός προβλήματος
Προσδιορισμός των μεταβλητών προς μελέτη
Κατασκευή μοντέλου
Προσδιορισμός των τιμών προς έλεγχο
Εκτέλεση προσομοίωσης
Έλεγχος αποτελεσμάτων
Συμπεράσματα/αποφάσεις

## Slide 43: Πλεονεκτήματα προσομοίωσης
Eύκολη
Μπορεί να αναλύσει πολύπλοκα προβλήματα
Επιτρέπει την συμπίεση του χρόνου
Επιτρέπει σενάρια “what-if”
Δεν ενέχει κινδύνους
Δεν επηρεάζει τον πραγματικό κόσμο

## Slide 44: Μειονεκτήματα προσομοίωσης
Μπορεί να είναι ακριβή και χρονοβόρα
Δεν οδηγεί πάντα σε βέλτιστες λύσεις
Απαιτεί καλά δεδομένα και σωστό μοντέλο
Τα αποτελέσματα δεν γενικεύονται
© 1984-1994 T/Maker Co.

## Slide 45: Η τεχνική Monte-Carlo
Περιγράφει την κατανομή πιθανότητας της κάθε μεταβλητής
Φτιάχνουμε την αθροιστική κατανομή πιθανότητας
Καθορίζουμε το πεδίο των τυχαίων αριθμών στους οποίους θα κινηθεί η κατανομή
Παράγουμε τους τυχαίους αριθμούς
Προσομοιώνουμε μια σειρά πειραμάτων

## Slide 46: Ακολουθία τυχαίων αριθμών (από επάνω δεξιά)
52 | 06 | 50 | 88 | 53 | 30 | 10 | 47 | 99 | 37 | 66 | 91 | 35
37 | 63 | 28 | 02 | 74 | 35 | 24 | 03 | 29 | 60 | 74 | 85 | 90
82 | 57 | 68 | 28 | 05 | 94 | 03 | 11 | 27 | 79 | 90 | 87 | 92
69 | 02 | 36 | 49 | 71 | 99 | 32 | 10 | 75 | 21 | 95 | 90 | 94
98 | 94 | 90 | 36 | 06 | 78 | 23 | 67 | 89 | 85 | 29 | 21 | 25
96 | 52 | 62 | 87 | 49 | 56 | 49 | 23 | 78 | 71 | 72 | 90 | 57
33 | 69 | 27 | 21 | 11 | 60 | 95 | 89 | 68 | 48 | 17 | 89 | 34
50 | 33 | 50 | 95 | 13 | 44 | 34 | 62 | 63 | 39 | 55 | 29 | 30
88 | 32 | 18 | 50 | 62 | 57 | 34 | 56 | 62 | 31 | 15 | 40 | 90
90 | 30 | 36 | 24 | 60 | 82 | 51 | 74 | 30 | 35 | 36 | 85 | 01
50 | 48 | 61 | 18 | 85 | 23 | 08 | 54 | 17 | 12 | 80 | 69 | 24
27 | 88 | 21 | 62 | 69 | 64 | 48 | 31 | 12 | 73 | 02 | 68 | 00
45 | 14 | 46 | 32 | 13 | 49 | 66 | 62 | 74 | 41 | 86 | 98 | 92

## Slide 47: Μεταβλητές μπορεί να είναι
Η ζήτηση
Ο χρόνος μεταξύ παραγγελιών
Ο χρόνος μεταξύ βλαβών
Ο χρόνος να τελειώσεις μια δραστηριότητα ενός έργου
Ο αριθμός των εργαζομένων που λείπουν από την δουλειά κάθε μέρα

## Slide 48: Προσομοίωση – Παράδειγμα
Έστω ένα εργοστάσιο. Ο πίνακας 1 δίνει τους χρόνους μεταξύ των βλαβών ενώ ο πίνακας 2 δίνει τους χρόνους αποκατάστασης βλαβών.

## Slide 49: Παράδειγμα: Πίνακας 1 – Χρόνοι μεταξύ βλαβών
Χρόνος μεταξύ βλαβών (ώρες) | Πιθανότητα | Αθροιστική Πιθανότητα | Διαστήματα Τυχαίων αριθμών
36 | 0.13 | 0.13 | 01 – 13
24 | 0.17 | 0.30 | 14 – 30
12 | 0.15 | 0.45 | 31 – 45
8 | 0.25 | 0.70 | 45 – 70
6 | 0.20 | 0.90 | 71 - 90
4 | 0.10 | 1.00 | 91 - 00

## Slide 50: Προσομοίωση Monte Carlo

## Slide 51: Παράδειγμα: Πίνακας 2 – Χρόνος αποκατάστασης
Χρόνος αποκατάστασης (Ώρες) | Πιθανότητα | Αθροιστική Πιθανότητα | Διαστήματα Τυχαίων αριθμών
24 | 0.05 | 0.05 | 01 – 05
12 | 0.15 | 0.20 | 06 – 20
8 | 0.50 | 0.70 | 21 – 70
6 | 0.20 | 0.90 | 71 – 90
4 | 0.10 | 1.00 | 91 - 00

## Slide 52: Παράδειγμα: Προσομοίωση
ΤΥχ | Ενδιά-μεσος χρόνος | Χρόνος βλάβης | Αποκατά-σταση βλάβης | Rn | Χρόνος αποκατά-στασης | Βλάβη διορθώθηκε | Χρόνος αναμονής
52 | 8 | 8 | 8 | 37 | 8 | 16 | 0
06 | 36 | 44 | 44 | 63 | 8 | 52 | 0
50 | 24 | 68 | 68 | 28 | 8 | 76 | 0
88 | 6 | 74 | 76 | 02 | 24 | 98 | 2
53 | 8 | 82 | 98 | 74 | 6 | 104 | 16
30 | 24 | 106 | 106 | 35 | 8 | 114 | 0
10 | 36 | 142 | 142 | 24 | 8 | 150 | 0
47 | 8 | 150 | 150 | 03 | 24 | 174 | 0
99 | 4 | 154 | 174 | 29 | 8 | 182 | 20
Από Πίνακα 1
Από πίνακα 2
Από τυχαίους αριθμούς

## Slide 53: Παράδειγμα: Στατιστικά
Μέσος χρόνος εμφάνισης βλαβών (Ώρες) | Μέσος χρόνος επισκευής (Ώρες) | Χρόνος αναμονής (Ώρες) | Μέσος Χρόνος αναμονής (Ώρες | Συνολικός χρόνος αδράνειας
154/9 ώρες | 102/9 ώρες | 38 ώρες | 38/9 ώρες | 11.3 + 4.2 ώρες
17.1 ώρες | 11.3 ώρες |  | 4.2 ώρες | 15.5 ώρες

## Slide 54: Αθροίσματα κατανομών πιθανοτήτων/1

## Slide 55: Αθροίσματα κατανομών πιθανοτήτων/2

## Slide 56: Αθροίσματα κατανομών πιθανοτήτων/3
Κατά την πρόσθεση των κατανομών τα ακόλουθα ισχύουν:
  Εάν η κατανομή έχει βρίσκεται προς τα αριστερά (απαισιόδοξη πρόβλεψη) τότε ο μέσος όρος θα είναι μεγαλύτερος από το άθροισμα των πιθανών προβλέψεων.
  Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε την ίδια κατανομή για όλες τις δραστηριότητες. Η επιλογή γίνεται ανάλογα με το ποια κατανομή περιγράφει καλύτερα την δραστηριότητα.
  Σύμφωνα με την παρούσα μέθοδο αθροίζουμε τους μέσους όρους, την διακύμανση και την τυπική απόκλιση των δραστηριοτήτων με σκοπό να βρούμε αυτή του έργου.
  Η τυπική απόκλιση μας δείχνει και το μέγεθος του κινδύνου που αναλαμβάνουμε. Όσο μικρότερη τυπική απόκλιση έχουμε τόσο μικρότερος είναι και ο κίνδυνος.

## Slide 57: Άσκηση R09
Χρησιμοποιείστε κατανομή ΒΕΤΑ

## Slide 58: Φόρμα αξιολόγησης κινδύνου
Πλαίσιο Προσδιορισμού Κινδύνου

## Slide 59: 11.5 Προγραμματισμός απόκρισης στους κινδύνους
Input
  Πλάνο Διαχείρισης Κινδύνου
  Αναγνωρισμένοι κίνδυνοι
  Λίστα επικινδυνότητας
  Ποσοτικοποιημένη λίστα επικινδυνότητας
  Πιθανοτική ανάλυση του έργου
  Πιθανότητα επιτυχίας κόστους, χρόνου
  Λίστα με πιθανές αποκρίσεις
  Όρια κινδύνων
  Ιδιοκτήτης κινδύνου
  Αιτίες κινδύνου
  Τάσεις
Εργαλεία και τεχνικές
  Αποφυγή (Avoidance)
  Μεταφορά (Transference)
  Αντιμετώπιση (Mitigation)
  Αποδοχή (Acceptance)
Output
  Πλάνο απόκρισης
  Υπολοίποντες κίνδυνοι
  Δευτερεύοντες κίνδυνοι
  Συμβατικές υποχρεώσεις
  Ποσοστό ανοχής για απρόβλεπτες καταστάσεις

## Slide 60: Αποφυγή κινδύνου (avoidance)/1
Άμεσα με τους ακόλουθους τρόπους:
  Με την αποσαφήνιση των απαιτήσεων
  Με τον ορισμό των στόχων του έργου
  Με τη συλλογή πληροφορίας
  Με τη βελτίωση της επικοινωνίας
  Με την ανάπτυξη πρωτότυπων
  Με την εκπαίδευση
  Με την πρόσκληση ειδικών

## Slide 61: Αποφυγή κινδύνου (avoidance)/2
Έμμεσοι τρόποι για την αποφυγή του κινδύνου
  Αλλαγή του αντικειμένου των εργασιών του έργου με σκοπό την απλοποίηση του και την εξάλειψη των σημείων που προκαλούν κίνδυνο
  Χρήση μιας γνωστής και δοκιμασμένης μεθόδου αντί μιας άγνωστης
  Χρήση δοκιμασμένης τεχνολογίας αντί για μιας νέας
  Χρήση πλεονασμού στο σχεδιασμό του έργου

## Slide 62: Μεταφορά κινδύνου
Χρήση υπεργολάβων
Ασφάλιση και
Εξαγορά του κινδύνου.

## Slide 63: Συμβάσεις
Σύμβαση ορισμένου ποσού ή κατ’αποκοπή
Σύμβαση με ποσοστό επί του απολογιστικού κόστους
Σύμβαση με τιμή μονάδος
Σύμβαση με το κλειδί στο χέρι
Συνεταιρισμός
Σύμβαση κατασκευής, εκχώρησης, εκμετάλλευσης και μεταβίβασης (ΒΟΟΤ Build, Own, Operate, Transfer)

## Slide 64: Σχέση είδος σύμβασης με κίνδυνο
Ελάχιστος Κίνδυνος πελάτη Μέγιστος
Μέγιστος Κίνδυνος αναδόχου Ελάχιστος
Επιμερισμός
Ευελιξία Πελάτη
ΒΟΟΤ
Με το κλειδί στο χέρι
Σύμβαση κατ’αποκοπή
Σύμβαση τιμών μονάδας
Συνεταιρισμός
Απόδοση λογαριασμού + σταθερή τιμή
Απόδοση λογαριασμού + ποσοστό

## Slide 65: Εγγυήσεις, Ασφάλειες
Εγγυήσεις
  Παρακράτηση αμοιβής
  Εγγύηση
Ασφάλειες
  Ζημιές στην ιδιοκτησία
  Αποθεματικές ζημιές (πχ. Λόγω διακοπής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
  Νομική ευθύνη
  Προσωπική ευθύνη

## Slide 66: Αντιμετώπιση του κινδύνου (mitigation)
Η αντιμετώπιση του κινδύνου μπορεί να έχει δύο μορφές:
  Λήψη προληπτικών μέτρων
  Λήψη μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών

## Slide 67: Αντιμετώπιση κινδύνων χρόνου/1
Στην περίπτωση που αντιμετωπίσουμε πρόβλημα με το χρονοδιάγραμμα του έργου πρέπει να αναλύσουμε ξανά τα ακόλουθα:
  Του πόρους που έχουμε δώσει στο έργο στην δεδομένη φάση
    Περισσότεροι πόροι
      Ο προϋπολογισμός του έργου επιτρέπει κάτι τέτοιο
      Η ανάλυση των διαδικασιών επιτρέπει την πρόσθεση επιπλέον πόρων στο έργο και
      Ότι η πρόσθεση πόρων στο έργο δεν παρακωλύει την εργασία των ήδη υπαρχόντων
  Τις διαδικασίες στις οποίες έχουμε σπάσει το έργο (WBS)
    Αύξηση παραλληλισμού

## Slide 68: Αντιμετώπιση κινδύνων χρόνου/2
Μερικοί κανόνες που μπορούν να εφαρμοστούν και να βοηθήσουν σε περίπτωση έλλειψης χρόνου είναι:
  Μελέτη των απαιτήσεων του έργου έτσι ώστε να εντοπίσουμε μη ζωτικές απαιτήσεις, πράγματα που μπορούν να παραδοθούν αργότερα
  Εξετάστε κατά πόσο το έργο μπορεί να παραδοθεί σε φάσεις
  Εξασφαλίστε αρκετό επιπλέον χρόνος για την διαχείριση του έργου
  Αντισταθείτε στον πειρασμό να προσθέσετε περισσότερο προσωπικό στο έργο, εκτός και αν ο ρόλος τους είναι καλά ορισμένος
  Εξασφαλίστε ότι το προσωπικό του έργου είναι καλά εκπαιδευμένο και ότι έχουν αρκετή εμπειρία

## Slide 69: Αντιμετώπιση κινδύνων προσωπικού/1
Βάζουμε ξεκάθαρους στόχους και αναζητούμε συμφωνία από όλους τους συμμετέχοντες
Συμφωνία για τη διαθεσιμότητα του προσωπικού
Εκπαίδευση του προσωπικού όπου χρειάζεται
Εξασφαλίζει το απαραίτητο know-how
Εξασφαλίζει ότι τα απαραίτητα standard ακολουθούνται
Εξασφαλίζουμε ότι υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια σε περίπτωση αποχώρησης προσωπικού

## Slide 70: Αντιμετώπιση κινδύνων προσωπικού/2
Ο project manager είναι βασικός συντελεστής σε αυτή την διαδικασία μια και πρέπει:
  Να καθοδηγήσει την ομάδα παρουσιάζονται τους στόχους και τις προτεραιότητες
  Να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των μελών της ομάδας
  Το προσωπικό είναι σωστά εκπαιδευμένο για να κάνει την εργασία του
  Το προσωπικό έχει των απαιτούμενη εμπειρία
  Οργανώνει τακτικές συναντήσεις όπου όλα τα θέματα συζητούνται αναλυτικά
  Ενημερώνει την διοίκηση για την πορεία του έργου

## Slide 71: Αντιμετώπιση κινδύνων αλλαγής
Βασικές στρατηγικές για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου είναι:
  Εκπαίδευση και ενημέρωση όσων επηρεάζονται από την αλλαγή
  Έγκαιρη επικοινωνία και ουσιαστική συμμετοχή των αντιπροσώπων των σωματίων των εργαζομένων
  Υποστήριξη χρηστών κατά την αρχική φάση της λειτουργίας του έργου
  Παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του έργου

## Slide 72: Αντιμετώπιση κινδύνων πολυπλοκότητας
Ανάλυση του έργου σε απλούστερα τμήματα
Χρήση προσωπικού με μεγάλη εμπειρία
Χρήση εξειδικευμένων υπεργολάβων
Χρήση εξειδικευμένων εργαλείων
Αυξημένος έλεγχος
Αυξημένη επικοινωνία

## Slide 73: Αντιμετώπιση κινδύνων περιορισμών
Επαλήθευση περιορισμών
Ταξινόμηση περιορισμών ανά κατηγορία
Απλοποίηση όπου είναι δυνατόν
Αν δεν είναι δυνατόν τότε αποδοχή του κινδύνου

## Slide 74: Αντιμετώπιση μελλοντικών κινδύνων
Επιπλέον πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης τέτοιων κινδύνων είναι:
  Στον προγραμματισμό του έργου να συμπεριλάβουμε ένα ποσοστό ανοχής σε απρόβλεπτους παράγοντες, κακές εκτιμήσεις κλπ.
  Προοδευτική εισαγωγή του προσωπικού στο έργο
  Συνεχή εκπαίδευση
  Εκτέλεση του έργου σε φάσεις με ταυτόχρονη τμηματική παράδοση
  Επανεκτίμηση του έργου στο τέλος κάθε φάσης.

## Slide 75: Αποδοχή κινδύνου (Acceptance)
Η αποδοχή του κινδύνου σημαίνει ότι η ομάδα του έργου έχει αποφασίσει να μην αλλάξει το πλάνο του έργου έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο ή δεν μπορεί να βρει τρόπο αντιμετώπισης του κινδύνου
  Ενεργή αποδοχή του κινδύνου είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε πλάνο εναλλακτικών λύσεων (contingency planning) το οποίο θα εκτελεσθεί όταν προκύψει ο κίνδυνος.
  Παθητική αποδοχή των κινδύνων δεν απαιτεί καμία ενέργεια και οι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο τρόπο την χρονική στιγμή της πραγμάτωσης τους

## Slide 76: Στρατηγική

## Slide 77: Κριτήρια απόκρισης στον κίνδυνο
Κατάλληλη. Η κατάλληλη απόκριση ανάλογα με το μέγεθος του κινδύνου
Προσιτή από άποψη κόστους. Μια απόκριση με κόστος που δεν μπορούμε να πληρώσουμε δεν είναι χρήσιμη.
Να καταλήγει σε ενέργεια. Η απόκριση στον κίνδυνο πρέπει να καταλήγει σε συγκεκριμένη ενέργεια. Αλλιώς είναι γενική και όχι χρήσιμη.
Ρεαλιστική. Η ενέργεια που προτείνουμε να είναι τέτοια που να μπορεί να υλοποιηθεί
Αξιολογήσιμη. Η ενέργεια που προτείνουμε να μπορεί να αξιολογηθεί.
Να υπάρχει συμφωνία. Να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων.

## Slide 78: Παραδείγματα
Κίνδυνος | Αποφυγή | Αποδοχή | Αντιμετώπιση | Μεταφορά
Ατύχημα με το αυτοκίνητο καθώς οδηγείτε για τη δουλειά | Να πάμε στη δουλειά περπατώντας | Οδηγούμε προς τη δουλεία αφού κάνουμε την προσευχή μας | Μείωση των ορίων ταχύτητας Ζώνες ασφαλείας Αερόσακος | Ασφάλιση Δημιουργία νοσοκομείου
Ο σκληρός δίσκος από τον υπολογιστή σας χαλάει | Να μην χρησιμοποιούμε σκληρό δίσκο | Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε το δίσκο και προγραμματίζουμε να πάρουμε αντίγραφο ασφαλείας στο σύντομο μέλλον. | Παίρνουμε άμεσα αντίγραφο ασφαλείας | Χρήση ειδικού λογισμικού για την ανάκτηση των δεδομένων.

## Slide 79: Άσκηση R10
Αναλύστε τους παρακάτω κινδύνους.
  Καθυστέρηση παράδοσης ενός παραδοτέου στο έργο.
  Κίνδυνος να σας πυροβολήσει κάποιος

## Slide 80: Απάντηση
Κίνδυνος | Αποφυγή | Αποδοχή | Αντιμετώπιση | Μεταφορά
Καθυστέρηση παράδοσης παραδοτέου | Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος | Αποδεχόμαστε την πιθανότητα καθυστέρησης. Αν συμβεί θα διαπραγματευτούμε με τον πελάτη | Συνεχή παρακολούθηση προόδου Πρόσθεση προσωπικού | Ανάθεση της εργασίας σε υπεργολάβο
Κίνδυνος να σας πυροβολήσει κάποιος | Απαγορεύουμε τα όπλα | Θα συμβεί σε κάποιον άλλο, όχι σε μας. | Είμαστε προσεκτικοί Αποφεύγουμε τις επικίνδυνες περιοχές Αγορά αλεξίσφαιρο γιλέκο | Αγορά ασφάλειας

## Slide 81: Πλάνο απόκρισης στον κίνδυνο (Risk response Planning)
Ο υπεύθυνος του κινδύνου και οι αρμοδιότητες που έχει.
Τα αποτελέσματα της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης
Η αντιμετώπιση του κινδύνου ανά κατηγορία λαμβανόμενων μέτρων
Οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Οι δευτερεύοντες κίνδυνοι
Ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση της επιλεγμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση του κινδύνου
Κόστος και χρόνος που απαιτείται για την απόκριση στον κίνδυνο
Εναλλακτικές λύσεις και πλάνα
Πλαίσιο Απόκρισης Κινδύνου

## Slide 82: 11.6 Παρακολούθηση και έλεγχος κινδύνων (Risk Monitoring and Control) [11.6]
Input
  Πλάνο διαχείρισης κινδύνου
  Πλάνο απόκρισης στους κινδύνους
  Επικοινωνία στο έργο
  Προσδιορισμός νέων κίνδυνων και ανάλυσή τους
  Αλλαγές στο αντικειμένου εργασιών
Εργαλεία και τεχνικές
  Έλεγχοι στην απόκριση στους κινδύνους
  Περιοδικός αναθεώρηση και επανεξέταση των κινδύνων
  Ανάλυση πιστοποιημένης αξίας (Earned Value Analysis)
  Μέτρηση της τεχνικής απόδοσης στο έργο
  Μελέτη απόκρισης για τους νέους κινδύνους
Output
  Λύσεις σε προβλήματα
  Διορθωτικές ενέργειες
  Αιτήσεις για αλλαγές στο έργο
  Ενημερωμένο πλάνο διαχείρισης κινδύνου, απόκρισης κινδύνου
  Βάση δεδομένων για καταγραφή των κινδύνων
  Ενημερωμένες λίστες ελέγχου για κινδύνους

## Slide 83: Διαδικασία διαχείρισης κινδύνου

## Slide 84: Εταιρικά πλεονεκτήματα από τη διαχείριση κινδύνου

## Slide 85: Εταιρικά πλεονεκτήματα από τη σωστή κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου

## Slide 86: Η ωριμότητα στη διαχείριση κινδύνου
Η κουλτούρα
Δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση κινδύνου
Η ποιότητα των δεδομένων
Επαγγελματισμός
Η ακεραιότητα του οργανισμού
Συγκριτική μελέτη (benchmarking) αποτελεσμάτων
Χρήση εργαλείων για την διαχείριση του κινδύνου
Μετρικές (Metrics)
Επανάληψη

## Slide 87: Τέλος ενότητας
Επεξεργασία υλικού:
Μέγας Χρήστος